## Product Backlog
SIGRO · Product Backlog — SEVENS INGENIEROS SAC
v6 · 15/10/2026 · incorpora los acuerdos de la reunión con el cliente y la revisión técnica del cliente
Código | Épica | Módulo / menú | Perfil | Historia de usuario | Nombre corto | Criterios de aceptación | Prioridad | Puntos | Sprint | Responsable técnico | Depende de | Observaciones
HU-01 | E1. Preparar la obra y su control | Proyectos / Configuración | Residente de obra | Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo. | Creación del proyecto | 1. Nombre, fecha de inicio y fecha de fin son obligatorios 2. La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio 3. El proyecto nace en estado "en ejecución" 4. Ningún movimiento puede registrarse con fecha fuera del plazo vigente | Crítica | 3 | 1 | Backend · Henry Ticona |  | Agregar código único de obra, fechas obligatorias y estados (preparación/activa/cerrada). Aclarar si se permiten movimientos fuera del plazo.
HU-02 | E1. Preparar la obra y su control | Proyectos / Configuración | Residente de obra | Como residente de obra, quiero ampliar el plazo del proyecto dejando registro de quién y cuándo, para que la obra pueda seguir registrando movimientos después de la fecha original. | Ampliación de plazo | 1. La nueva fecha de fin debe ser posterior a la vigente 2. Se conserva el histórico de todas las ampliaciones con usuario y fecha 3. Las semanas de control se extienden automáticamente | Alta | 2 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-01 | La idea de auditoría es correcta. Exigir motivo y autorización; no permitir que una modificación invalide movimientos ya registrados.
HU-03 | E1. Preparar la obra y su control | Proyectos / Configuración | Residente de obra | Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano. | División en semanas | 1. Los periodos se generan solos al crear el proyecto, desde la fecha de inicio hasta la de fin 2. El último periodo puede ser más corto que una semana 3. Cada movimiento queda asociado al periodo en que ocurrió 4. Un periodo ya cerrado no admite movimientos nuevos con esa fecha | Crítica | 3 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-01 | Definir cómo se manejan la primera y última semana incompletas. Esta HU debe depender de la configuración de HU-04.
HU-04 | E1. Preparar la obra y su control | Proyectos / Configuración | Residente de obra | Como residente de obra, quiero definir en qué día de la semana cierra cada periodo de control, para que el corte coincida con el que exige el contratante de la obra. | Inicio de semana | 1. El día de corte se elige al crear el proyecto y por defecto es el domingo 2. Cambiarlo vuelve a generar los periodos sin alterar los movimientos ya registrados 3. Cada movimiento se reubica en el periodo que le corresponde con el nuevo corte | Media | 2 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-03 | Decidir si el día de corte puede cambiar cuando ya existen movimientos. Recomendación: bloquearlo o versionarlo después del primer registro.
HU-05 | E1. Preparar la obra y su control | Proyectos / Configuración | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar más de un almacén en un mismo proyecto, para separar los frentes de obra distantes. | Varios almacenes | 1. Un proyecto admite uno o varios almacenes 2. Todo movimiento indica en qué almacén ocurre 3. El saldo puede consultarse por almacén y consolidado por proyecto | Alta | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-01 | Precisar si habrá varios almacenes dentro de una obra y también traslados entre obras. Definir almacén principal y responsable por almacén.
HU-06 | E1. Preparar la obra y su control | Proyectos / Configuración | Gerente | Como gerente, quiero consultar los proyectos con su estado y su plazo, para entrar directo al que necesito revisar. | Lista de proyectos | 1. Se listan solo los proyectos a los que el usuario está asignado 2. Se muestran nombre, estado, fecha de inicio y de fin | Media | 2 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-01 | Definir estados del proyecto y filtros mínimos. Puede reducirse a una vista simple en el MVP para no invertir demasiado en interfaz.
HU-07 | E1. Preparar la obra y su control | Catálogo de insumos | Residente de obra | Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos. | Importación del catálogo | 1. La importación acepta el archivo de recursos exportado del S10 2. Un insumo ya existente se actualiza, no se duplica 3. El resultado informa cuántos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos fallaron 4. La importación puede repetirse sin alterar los saldos | Crítica | 8 | 1 | Integraciones · Fernando Istaña |  | Historia crítica. Especificar formato/versión del archivo S10, campos obligatorios, mapeo, manejo de duplicados y reporte de errores de importación.
HU-08 | E1. Preparar la obra y su control | Catálogo de insumos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras. | Alta estandarizada de insumo | 1. Material y unidad de medida son obligatorios 2. Medida y norma se exigen cuando el tipo de insumo las tiene 3. El sistema genera un código único e irrepetible 4. La marca es opcional y se exige solo en los tipos que la requieren 5. No se admite un insumo con el mismo material, medida y marca que otro | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona |  | El cliente insistió en el código único global: el mismo insumo con el mismo código en todos los proyectos. No tenerlo fue un atraso para ellos.
HU-09 | E1. Preparar la obra y su control | Catálogo de insumos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar nombres comerciales alternativos de un insumo, para encontrarlo aunque el proveedor use otra denominación. | Nombres comerciales | 1. Un insumo admite varios nombres alternativos 2. Un mismo nombre alternativo no puede apuntar a dos insumos 3. Al escribir un nombre alternativo ya registrado, el sistema advierte antes de crear uno nuevo | Media | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-08 | Aporta usabilidad, pero no es núcleo. Definir si el alias es general o específico de proveedor y evitar que dos insumos compartan alias ambiguos.
HU-10 | E1. Preparar la obra y su control | Catálogo de insumos | Almacenero | Como almacenero, quiero buscar un insumo por cualquiera de sus nombres, para no crear un duplicado por error. | Búsqueda de insumo | 1. La búsqueda abarca el nombre estandarizado, el código y los nombres comerciales 2. Ignora mayúsculas, tildes y espacios de más 3. Al crear un insumo, si hay coincidencias se muestran antes de confirmar | Media | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-09 | Puede ser parte de HU-08/HU-09 en vez de una HU independiente. Acordar búsqueda por coincidencia parcial, tildes y mayúsculas.
HU-11 | E1. Preparar la obra y su control | Catálogo de insumos | Almacenero | Como almacenero, quiero adjuntar una foto del insumo, para reconocerlo cuando lo facturan con otro nombre. | Foto del insumo | 1. Se admite una foto por insumo, en JPG o PNG 2. La foto puede reemplazarse y queda registro de quién la subió | Baja | 3 | Siguiente iteración | Android · Nicolás Pachamora | HU-08 | Funcionalidad útil pero prescindible para el problema central. Recomiendo moverla a Post-MVP si el cronograma se ajusta.
HU-12 | E1. Preparar la obra y su control | Usuarios / Seguridad | Administrador | Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí. | Inicio de sesión | 1. El acceso exige usuario y contraseña 2. La contraseña se almacena cifrada, nunca en claro 3. La sesión caduca por inactividad y se renueva sin volver a escribir la contraseña 4. Todo movimiento guarda el usuario que lo registró | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona |  | Faltan requisitos no funcionales de seguridad: recuperación de contraseña, cierre de sesión, hash, intentos fallidos y expiración de sesión.
HU-13 | E1. Preparar la obra y su control | Usuarios / Seguridad | Administrador | Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra. | Acceso por rol | 1. Los roles son almacenero, residente de obra, administrador y gerente 2. Cada rol tiene permisos declarados de consulta y de registro 3. Un usuario se da de baja cambiando su estado, nunca borrándolo | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-12 | Crear una matriz de permisos por rol. Evitar permisos implícitos; definir exactamente qué puede ver, crear, corregir y aprobar cada rol.
HU-14 | E1. Preparar la obra y su control | Usuarios / Seguridad | Administrador | Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras. | Asignación a obra | 1. Un usuario solo ve los proyectos que tiene asignados 2. Un usuario puede estar en varios proyectos 3. Retirar la asignación no borra los movimientos que registró | Crítica | 3 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-13 | Aclarar si gerencia/administración puede ver todas las obras aunque no esté asignada. Registrar quién asignó y retiró accesos.
HU-15 | E1. Preparar la obra y su control | Usuarios / Seguridad | Administrador | Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra. | Dispositivo autorizado | 1. El dispositivo se identifica por un código que la aplicación genera en la primera instalación 2. Cada obra admite un dispositivo activo a la vez 3. Un registro que llegue de un dispositivo no autorizado se rechaza y se informa 4. Cambiar de dispositivo exige autorización del administrador y deja registro | Alta | 5 | 1 | Android · Nicolás Pachamora | HU-13 | El Charter menciona dispositivo autorizado por obra. Precisar si será uno o varios, cómo se identifica y qué ocurre ante pérdida/cambio de celular.
HU-16 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | S10 / Requerimientos | Residente de obra | Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida. | Importación del APU | 1. La importación trae partida, recurso, cantidad por unidad y unidad 2. Las partidas se identifican por código y descripción, porque el reporte trunca el código 3. Un recurso no reconocido se reporta y no detiene la importación | Crítica | 8 | 1 | Integraciones · Fernando Istaña | HU-07 | La importación de APU debe relacionar partidas con el catálogo de insumos. Definir qué ocurre al reimportar una versión modificada del presupuesto.
HU-17 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | S10 / Requerimientos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido. | Factor de conversión | 1. Aplica solo cuando el recurso del S10 corresponde a un único insumo de compra 2. Sin factor declarado, el sistema asume que ambas unidades son la misma 3. Toda comparación entre requerido, comprado y consumido se hace en la unidad de compra 4. El factor queda registrado con su fecha y el usuario que lo declaró | Crítica | 3 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-08 | Historia crítica para que S10, compras y consumos sean comparables. Validar unidades compatibles, decimales, redondeos y vigencia del factor.
HU-18 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | S10 / Requerimientos | Residente de obra | Como residente de obra, quiero declarar cómo se reparte un recurso genérico del S10 entre los insumos con que se compra, para convertir a varillas por diámetro el acero que el presupuesto entrega como kilos totales. | Reparto de familia genérica | 1. Aplica cuando un recurso del S10 corresponde a varios insumos de compra 2. El reparto se declara una vez por obra, con el dato de la hoja de metrados 3. La suma del reparto debe igualar el total del recurso genérico 4. Cada insumo resultante conserva su propio factor de conversión 5. El reparto queda registrado con su fecha y el usuario que lo declaró | Alta | 5 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-17 | Confirmado por el cliente: el acero es la ÚNICA excepción. El S10 lo entrega en kilos y se compra por varillas según diámetro; el detalle sale de la hoja de metrados.
HU-19 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | S10 / Requerimientos | Residente de obra | Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo. | Requerimiento total | 1. El total por insumo se toma del reporte de recursos, no se recalcula 2. Las cantidades se convierten a unidad de compra con el factor o el reparto declarado 3. El residente puede ajustar una cantidad dejando registro del motivo 4. Un insumo que no venga en el reporte puede agregarse manualmente, marcado como tal | Crítica | 5 | 1 | Integraciones · Fernando Istaña | HU-07, HU-17 | Confirmado por el cliente: la base es el reporte de recursos del S10, que trae nombre, unidad, cantidad y costo. El presupuesto por partidas no se usa.
HU-20 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero registrar requerimientos parciales por fase, para pedir el material por etapas. | Requerimiento parcial | 1. Cada requerimiento parcial indica fase, insumo y cantidad 2. La suma de los parciales se muestra contra el total de la obra 3. Un parcial puede corregirse mientras no tenga compras asociadas | Alta | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-19 | Definir si un requerimiento parcial tiene estados (borrador/aprobado/atendido) y si representa solicitud, planificación o autorización de compra.
HU-21 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando los parciales superen el total, para frenar un pedido que excede el presupuesto. | Alerta de exceso del requerimiento | 1. El aviso aparece al guardar el parcial que provoca el exceso 2. Indica insumo, total presupuestado, acumulado de parciales y exceso 3. El aviso no bloquea: el residente puede continuar dejando registro del motivo | Alta | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-20 | El cliente advirtió que el presupuesto incluye desperdicio y reserva, de modo que comprar más o menos de lo previsto es normal. La alerta avisa, nunca bloquea.
HU-22 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero agregar insumos que el presupuesto no contempló, para cubrir lo que las instalaciones exigen en obra. | Insumo no presupuestado | 1. El insumo queda marcado como "no presupuestado" 2. Exige motivo y queda registrado quién lo agregó 3. Se informa aparte del consumo contra presupuesto, para no distorsionar la desviación | Media | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-19 | Exigir justificación y tratamiento separado para adicionales. De otro modo, el indicador de desviación contra presupuesto se vuelve difícil de interpretar.
HU-23 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó. | Avance de compra y consumo | 1. Se muestran requerido, comprado, recibido, consumido y saldo por comprar 2. Los porcentajes se calculan sobre el requerimiento total de la obra 3. Todo se expresa en la unidad de compra | Alta | 5 | 1 | Web · Víctor Luján | HU-19, HU-35, HU-40 | Separar al menos % comprado, % recibido y % consumido. 'Comprado' y 'recibido' no son equivalentes cuando hay entregas parciales.
HU-24 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta. | Saldo por comprar | 1. Falta por comprar = requerido − comprado 2. Se puede filtrar por fase y por insumo crítico 3. La consulta se exporta para armar el pedido | Alta | 3 | 1 | Web · Víctor Luján | HU-23 | Definir fórmula. Sugerencia: requerimiento - recibido/pedido pendiente - stock trasladable, según política; mostrar componentes para que sea auditable.
HU-25 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor. | Parámetros de reposición | 1. El stock de seguridad es el colchón frente a la variabilidad del plazo de entrega 2. El punto de reposición es el saldo que dispara la alerta e incluye el stock de seguridad 3. El nivel máximo se calcula aparte y marca por encima de qué saldo hay sobre-stock 4. Los tres se expresan en unidad de compra y pueden modificarse durante la obra, con histórico 5. Los cuatro conceptos se muestran por separado en pantalla, nunca como un solo "mínimo" | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-08 | Reescrita tras la observación de Junior: stock de seguridad, punto de reposición y nivel máximo son conceptos distintos y ahora se muestran por separado.
HU-26 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga. | Alerta de reposición | 1. El punto de reposición es el mínimo absoluto o un porcentaje del requerimiento, según se configure 2. El aviso indica insumo, saldo actual, punto de reposición y cuánto falta por comprar 3. Un mismo insumo no genera avisos repetidos mientras siga bajo el punto 4. El aviso se marca como atendido al registrarse una compra de ese insumo | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-25, HU-43 | Evitar alertas repetitivas y definir qué saldo usa el disparador: físico, disponible, más pedidos pendientes, etc. Relacionarla expresamente con plazo de entrega.
HU-27 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido. | Sugerencia de compra | 1. La sugerencia es el menor valor entre lo que falta por comprar y lo que exige la fase en curso 2. Se presenta como referencia editable, nunca como pedido automático 3. Se muestra el criterio con el que se calculó | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-24, HU-26 | Documentar la fórmula de cantidad sugerida y sus variables. La lógica del Charter debe quedar testeable y no escondida en una pantalla.
HU-28 | E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Reposición / Planificación | Residente de obra | Como residente de obra, quiero marcar los insumos críticos de la obra, para concentrar el control en los que concentran el valor. | Insumos críticos | 1. El residente marca y desmarca el insumo como crítico 2. El sistema propone candidatos ordenados por valor presupuestado, sin decidir por él 3. Las consultas y avisos permiten filtrar solo los críticos | Media | 3 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-19 | El Charter habla de clasificación ABC, mientras la HU solo dice 'marcar críticos'. Definir si el MVP será clasificación manual A/B/C y dejar el recálculo automático para después.
HU-29 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Proveedores | Almacenero | Como almacenero, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos. | Lista de proveedores | 1. Se busca por razón social o RUC 2. Se muestran razón social, RUC y estado 3. Un proveedor dado de baja no aparece al registrar compras nuevas | Alta | 3 | 1 | Web · Víctor Luján |  | Definir estado activo/inactivo, búsqueda y unicidad por RUC. Puede compartir pantalla con HU-30.
HU-30 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Proveedores | Almacenero | Como almacenero, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe. | Alta rápida de proveedor | 1. Exige RUC y razón social como mínimo 2. Al guardarlo queda seleccionado en la compra en curso 3. No se admiten dos proveedores con el mismo RUC | Media | 3 | 1 | Web · Víctor Luján | HU-29 | Evitar proveedores incompletos permanentes. Si se crea rápido, marcarlo provisional y pedir completar/validar datos antes de operaciones posteriores.
HU-31 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Proveedores | Almacenero | Como almacenero, quiero validar el RUC del proveedor contra el padrón de SUNAT, para asegurar que el comprobante corresponda a quien dice. | Validación de RUC | 1. El dígito verificador se valida siempre, incluso sin conexión 2. Con conexión se consulta SUNAT y se autocompleta la razón social 3. Si el servicio no responde, el proveedor se guarda marcado como "por validar" y el registro continúa | Alta | 5 | 2 | Integraciones · Fernando Istaña | HU-30 | Tratar SUNAT como integración externa con fallos posibles. Definir qué sucede si el servicio no responde y qué fuente/API se utilizará.
HU-32 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Compras / Recepciones | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido. | Registro de la compra | 1. Exige proveedor, fecha, tipo y número de comprobante, y al menos un insumo con cantidad y precio 2. Registra base imponible, impuesto y total 3. No se admiten dos comprobantes con el mismo tipo y número del mismo proveedor 4. La compra no modifica el stock por sí sola: el stock se mueve con la recepción | Crítica | 8 | 1 | Web · Víctor Luján | HU-29, HU-30 | Definir estados de compra (borrador/confirmada/parcial/recibida/cerrada), moneda, serie/número y control de comprobante duplicado.
HU-33 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Compras / Recepciones | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar el precio pagado viendo propuesto el promedio ya pagado, para reconocer cuándo el precio se salió de lo habitual. | Precio pagado con referencia | 1. El campo se precarga con el promedio ponderado histórico del insumo en la obra 2. El almacenero escribe el precio realmente pagado, que es el que se guarda 3. Si el precio se aparta del promedio más de un porcentaje configurable, se muestra una advertencia 4. El promedio ponderado lo recalcula el sistema con cada recepción y nunca se edita a mano | Media | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-32 | La frase 'promedio ya pagado' es ambigua. Definir si el promedio es por insumo, proveedor, obra y periodo, y si es simple o ponderado.
HU-34 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Compras / Recepciones | Almacenero | Como almacenero, quiero adjuntar la factura en foto o PDF, para guardar el respaldo junto a la operación. | Comprobante adjunto | 1. Se admiten JPG, PNG y PDF 2. Una compra admite más de un archivo 3. El archivo puede descargarse después desde la compra | Alta | 3 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-32 | Definir formatos, tamaño máximo, retención y permisos. Si el archivo es obligatorio, indicar en qué estado de la compra se exige.
HU-35 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Compras / Recepciones | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido. | Recepción de la compra | 1. Una compra admite varias recepciones hasta completar lo comprado 2. No se puede recibir más de lo comprado de cada insumo 3. Cada recepción genera el ingreso al almacén por la cantidad recibida 4. La compra muestra pedido, recibido y pendiente por insumo 5. Por defecto se propone la recepción total, que es el caso habitual en SEVENS | Crítica | 8 | 1 | Web · Víctor Luján | HU-32 | Historia central. El stock debe actualizarse por recepción, no por compra. Aclarar tratamiento de rechazo/devolución y recepción por encima de lo comprado.
HU-36 | E3. Registrar las compras y sus recepciones | Compras / Recepciones | Almacenero | Como almacenero, quiero recibir una advertencia antes de confirmar una recepción que exceda lo requerido, para evitar registrar cantidades no justificadas. | Advertencia de ingreso excedido | 1. La advertencia aparece antes de confirmar, no después 2. Indica requerido, ya recibido y exceso 3. Puede continuarse dejando registro del motivo | Media | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-35, HU-19 | Precisar qué significa 'excede lo requerido': ¿requerimiento total, parcial o cantidad de la orden de compra? No mezclar esos tres límites.
HU-37 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Offline / Sincronización | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla. | Registro sin señal | 1. El movimiento se guarda en el dispositivo y queda en cola de envío 2. Cada movimiento lleva un identificador único generado en el dispositivo 3. La pantalla indica que el movimiento está pendiente de enviar 4. Se guarda la hora del dispositivo junto con el movimiento | Crítica | 8 | 1 | Android · Nicolás Pachamora | HU-15 | Riesgo técnico alto. Validar pronto con un prototipo offline. Definir idempotencia, conflictos, almacenamiento local y qué pasa si dos dispositivos registran el mismo stock.
HU-38 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Offline / Sincronización | Almacenero | Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra. | Sincronización de pendientes | 1. El envío se reintenta solo cuando vuelve la señal 2. Un reenvío con el mismo identificador no duplica el movimiento 3. El saldo lo recalcula el servidor al recibir, nunca el dispositivo 4. Un movimiento rechazado queda con su motivo y no se pierde 5. La hora que vale para auditar es la del servidor | Crítica | 5 | 1 | Android · Nicolás Pachamora | HU-37
HU-39 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Offline / Sincronización | Almacenero | Como almacenero, quiero distinguir cuáles de mis registros ya se sincronizaron, para confiar en que nada quedó sin enviar. | Estado de sincronización | 1. Cada movimiento muestra si está pendiente, enviado o rechazado 2. Un movimiento rechazado indica el motivo y puede corregirse 3. El contador de pendientes es visible en todo momento | Alta | 5 | 2 | Android · Nicolás Pachamora | HU-38 | Agregar estado 'error' y motivo, además de pendiente/sincronizado. Si el MVP usa un solo dispositivo por obra, esta HU sigue siendo importante para confianza operativa.
HU-40 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él. | Salida de material | 1. Exige almacén, insumo, cantidad, motivo y persona que retira 2. El frente o la cuadrilla de destino es opcional y sirve para ubicar el consumo sin exigir la partida 3. No se puede sacar más de lo disponible en ese almacén 4. La salida queda valorizada al costo promedio ponderado vigente en ese instante 5. El control del costo se hace por insumo (HU-55), no por partida: el cliente pidió postergar la imputación a partidas | Crítica | 8 | 1 | Android · Nicolás Pachamora | HU-35 | Acuerdo con el cliente (oct. 2026): no se exige la partida. El control del costo se hace por insumo.
HU-41 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar un ingreso que no viene de una compra, para reflejar el material que llega por otra vía. | Ingreso sin compra | 1. Exige origen declarado: saldo de otra obra, devolución de cuadrilla, préstamo, sobrante u otro 2. El origen "saldo de otra obra" solo se admite si esa obra no está registrada en el sistema; si lo está, debe usarse el traslado (HU-40) 3. Exige costo unitario para poder valorizarlo 4. Queda distinguible de los ingresos originados en una recepción | Media | 3 | 2 | Android · Nicolás Pachamora | HU-35 | Debe definirse el costo del ingreso; de lo contrario rompe el CPP. Tipificar origen: inventario inicial, devolución, ajuste, donación u otro, con sustento.
HU-42 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero trasladar material de una obra a otra, para aprovechar el stock sin descuadrar ningún saldo. | Traslado entre obras | 1. Solo se traslada hasta el stock disponible en el almacén de origen 2. Genera una salida en origen y un ingreso en destino 3. Ambos movimientos comparten un identificador de traslado 4. El costo unitario viaja con el material al almacén de destino 5. Anular el traslado genera dos movimientos de reverso, nunca un borrado | Alta | 5 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-40 | El traslado debe conservar costo y ser una operación enlazada/atómica. Aclarar si existe estado 'en tránsito' y confirmación del almacén receptor.
HU-43 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Residente de obra | Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento. | Consulta de stock | 1. Muestra saldo por almacén y consolidado por proyecto 2. Indica la fecha y hora del último movimiento considerado 3. Señala los insumos por debajo de su punto de reposición | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-40 | Mostrar fecha de última sincronización. Si existe material reservado o en tránsito, diferenciar stock físico de stock disponible.
HU-44 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero revisar las entradas y salidas agrupadas por semana, para cuadrar el almacén con el corte que ya usamos. | Movimiento semanal | 1. Se elige la semana a revisar 2. Muestra saldo inicial, entradas, salidas y saldo final por insumo 3. Muestra únicamente los insumos con movimiento en esa semana 4. Puede exportarse | Media | 3 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-03, HU-40 | Puede resolverse como reporte derivado del kardex. Si hay presión de alcance, no necesita convertirse en una lógica independiente.
HU-45 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido. | Corrección trazable | 1. La corrección genera un movimiento de reverso que apunta al original 2. El original nunca se modifica ni se elimina 3. El saldo se recalcula considerando ambos movimientos 4. La consulta permite ver el movimiento anulado y el que lo anuló | Crítica | 5 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-40 | Muy buena regla para auditoría. Agregar permiso para corregir, motivo obligatorio y vínculo entre movimiento original y reverso.
HU-46 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar el conteo físico y justificar cada diferencia, para cuadrar el saldo del sistema con el almacén. | Conteo físico | 1. El conteo se registra por almacén y fecha 2. El sistema muestra saldo teórico, contado y diferencia por insumo 3. Toda diferencia exige un motivo antes de confirmarse 4. Al confirmar, se genera un movimiento de ajuste por cada diferencia 5. El ajuste se valoriza al costo promedio ponderado vigente | Alta | 5 | 2 | Android · Nicolás Pachamora | HU-43 | No modificar el saldo directamente. El conteo debe producir un ajuste trazable, con corte de inventario y, si aplica, aprobación del responsable.
HU-47 | E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | Almacén / Kardex | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar el inventario final de la obra y transferir el saldo al almacén central, para que el material sobrante quede disponible para la siguiente obra. | Saldo final de obra | 1. Al cerrar la obra se lista el saldo de cada insumo con su costo promedio ponderado 2. El almacenero confirma el conteo físico de ese saldo antes de cerrar 3. El saldo confirmado genera un traslado al almacén central, conservando el costo unitario 4. La obra no puede cerrarse con saldos sin confirmar 5. El cierre produce un acta con lo comprado, lo consumido y lo transferido | Alta | 5 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-46, HU-42 | Historia nueva. El cliente la pidió: al cerrar siempre quedan saldos que se inventarían y se transfieren a un almacén central.
HU-48 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar las herramientas y equipos que entran a obra con su estado inicial, para saber con qué se cuenta y en qué condición llegó. | Ingreso de herramientas | 1. Cada herramienta se identifica individualmente, no por cantidad 2. Exige descripción, código y estado de ingreso 3. El estado se elige de una lista: nueva, buena, regular, deteriorada 4. Admite fotos como respaldo del estado declarado | Alta | 5 | 2 | Android · Nicolás Pachamora | HU-01 | Separar herramienta/equipo retornable de material consumible. Definir identificador único, estado inicial y catálogo de condiciones.
HU-49 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar a quién se entrega una herramienta, para conocer quién es responsable de ella durante su uso. | Entrega de herramienta | 1. Exige herramienta, persona que recibe y fecha 2. Una herramienta entregada no puede volver a entregarse sin devolverse antes 3. La herramienta queda en estado "en uso" con su responsable visible | Alta | 3 | 2 | Android · Nicolás Pachamora | HU-48 | Falta definir el catálogo de personas a quienes se entrega. Considerar aceptación/constancia si la empresa necesita responsabilización formal.
HU-50 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar la devolución de una herramienta y el estado en que vuelve, para conocer su disponibilidad y su condición actual. | Devolución de herramienta | 1. Exige fecha, estado de devolución y quién la devuelve 2. Si el estado empeoró respecto a la entrega, se exige observación 3. La herramienta vuelve a estado "disponible" y puede entregarse de nuevo 4. Admite fotos como respaldo | Alta | 3 | 2 | Android · Nicolás Pachamora | HU-49 | Definir estados permitidos al devolver (bueno, observado, mantenimiento, dañado, etc.) y cuándo una devolución genera mantenimiento.
HU-51 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Residente de obra | Como residente de obra, quiero consultar dónde está y quién tiene cada herramienta, para ubicarla sin preguntar de persona en persona. | Ubicación y responsable actual | 1. Lista las herramientas de la obra con su estado y su responsable actual 2. Permite filtrar por disponible, en uso, en mantenimiento o dada de baja 3. Muestra el historial de entregas y devoluciones de cada una | Alta | 3 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-49 | Es una consulta derivada, no una operación nueva. Mantenerla simple para no gastar sprint en una pantalla compleja.
HU-52 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar el mantenimiento de una herramienta y cuándo corresponde el siguiente, para anticipar su reemplazo antes de que falle. | Mantenimiento | 1. Exige fecha, tipo de mantenimiento y costo si lo hubo 2. Permite fijar la fecha del próximo mantenimiento 3. La herramienta queda en estado "en mantenimiento" y no puede entregarse mientras dure 4. Las herramientas con mantenimiento vencido se señalan en la consulta | Media | 3 | Siguiente iteración | Android · Nicolás Pachamora | HU-48 | El propio alcance del Charter deja mantenimiento para iteraciones posteriores. Recomiendo mantenerla en backlog futuro y no comprometerla en los 3 sprints.
HU-53 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Almacenero | Como almacenero, quiero dar de baja una herramienta perdida o deteriorada, para explicar por qué no regresan todas las que salieron. | Baja de herramienta | 1. Exige motivo: pérdida, deterioro irreparable o robo 2. Registra el último responsable que la tuvo 3. Una herramienta dada de baja no puede entregarse ni devolverse 4. La baja no borra su historial | Media | 2 | Siguiente iteración | Android · Nicolás Pachamora | HU-49 | El Charter también deja bajas para después. Si se implementa luego, exigir autorización, motivo, evidencia y evitar reactivar una baja sin proceso explícito.
HU-54 | E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos | Herramientas / Equipos | Almacenero | Como almacenero, quiero declarar el estado de cada herramienta al cerrar la obra, para sustentar el desgaste frente a la gerencia. | Cierre de obra | 1. Al cerrar la obra se exige estado final de cada herramienta ingresada 2. Las que no fueron devueltas aparecen con su responsable 3. El cierre produce un acta con ingresadas, devueltas, dadas de baja y faltantes | Alta | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-48, HU-50 | Definir condición de cierre: no debería cerrarse una obra con herramientas sin estado final sin mostrar/autorizar excepciones.
HU-55 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Valorización / Costos | Gerente | Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió. | Salida valorizada | 1. Cada recepción recalcula el promedio ponderado del insumo en la obra 2. Cada salida congela el costo unitario vigente en ese instante y no cambia después 3. El criterio aplicado se declara en el reporte, conforme a la NIC 2 | Crítica | 8 | 1 | Backend · Henry Ticona | HU-35, HU-40 | Definir fórmula exacta del costo promedio ponderado, redondeos y tratamiento de devoluciones, ajustes y traslados. Mantener la valorización como información de gestión.
HU-56 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Valorización / Costos | Administrador | Como administrador, quiero consultar el inventario valorizado por obra, para saber cuánto capital está detenido en almacén. | Inventario valorizado | 1. Muestra cantidad, costo unitario promedio y valor por insumo 2. Se consulta por almacén y consolidado por proyecto 3. Indica la fecha de corte del cálculo | Alta | 3 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-55 | Aclarar que es valorización de gestión y no reemplaza contabilidad. Permitir desglose por almacén/insumo y fecha de corte.
HU-57 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Valorización / Costos | Gerente | Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre. | Consumo contra lo presupuestado | 1. Se compara el consumo real contra la cantidad y el costo que el reporte de recursos del S10 planificó para ese insumo 2. La desviación se muestra en cantidad, en importe y en porcentaje 3. Los insumos no planificados se informan aparte y no distorsionan la desviación 4. El reporte advierte que lo planificado incluye desperdicio y reserva, de modo que una desviación moderada es esperable 5. Permite ordenar por mayor desviación en importe | Crítica | 8 | 1 | Web · Víctor Luján | HU-19, HU-55 | Reemplaza la comparación por partida, que el cliente pidió postergar por su alto esfuerzo. El reporte de recursos del S10 ya trae el costo por insumo, así que la desviación es calculable sin imputar a partidas.
HU-58 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Reportes / Administración | Gerente | Como gerente, quiero consultar cuánto se gastó en los recursos de la obra: material, herramientas y horas hombre, para saber en qué estado está el dinero puesto en los recursos. | Tablero de costo de obra | 1. Comprado: valor de las compras registradas 2. Recibido: valor de lo efectivamente ingresado al almacén 3. Consumido: valor de las salidas de material, valorizadas al costo promedio ponderado 4. En stock: valor del inventario que queda 5. Horas hombre: valor de las jornadas registradas, con sus horas extra aparte 6. El tablero declara que informa el gasto en recursos y no el costo total de la obra: quedan fuera los gastos generales, los subcontratos, los servicios y la planilla 7. Cada cifra indica su definición y su fecha de corte, para no confundirse entre sí | Alta | 5 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-32, HU-35, HU-40 | No sobredimensionar el dashboard. Priorizar 4-6 indicadores accionables y validar con gerencia antes de construir visualizaciones complejas.
HU-59 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Reportes / Administración | Gerente | Como gerente, quiero separar el impuesto del gasto en materiales, para leer el costo real sin el componente tributario. | Componente tributario | 1. Cada compra registra base imponible, impuesto y total 2. Los reportes de costo pueden verse con o sin impuesto 3. El criterio aplicado se indica en el reporte | Baja | 3 | Siguiente iteración | Web · Víctor Luján | HU-32 | Requiere validación contable. No asumir que todo impuesto se resta del costo; definir específicamente IGV y tratamiento según la empresa. Recomiendo Post-MVP.
HU-60 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Reportes / Administración | Administrador | Como administrador, quiero revisar todas las facturas en un solo cuadro, para no abrirlas una por una. | Resumen de facturas | 1. Lista proveedor, tipo y número de comprobante, fecha, base, impuesto y total 2. Permite filtrar por proveedor, por rango de fechas y por obra 3. Puede exportarse | Media | 3 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-32 | Puede ser simplemente un filtro/listado de compras con comprobante, evitando crear otro módulo. Recomendable después del flujo principal.
HU-61 | E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Reportes / Administración | Administrador | Como administrador, quiero descargar la factura de cualquier compra, para entregarla cuando la administración la pide. | Descarga de comprobante | 1. Se descarga el archivo original tal como se adjuntó 2. Si la compra no tiene comprobante adjunto, se señala en el listado | Media | 3 | Siguiente iteración | Web · Víctor Luján | HU-34 | Depende totalmente de HU-34. Implementarla junto al acceso al comprobante; si hay recorte, puede quedar Post-MVP sin afectar el control operativo.
HU-62 | E7. Controlar la asistencia de la mano de obra | Mano de obra | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra. | Registro del trabajador | 1. Exige nombre, documento, categoría (operario, oficial o peón) y cuadrilla 2. La lista se arma al iniciar la obra y se puede modificar mientras la obra corre 3. Un trabajador nuevo se incorpora en cualquier momento del plazo, con su fecha de ingreso 4. Un trabajador que se retira se da de baja con su fecha de salida: no se borra, y sus jornadas ya registradas se conservan 5. Un trabajador dado de baja no aparece en la asistencia de las jornadas siguientes 6. Un mismo trabajador puede estar en más de una obra, pero no dos veces en la misma 7. La categoría determina el costo por hora que se aplica después | Alta | 3 | 1 | Backend · Henry Ticona
HU-63 | E7. Controlar la asistencia de la mano de obra | Mano de obra | Almacenero | Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno. | Asistencia de la jornada | 1. Se registra por obra y por día: presente, ausente o permiso 2. Al presente se le anotan las horas normales y, por separado, las horas extra 3. Una jornada ya registrada se corrige con un registro nuevo que deja constancia del anterior 4. No se puede registrar asistencia con fecha fuera del plazo vigente de la obra 5. El registro del día queda cerrado y no admite dos asistencias para el mismo trabajador | Crítica | 5 | 1 | Android · Nicolás Pachamora | HU-62
HU-64 | E7. Controlar la asistencia de la mano de obra | Mano de obra | Residente de obra | Como residente de obra, quiero consultar las horas acumuladas por trabajador y por cuadrilla, para saber cuánta mano de obra lleva consumida la obra. | Horas acumuladas | 1. Muestra horas normales y horas extra por separado 2. Se puede consultar por trabajador, por cuadrilla y por periodo 3. Indica la fecha de la última jornada considerada | Alta | 3 | 2 | Backend · Henry Ticona | HU-63
HU-65 | E7. Controlar la asistencia de la mano de obra | Mano de obra | Gerente | Como gerente, quiero consultar el costo de las horas trabajadas junto al costo del material, para conocer cuánto lleva gastado la obra en sus recursos. | Costo de la mano de obra | 1. Las horas se valorizan al costo por hora de la categoría, tomado del reporte de recursos del S10 2. Las horas acumuladas se comparan contra las horas hombre que el S10 planificó para cada categoría 3. La desviación se muestra en horas y en importe, por categoría y para toda la obra 4. Las horas extra se valorizan con su recargo y se informan por separado 5. El costo de la mano de obra se muestra junto al del material y al de las herramientas 6. El reporte advierte que el costo es referencial y no reemplaza a la planilla | Alta | 5 | 2 | Web · Víctor Luján | HU-64

## Sprint Backlog 1
SIGRO · Sprint Backlog 1 — 15/10/2026 al 28/10/2026
Sprint Goal: la obra queda habilitada con su plazo, sus almacenes, su catálogo y sus accesos, y el almacenero registra en ella el movimiento del material, con o sin señal, de modo que el maestro de obra pueda consultar el saldo antes de programar la jornada.
Código | Historia | Prioridad | Puntos | Responsable | Tareas | Estado
HU-01 | Creación del proyecto | Crítica | 3 | Backend · Henry Ticona | Modelo y migración · endpoint POST/GET proyecto · validación de fechas · pruebas | Por iniciar
HU-03 | División en semanas | Crítica | 3 | Backend · Henry Ticona | Algoritmo de generación de semanas · caso de semana parcial · pruebas | Por iniciar
HU-07 | Importación del catálogo | Crítica | 8 | Integraciones · Fernando Istaña | Parser del reporte de recursos · mapeo de campos · control de duplicados · reporte de errores · pruebas con el archivo real | Por iniciar
HU-08 | Alta estandarizada de insumo | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Modelo insumo · generación de código único global · regla de unicidad · endpoint · pruebas | Por iniciar
HU-12 | Inicio de sesión | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | JWT de acceso y refresh · hash de contraseña · expiración · pruebas | Por iniciar
HU-13 | Acceso por rol | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Matriz de permisos por rol · middleware de autorización · pruebas | Por iniciar
HU-14 | Asignación a obra | Crítica | 3 | Backend · Henry Ticona | Tabla usuario-proyecto · filtro por asignación · pruebas | Por iniciar
HU-15 | Dispositivo autorizado | Alta | 5 | Android · Nicolás Pachamora | Identificador de dispositivo en la app · registro y autorización · rechazo de no autorizados · pruebas | Por iniciar
HU-16 | Importación del APU | Crítica | 8 | Integraciones · Fernando Istaña | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-17 | Factor de conversión | Crítica | 3 | Backend · Henry Ticona | Campo factor por insumo · conversión en consultas · pruebas | Por iniciar
HU-19 | Requerimiento total | Crítica | 5 | Integraciones · Fernando Istaña | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-23 | Avance de compra y consumo | Alta | 5 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-24 | Saldo por comprar | Alta | 3 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-25 | Parámetros de reposición | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-26 | Alerta de reposición | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-27 | Sugerencia de compra | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-29 | Lista de proveedores | Alta | 3 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-30 | Alta rápida de proveedor | Media | 3 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-32 | Registro de la compra | Crítica | 8 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-35 | Recepción de la compra | Crítica | 8 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-37 | Registro sin señal | Crítica | 8 | Android · Nicolás Pachamora | Entidades Room · cola de salida · WorkManager con reintento · uuid de cliente idempotente · pruebas instrumentadas | Por iniciar
HU-38 | Sincronización de pendientes | Crítica | 5 | Android · Nicolás Pachamora | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-40 | Salida de material | Crítica | 8 | Android · Nicolás Pachamora | Pantalla de salida · validación de saldo · endpoint · valorización CPP · pruebas | Por iniciar
HU-43 | Consulta de stock | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Cálculo de saldo desde movimientos · endpoint · pantalla · pruebas | Por iniciar
HU-45 | Corrección trazable | Crítica | 5 | Backend · Henry Ticona | Movimiento de reverso · vínculo con el original · recálculo de saldo · pruebas | Por iniciar
HU-55 | Salida valorizada | Crítica | 8 | Backend · Henry Ticona | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-57 | Consumo contra lo presupuestado | Crítica | 8 | Web · Víctor Luján | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-62 | Registro del trabajador | Alta | 3 | Backend · Henry Ticona | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
HU-63 | Asistencia de la jornada | Crítica | 5 | Android · Nicolás Pachamora | Por detallar en el Sprint Planning | Por iniciar
|  | Total | 153
29 historias · 153 puntos · capacidad estimada del equipo: 4 personas × 8-12 h/semana × 2 semanas ≈ 80 h. Referencia: 1 punto ≈ 2 h.

## Épicas
Las épicas como procesos del negocio
Épica | Proceso del negocio | Dimensión | Disparador | Resultado | Responsable | Qué falla hoy | N.° HU
E1 | Preparar la obra y su control | Habilitadora | SEVENS gana una obra | La obra queda lista para registrar movimientos | Residente de obra | La obra arranca sin un catálogo común: cada quien nombra el material a su manera y el control no está acotado al plazo ni a un responsable. | 15
E2 | Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | Abastecimiento | El presupuesto está cargado, o el saldo de un insumo baja | Se sabe qué pedir y cuánto | Residente de obra | El requerimiento se pide el mismo día en que el material falta, y sin contrastarlo contra el total presupuestado. | 13
E3 | Registrar las compras y sus recepciones | Abastecimiento | Hay que comprar un insumo | Compra registrada con su comprobante | Almacenero | La compra se acuerda verbalmente, fuera de toda herramienta, y su comprobante queda disperso. | 8
E4 | Controlar el movimiento de materiales en almacén | Consumo | Entra o sale material del almacén | Saldo actualizado, trazable e imputado | Almacenero | El movimiento del material no genera registro: el cuaderno solo recoge salidas, de modo que el saldo no es calculable ni imputable a una partida. | 11
E5 | Controlar las existencias de herramientas y equipos | Consumo | Entra, se entrega, se devuelve o sale una herramienta | Existencia, estado y responsable conocidos | Almacenero | Las herramientas que ingresan a obra no se controlan: no se sabe quién las tiene, en qué estado están ni cuáles no volvieron. | 7
E6 | Valorizar el consumo e informar el costo de obra | Costo | Se cierra la semana o se consulta el avance | Costo consumido y desviación informados | Gerente | El consumo real no se valoriza ni se contrasta con lo presupuestado, y la gerencia no conoce el gasto a la fecha. | 7
E7 | Controlar la asistencia de la mano de obra | Consumo | Se inicia una jornada de trabajo en obra | Asistencia y horas de la jornada registradas y valorizadas | Residente de obra | La asistencia y las horas trabajadas se anotan en un cuaderno de tareo: la obra no sabe cuánta mano de obra lleva consumida ni cuánto le costó. | 4

## Decisiones
Decisiones tomadas tras la reunión con el cliente y la revisión técnica
Reunión con SEVENS INGENIEROS SAC (oct. 2026) · revisión técnica del cliente (15/10/2026)
N.° | Decisión | Por qué | Qué cambió en el backlog
D1 | El control del costo se hace por insumo, no por partida | El cliente (reunión oct. 2026) pidió postergar los rendimientos y la comparación por partida: «primero sacamos el control de los insumos». El reporte de recursos del S10 ya trae el costo por insumo, de modo que la desviación es calculable sin imputar a partidas. | Fuera la partida obligatoria en la salida (HU-39). Eliminada la distribución semanal del consumo. HU-55 pasa a comparar por insumo. Indicador IB6 del Charter cambia de partidas a insumos.
D2 | Dos entradas del S10, y una sola excepción | El resumen de insumos es la base: nombre, unidad, cantidad y costo. La hoja de metrados solo hace falta para el acero, que el S10 entrega en kilos y se compra por varillas según diámetro. | HU-07 y HU-19 importan del reporte de recursos. HU-18 queda acotada al acero.
D3 | El requerimiento es un horizonte, no un tope | El presupuesto incluye desperdicio y reserva, así que comprar más o menos de lo previsto es normal en obra. | HU-21 advierte y nunca bloquea. El reporte de desviación lo declara.
D4 | Código único global de insumo | El cliente insistió: el mismo insumo con el mismo código en todos los proyectos. No tenerlo les significó un atraso. | Criterio incorporado en HU-08.
D5 | El saldo final de obra se inventaría y se transfiere | Al cerrar una obra siempre quedan materiales; se hace inventario y el saldo pasa a un almacén central. | Historia nueva HU-46.
D6 | Tres listas que no se mezclan | El cliente fue explícito: materiales, herramientas y equipos, y mano de obra son tres listas distintas. | Materiales (E4), herramientas (E5) y mano de obra (E7) quedan como tres épicas separadas. Mano de obra entra al alcance en octubre de 2026 y se limita al tareo: registro del trabajador, asistencia de la jornada, horas acumuladas y su costo. Los rendimientos siguen fuera (D7).
D7 | Rendimientos y ratios quedan fuera | El cliente coincide en que exigen cruzar partidas y metrados, con alto esfuerzo y poco retorno para este alcance. | No ingresan al Product Backlog de los tres sprints. Se declaran como siguiente iteración.
D8 | Post-MVP según la revisión técnica | El cliente recomendó mover a Post-MVP lo de bajo valor frente al problema central. | Foto del insumo, componente tributario, descarga de comprobante, mantenimientos y bajas de herramientas.