## Plan de sprints
PLAN DE LOS DOS SPRINTS · SIGRO · BACKLOG COMPLETO
SEVENS INGENIEROS SAC · del 15 de octubre al 11 de noviembre de 2026 · sustentación el 26 de noviembre
CÓMO SE REPARTIERON LAS 60 HISTORIAS
El reparto se hizo por prioridad, no por comodidad. El Sprint 1 toma todas las historias de prioridad Crítica y, con ellas, las historias de las que dependen, aunque sean de prioridad menor: una crítica no se puede construir si le falta su base. El Sprint 2 toma el resto. Cinco historias que el Ing. Junior Cercado marcó como Post-MVP (foto del insumo, componente tributario, descarga de comprobante, mantenimiento y baja de herramienta) salen de los dos sprints y quedan declaradas como siguiente iteración.
Advertencia de capacidad: 255 puntos equivalen a unas 510 horas. La capacidad real del equipo es de 40 a 48 puntos por sprint, es decir unos 90 en los dos. Comprometer 255 supone sostener cerca de 32 horas semanales por persona durante cuatro semanas. El equipo asume ese compromiso con el orden de prioridad de la columna correspondiente: si hay que recortar, se recorta de abajo hacia arriba empezando por las de prioridad Baja y Media.
SPRINT 1 · 15 al 28 de octubre
Al terminar el Sprint 1, la obra queda configurada con sus accesos, su catálogo y su requerimiento, y el almacenero registra las compras y el movimiento de material desde su celular.
Se demuestra así: se crea la obra con sus almacenes y usuarios, se importa el catálogo y el requerimiento del S10, se registra un proveedor y su compra, el material se recibe, sale y se consulta el stock.
Código | Historia de usuario | Épica | Prioridad | Puntos | Depende de | Responsable
HU-01 | Crear proyecto | E1 | Crítica | 3 | — | Henry Ticona
HU-07 | Importar catálogo de insumos | E1 | Crítica | 8 | — | Fernando Istaña
HU-08 | Registrar insumo estandarizado | E1 | Crítica | 5 | — | Henry Ticona
HU-12 | Iniciar sesión | E1 | Crítica | 5 | — | Henry Ticona
HU-03 | Dividir la obra en periodos semanales | E1 | Crítica | 3 | HU-01 | Henry Ticona
HU-13 | Asignar rol a usuario | E1 | Crítica | 5 | HU-12 | Henry Ticona
HU-16 | Importar análisis de precios unitarios | E2 | Crítica | 8 | HU-07 | Fernando Istaña
HU-17 | Registrar factor de conversión | E2 | Crítica | 3 | HU-08 | Henry Ticona
HU-25 | Definir parámetros de reposición | E2 | Crítica | 5 | HU-08 | Henry Ticona
HU-63 | Registrar asistencia de la jornada | E7 | Crítica | 5 | HU-62 | Nicolás Pachamora
HU-14 | Asignar usuarios a proyectos | E1 | Crítica | 3 | HU-13 | Henry Ticona
HU-19 | Importar requerimiento total de obra | E2 | Crítica | 5 | HU-07, HU-17 | Fernando Istaña
HU-32 | Registrar compra | E3 | Crítica | 8 | HU-29, HU-30 | Víctor Luján
HU-35 | Registrar recepción de compra | E3 | Crítica | 8 | HU-32 | Víctor Luján
HU-37 | Registrar movimientos sin conexión | E4 | Crítica | 8 | HU-15 | Nicolás Pachamora
HU-38 | Sincronizar movimientos pendientes | E4 | Crítica | 5 | HU-37 | Nicolás Pachamora
HU-40 | Registrar salida de material | E4 | Crítica | 8 | HU-35 | Nicolás Pachamora
HU-43 | Consultar stock de insumos | E4 | Crítica | 5 | HU-40 | Henry Ticona
HU-45 | Corregir movimiento con reverso | E4 | Crítica | 5 | HU-40 | Henry Ticona
HU-55 | Valorizar salida de material | E6 | Crítica | 8 | HU-35, HU-40 | Henry Ticona
HU-26 | Avisar punto de reposición | E2 | Crítica | 5 | HU-25, HU-43 | Henry Ticona
HU-57 | Comparar consumo contra lo planificado | E6 | Crítica | 8 | HU-19, HU-55 | Víctor Luján
HU-27 | Sugerir cantidad a comprar | E2 | Crítica | 5 | HU-24, HU-26 | Henry Ticona
HU-29 | Consultar proveedores | E3 | Alta | 3 | — | Víctor Luján
HU-62 | Registrar trabajador de la obra | E7 | Alta | 3 | — | Henry Ticona
HU-15 | Autorizar dispositivo de registro | E1 | Alta | 5 | HU-13 | Nicolás Pachamora
HU-23 | Consultar avance de compra y consumo | E2 | Alta | 5 | HU-19, HU-35, HU-40 | Víctor Luján
HU-24 | Consultar saldo por comprar | E2 | Alta | 3 | HU-23 | Víctor Luján
HU-30 | Registrar proveedor | E3 | Media | 3 | HU-29 | Víctor Luján
Total: 153 puntos en 29 historias. Reparto: Fernando Istaña 21 · Henry Ticona 63 · Nicolás Pachamora 31 · Víctor Luján 38
SPRINT 2 · 29 de octubre al 11 de noviembre
Al terminar el Sprint 2, el sistema avisa cuándo reponer, valoriza el consumo, lo compara contra el presupuesto y controla las herramientas hasta el cierre de la obra.
Se demuestra así: sobre la obra del Sprint 1 salta el aviso de reposición con su sugerencia de compra, se consulta el consumo valorizado contra lo presupuestado en el tablero de costo, y se entrega, devuelve y cierra el inventario de herramientas.
Código | Historia de usuario | Épica | Prioridad | Puntos | Depende de | Responsable
HU-02 | Ampliar plazo del proyecto | E1 | Alta | 2 | HU-01 | Henry Ticona
HU-05 | Registrar almacenes de la obra | E1 | Alta | 3 | HU-01 | Henry Ticona
HU-48 | Registrar ingreso de herramientas | E5 | Alta | 5 | HU-01 | Nicolás Pachamora
HU-18 | Repartir acero por diámetro | E2 | Alta | 5 | HU-17 | Henry Ticona
HU-31 | Validar RUC en SUNAT | E3 | Alta | 5 | HU-30 | Fernando Istaña
HU-49 | Entregar herramienta a trabajador | E5 | Alta | 3 | HU-48 | Nicolás Pachamora
HU-64 | Consultar horas acumuladas | E7 | Alta | 3 | HU-63 | Henry Ticona
HU-20 | Registrar requerimiento por fase | E2 | Alta | 3 | HU-19 | Henry Ticona
HU-34 | Adjuntar comprobante de compra | E3 | Alta | 3 | HU-32 | Víctor Luján
HU-50 | Registrar devolución de herramienta | E5 | Alta | 3 | HU-49 | Nicolás Pachamora
HU-51 | Consultar responsable de herramienta | E5 | Alta | 3 | HU-49 | Víctor Luján
HU-65 | Consultar costo de la mano de obra | E7 | Alta | 5 | HU-64 | Víctor Luján
HU-21 | Avisar exceso del requerimiento | E2 | Alta | 3 | HU-20 | Henry Ticona
HU-54 | Declarar estado de herramientas al cierre | E5 | Alta | 3 | HU-48, HU-50 | Henry Ticona
HU-39 | Mostrar estado de sincronización | E4 | Alta | 5 | HU-38 | Nicolás Pachamora
HU-42 | Trasladar material entre obras | E4 | Alta | 5 | HU-40 | Henry Ticona
HU-58 | Consultar el gasto en recursos de la obra | E6 | Alta | 5 | HU-32, HU-35, HU-40 | Víctor Luján
HU-46 | Registrar conteo físico | E4 | Alta | 5 | HU-43 | Nicolás Pachamora
HU-56 | Consultar inventario valorizado | E6 | Alta | 3 | HU-55 | Víctor Luján
HU-47 | Cerrar obra y transferir saldo | E4 | Alta | 5 | HU-46, HU-42 | Henry Ticona
HU-06 | Mostrar estado de proyectos | E1 | Media | 2 | HU-01 | Víctor Luján
HU-09 | Registrar nombres comerciales del insumo | E1 | Media | 3 | HU-08 | Henry Ticona
HU-04 | Definir el día de corte del periodo | E1 | Media | 2 | HU-03 | Henry Ticona
HU-10 | Buscar insumo | E1 | Media | 3 | HU-09 | Henry Ticona
HU-22 | Agregar insumo no presupuestado | E2 | Media | 3 | HU-19 | Henry Ticona
HU-28 | Marcar insumos críticos | E2 | Media | 3 | HU-19 | Víctor Luján
HU-33 | Registrar precio pagado | E3 | Media | 3 | HU-32 | Henry Ticona
HU-60 | Listar facturas de compra | E6 | Media | 3 | HU-32 | Víctor Luján
HU-36 | Avisar recepción excedida | E3 | Media | 3 | HU-35, HU-19 | Henry Ticona
HU-41 | Registrar ingreso sin compra | E4 | Media | 3 | HU-35 | Nicolás Pachamora
HU-44 | Reportar entradas y salidas semanales | E4 | Media | 3 | HU-03, HU-40 | Víctor Luján
Total: 108 puntos en 31 historias. Reparto: Fernando Istaña 5 · Henry Ticona 49 · Nicolás Pachamora 24 · Víctor Luján 30
FUERA DE LOS DOS SPRINTS · SIGUIENTE ITERACIÓN
Código | Historia de usuario | Épica | Prioridad | Puntos | Depende de | Responsable
HU-52 | Registrar mantenimiento de herramienta | E5 | Media | 3 | HU-48 | Nicolás Pachamora
HU-53 | Dar de baja herramienta | E5 | Media | 2 | HU-49 | Nicolás Pachamora
HU-61 | Descargar comprobante | E6 | Media | 3 | HU-34 | Víctor Luján
HU-11 | Adjuntar foto del insumo | E1 | Baja | 3 | HU-08 | Nicolás Pachamora
HU-59 | Separar impuesto del costo | E6 | Baja | 3 | HU-32 | Víctor Luján
Se mantienen escritas y priorizadas en el Product Backlog: declararlas es parte del producto, no un descarte.
Acordado por el Scrum Team en el Sprint Planning del 15 de octubre de 2026. La velocidad real se mide al cerrar el Sprint 1; si queda por debajo de lo comprometido, el Sprint 2 se replanifica respetando el orden de prioridad.