## Sprint Backlog 1
SPRINT BACKLOG 1 · SIGRO
SEVENS INGENIEROS SAC · Sprint 1: del 15 al 28 de octubre de 2026
OBJETIVO DEL SPRINT
Al terminar el Sprint 1, SEVENS podrá controlar los recursos de una obra de principio a fin dentro del sistema: el requerimiento sale del presupuesto del S10, los ingresos y las salidas de material quedan registrados con su costo, el sistema avisa cuándo reponer, el consumo se compara contra lo planificado y las horas hombre quedan registradas y medidas contra las que la obra planificó.
Código | Nombre corto | Redacción de la historia de usuario | Épica | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado
HU-01 | Crear proyecto | Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo. | E1 | Crítica | 3 | Henry Ticona | Por hacer
HU-07 | Importar catálogo de insumos | Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos. | E1 | Crítica | 8 | Fernando Istaña | Por hacer
HU-08 | Registrar insumo estandarizado | Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras. | E1 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-12 | Iniciar sesión | Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí. | E1 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-03 | Dividir la obra en periodos semanales | Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano. | E1 | Crítica | 3 | Henry Ticona | Por hacer
HU-13 | Asignar rol a usuario | Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra. | E1 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-16 | Importar análisis de precios unitarios | Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida. | E2 | Crítica | 8 | Fernando Istaña | Por hacer
HU-17 | Registrar factor de conversión | Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido. | E2 | Crítica | 3 | Henry Ticona | Por hacer
HU-25 | Definir parámetros de reposición | Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor. | E2 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-63 | Registrar asistencia de la jornada | Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno. | E7 | Crítica | 5 | Nicolás Pachamora | Por hacer
HU-14 | Asignar usuarios a proyectos | Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras. | E1 | Crítica | 3 | Henry Ticona | Por hacer
HU-19 | Importar requerimiento total de obra | Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo. | E2 | Crítica | 5 | Fernando Istaña | Por hacer
HU-32 | Registrar compra | Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido. | E3 | Crítica | 8 | Víctor Luján | Por hacer
HU-35 | Registrar recepción de compra | Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido. | E3 | Crítica | 8 | Víctor Luján | Por hacer
HU-37 | Registrar movimientos sin conexión | Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla. | E4 | Crítica | 8 | Nicolás Pachamora | Por hacer
HU-38 | Sincronizar movimientos pendientes | Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra. | E4 | Crítica | 5 | Nicolás Pachamora | Por hacer
HU-40 | Registrar salida de material | Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él. | E4 | Crítica | 8 | Nicolás Pachamora | Por hacer
HU-43 | Consultar stock de insumos | Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento. | E4 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-45 | Corregir movimiento con reverso | Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido. | E4 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-55 | Valorizar salida de material | Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió. | E6 | Crítica | 8 | Henry Ticona | Por hacer
HU-26 | Avisar punto de reposición | Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga. | E2 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-57 | Comparar consumo contra lo planificado | Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre. | E6 | Crítica | 8 | Víctor Luján | Por hacer
HU-27 | Sugerir cantidad a comprar | Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido. | E2 | Crítica | 5 | Henry Ticona | Por hacer
HU-29 | Consultar proveedores | Como almacenero, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos. | E3 | Alta | 3 | Víctor Luján | Por hacer
HU-62 | Registrar trabajador de la obra | Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra. | E7 | Alta | 3 | Henry Ticona | Por hacer
HU-15 | Autorizar dispositivo de registro | Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra. | E1 | Alta | 5 | Nicolás Pachamora | Por hacer
HU-23 | Consultar avance de compra y consumo | Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó. | E2 | Alta | 5 | Víctor Luján | Por hacer
HU-24 | Consultar saldo por comprar | Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta. | E2 | Alta | 3 | Víctor Luján | Por hacer
HU-30 | Registrar proveedor | Como almacenero, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe. | E3 | Media | 3 | Víctor Luján | Por hacer
TOTAL | 29 historias |  |  |  |  | puntos
RESUMEN
Épica |  | Historias | Puntos | Integrante |  | Historias | Puntos
E1. Preparar la obra y su control |  | 8 | 37 | Henry Ticona |  | 14 | 63
E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  | 8 | 39 | Víctor Luján |  | 7 | 38
E3. Registrar las compras y sus recepciones |  | 4 | 22 | Nicolás Pachamora |  | 5 | 31
E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén |  | 5 | 31 | Fernando Istaña |  | 3 | 21
E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra |  | 2 | 16
E7. Controlar la asistencia de la mano de obra |  | 2 | 8
Capacidad de referencia: 1 punto ≈ 2 horas. Con 8 a 12 horas semanales por persona, el sprint rinde entre 40 y 48 puntos. El compromiso asumido está por encima de esa referencia, de modo que si hay que recortar se recorta por prioridad, de Baja hacia Crítica, y lo no terminado vuelve al Product Backlog en la Sprint Review del 28 de octubre.