## Validar HU y tareas
SIGRO · Sprint 1 · Historias de usuario y sus tareas (para validar)
Cada integrante revisa las tareas de su área y marca «¿De acuerdo?». Si es «No», escribe qué cambiar. Lo validado pasa al tablero de GitHub.
HU / ID | Historia de usuario / tarea | Fase / área | Responsable | Horas | Estado | Fecha límite | Depende de | ¿De acuerdo? | Observación
HU-01 · Crear proyecto 3 pts
Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo.
T-001 | Programar el endpoint para crear la obra, validando nombre y plazo obligatorios, fin ≥ inicio y estado inicial «en ejecución» | Backend | Adiel | 2 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-002 | Programar la pantalla web para crear la obra | Web | Fernando | 2 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-003 | Conectar la pantalla «Crear la obra» con el endpoint real de la API | Web | Fernando | 2 | To Do | 26/10 | T-001, T-140
T-004 | Probar HU-01 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-001, T-002, T-003, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-005 | Aceptar HU-01 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-004 |  | mueve la HU a Done
HU-03 · Reportar la obra en semanas 3 pts
Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano.
T-006 | Programar la generación automática de semanas al crear la obra y al ampliar el plazo, con sus pruebas | Backend | Adiel | 2 | To Do | 25/10 |  |  | confirmar si la API ya las genera
T-007 | Programar la tira de semanas en la web (cerrada, en curso, por venir) | Web | Fernando | 2 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-008 | Conectar la tira de semanas con la API real | Web | Fernando | 2 | To Do | 26/10 | T-006, T-140
T-009 | Probar HU-03 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-006, T-007, T-008, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-010 | Aceptar HU-03 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-009 |  | mueve la HU a Done
HU-07 · Importar catálogo de insumos del S10 8 pts
Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos.
T-011 | Programar el lector del PDF «Relación de insumos» del S10 en el microservicio | Integraciones | Fernando | 4 | Done | 25/10 |  |  | probado con el archivo real: 284 insumos, 0 fallidos, total exacto
T-012 | Programar el endpoint que aplica la importación: crear o actualizar insumos por código sin tocar saldos | Backend | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-013 | Configurar la llamada de la API a Integraciones con el token de servicio en docker compose | Backend | Adiel | 4 | To Do | 25/10 |  |  | decisión B del 22/10
T-014 | Programar la pantalla web «Importar del S10» con el resumen de creados, actualizados y fallidos | Web | Fernando | 4 | Done | 26/10 |  |  | conectada al micro real
T-015 | Probar HU-07 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-011, T-012, T-013, T-014, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-016 | Aceptar HU-07 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-015 |  | mueve la HU a Done
HU-08 · Registrar insumos 5 pts
Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras.
T-017 | Programar el endpoint del catálogo: generar código único, rechazar duplicados y marcar «por verificar» | Backend | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-018 | Programar la pantalla web del catálogo para ver, dar de alta y editar insumos | Web | Fernando | 3 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-019 | Conectar la pantalla del catálogo con la API real | Web | Fernando | 3 | To Do | 26/10 | T-017, T-140
T-020 | Probar HU-08 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-017, T-018, T-019, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-021 | Aceptar HU-08 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-020 |  | mueve la HU a Done
HU-12 · Loguear usuario 5 pts
Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí.
T-022 | Programar el login con Argon2id, sesión que caduca y se renueva, y bloqueo por intentos fallidos | Backend | Adiel | 3 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-023 | Programar la pantalla web de login y el manejo de la sesión | Web | Henry | 3 | To Do | 26/10
T-024 | Programar el login en la app del almacenero | Android | Nicolás | 3 | To Do | 26/10 | T-141
T-025 | Probar HU-12 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-022, T-023, T-024, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-026 | Aceptar HU-12 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-025 |  | mueve la HU a Done
HU-13 · Asignar roles 5 pts
Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra.
T-027 | Programar los roles y verificar sus permisos en el servidor | Backend | Adiel | 4 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-028 | Programar la pantalla web para crear usuarios, asignar su rol y darlos de baja | Web | Henry | 4 | To Do | 26/10
T-029 | Probar HU-13 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-027, T-028, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-030 | Aceptar HU-13 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-029 |  | mueve la HU a Done
HU-14 · Asignar usuarios a obras 3 pts
Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras.
T-031 | Programar el endpoint para asignar usuarios a obras | Backend | Adiel | 2 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-032 | Programar la pantalla web para asignar usuarios a obras | Web | Henry | 2 | To Do | 26/10
T-033 | Probar HU-14 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-031, T-032, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-034 | Aceptar HU-14 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-033 |  | mueve la HU a Done
HU-15 · Autorizar celular de la obra 5 pts
Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra.
T-035 | Programar el registro de dispositivos autorizados por obra (máximo dos) y el rechazo del no autorizado | Backend | Adiel | 3 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-036 | Programar en la app la generación del código del dispositivo en la primera instalación | Android | Nicolás | 3 | To Do | 26/10 | T-141
T-037 | Programar la pantalla web para autorizar o cambiar el celular de la obra | Web | Henry | 3 | To Do | 26/10
T-038 | Probar HU-15 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-035, T-036, T-037, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-039 | Aceptar HU-15 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-038 |  | mueve la HU a Done
HU-16 · Importar precios unitarios 8 pts
Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida.
T-040 | Programar el lector del PDF del APU (371 páginas), identificando la partida por código y descripción | Integraciones | Fernando | 5 | Doing | 25/10 |  |  | extracción ya probada: 6 902 filas, 1 217 partidas
T-041 | Crear la tabla partida–recurso y programar el endpoint que la guarda | Backend | Adiel | 5 | To Do | 25/10
T-042 | Programar la pantalla web para importar el APU | Web | Fernando | 5 | To Do | 26/10
T-043 | Probar HU-16 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-040, T-041, T-042, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-044 | Aceptar HU-16 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-043 |  | mueve la HU a Done
HU-17 · Convertir unidades (kg a varillas) 3 pts
Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido.
T-045 | Programar el registro del factor de conversión con su fecha y su usuario | Backend | Adiel | 2 | To Do | 25/10
T-046 | Programar el formulario web del factor de conversión (kg ↔ varillas) | Web | Fernando | 2 | To Do | 26/10
T-047 | Probar HU-17 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-045, T-046, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-048 | Aceptar HU-17 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-047 |  | mueve la HU a Done
HU-19 · Importar requerimiento de la obra 5 pts
Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo.
T-049 | Adaptar el lector de la Relación de insumos para obtener el requerimiento total | Integraciones | Fernando | 3 | To Do | 25/10 |  |  | el lector ya trae cantidades y precios
T-050 | Programar el guardado del requerimiento total y de sus ajustes con motivo | Backend | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-051 | Programar la pantalla web del requerimiento total | Web | Fernando | 3 | To Do | 26/10
T-052 | Probar HU-19 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-049, T-050, T-051, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-053 | Aceptar HU-19 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-052 |  | mueve la HU a Done
HU-23 · Consultar cuánto se compró y consumió 5 pts
Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó.
T-054 | Programar la consulta de avance: requerido, comprado, recibido y consumido por insumo | Backend | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-055 | Programar la pantalla web de avance de compra y consumo | Web | Fernando | 3 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-056 | Conectar la pantalla de avance con la API real | Web | Fernando | 3 | To Do | 26/10 | T-054, T-140
T-057 | Probar HU-23 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-054, T-055, T-056, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-058 | Aceptar HU-23 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-057 |  | mueve la HU a Done
HU-24 · Consultar cuánto falta comprar 3 pts
Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta.
T-059 | Programar la consulta de lo que falta comprar por insumo | Backend | Adiel | 2 | To Do | 25/10
T-060 | Programar la pantalla web «Saldo por comprar» con filtros y exportación CSV | Web | Fernando | 2 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-061 | Conectar la pantalla de saldo por comprar con la API real | Web | Fernando | 2 | To Do | 26/10 | T-059, T-140
T-062 | Probar HU-24 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-059, T-060, T-061, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-063 | Aceptar HU-24 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-062 |  | mueve la HU a Done
HU-25 · Definir punto de reposición 5 pts
Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor.
T-064 | Programar el registro del stock de seguridad y del punto de reposición, con histórico | Backend | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-065 | Programar el formulario web de parámetros de reposición | Web | Fernando | 4 | To Do | 26/10
T-066 | Probar HU-25 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-064, T-065, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-067 | Aceptar HU-25 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-066 |  | mueve la HU a Done
HU-26 · Avisar cuándo reponer 5 pts
Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga.
T-068 | Programar el motor de alertas: una por insumo y marcada como atendida al comprar | Backend | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-069 | Programar las alertas de reposición en la web | Web | Fernando | 3 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-070 | Conectar las alertas con la API real | Web | Fernando | 3 | To Do | 26/10 | T-068, T-140
T-071 | Probar HU-26 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-068, T-069, T-070, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-072 | Aceptar HU-26 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-071 |  | mueve la HU a Done
HU-27 · Sugerir cuánto comprar 5 pts
Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido.
T-073 | Programar el cálculo de la sugerencia de compra con su criterio | Backend | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-074 | Programar la sugerencia editable dentro de la alerta | Web | Fernando | 3 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-075 | Conectar la sugerencia con la API real | Web | Fernando | 3 | To Do | 26/10 | T-073, T-140
T-076 | Probar HU-27 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-073, T-074, T-075, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-077 | Aceptar HU-27 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-076 |  | mueve la HU a Done
HU-29 · Consultar proveedores 3 pts
Como residente de obra, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos.
T-078 | Programar la búsqueda de proveedores por razón social o RUC | Backend | Adiel | 2 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-079 | Programar la pantalla web de proveedores con los 626 reales | Web | Fernando | 2 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-080 | Conectar la pantalla de proveedores con la API real | Web | Henry | 2 | To Do | 26/10 | T-078, T-140
T-081 | Probar HU-29 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-078, T-079, T-080, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-082 | Aceptar HU-29 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-081 |  | mueve la HU a Done
HU-30 · Registrar proveedores 3 pts
Como residente de obra, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe.
T-083 | Programar el alta de proveedor rechazando RUC o DNI repetidos | Backend | Adiel | 2 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-084 | Programar el alta rápida de proveedor desde la compra | Web | Fernando | 2 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-085 | Conectar el alta de proveedor con la API real | Web | Henry | 2 | To Do | 26/10 | T-083, T-140
T-086 | Probar HU-30 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-083, T-084, T-085, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-087 | Aceptar HU-30 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-086 |  | mueve la HU a Done
HU-32 · Registrar compras 8 pts
Como residente de obra, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido.
T-088 | Programar el registro de compra: comprobante único, base, IGV y total, sin mover stock | Backend | Adiel | 5 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-089 | Programar la pantalla web de compras | Web | Fernando | 5 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-090 | Conectar la pantalla de compras con la API real | Web | Henry | 5 | To Do | 26/10 | T-088, T-140
T-091 | Probar HU-32 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-088, T-089, T-090, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-092 | Aceptar HU-32 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-091 |  | mueve la HU a Done
HU-35 · Recibir compras 8 pts
Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido.
T-093 | Programar la recepción total o parcial que genera el ingreso al kárdex | Backend | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-094 | Programar el registro de recepción en la web (pedido, recibido, pendiente) | Web | Fernando | 4 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-095 | Conectar la recepción con la API real | Web | Henry | 4 | To Do | 26/10 | T-093, T-140
T-096 | Programar la recepción de compras en la app del almacenero | Android | Nicolás | 4 | To Do | 26/10 | T-141
T-097 | Probar HU-35 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-093, T-094, T-095, T-096, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-098 | Aceptar HU-35 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-097 |  | mueve la HU a Done
HU-37 · Registrar sin señal 8 pts
Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla.
T-099 | Programar la cola local (Room) con uuid_cliente y hora del celular, y mostrar «pendiente de enviar» en cada movimiento | Android | Nicolás | 14 | To Do | 26/10 | T-141
T-100 | Probar HU-37 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-099, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-101 | Aceptar HU-37 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-100 |  | mueve la HU a Done
HU-38 · Sincronizar pendientes 5 pts
Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra.
T-102 | Programar el envío automático de pendientes al volver la señal (WorkManager) | Android | Nicolás | 4 | To Do | 26/10 | T-141
T-103 | Programar la idempotencia por uuid_cliente y devolver el motivo del rechazo | Backend | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-104 | Probar HU-38 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-102, T-103, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-105 | Aceptar HU-38 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-104 |  | mueve la HU a Done
HU-40 · Registrar salidas de material 8 pts
Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él.
T-106 | Programar la salida: rechazar si supera el saldo y congelar el costo promedio | Backend | Adiel | 7 | To Do | 25/10
T-107 | Programar la pantalla de salida en la app (insumo, cantidad, motivo, quién retira) | Android | Nicolás | 7 | To Do | 26/10 | T-141
T-108 | Probar HU-40 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-106, T-107, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-109 | Aceptar HU-40 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-108 |  | mueve la HU a Done
HU-43 · Consultar stock 5 pts
Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento.
T-110 | Programar el cálculo del stock desde el libro de movimientos, por almacén y consolidado | Backend | Adiel | 2 | To Do | 25/10
T-111 | Programar la pantalla web de stock y kárdex | Web | Fernando | 2 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-112 | Conectar la pantalla de stock y kárdex con la API real | Web | Henry | 2 | To Do | 26/10 | T-110, T-140
T-113 | Programar la consulta de stock en la app | Android | Nicolás | 2 | To Do | 26/10 | T-141
T-114 | Probar HU-43 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-110, T-111, T-112, T-113, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-115 | Aceptar HU-43 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-114 |  | mueve la HU a Done
HU-45 · Corregir movimientos 5 pts
Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido.
T-116 | Programar el reverso que apunta al original, sin UPDATE ni DELETE | Backend | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-117 | Programar la corrección con reverso desde el kárdex web | Web | Fernando | 3 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-118 | Conectar el reverso con la API real | Web | Henry | 3 | To Do | 26/10 | T-116, T-140
T-119 | Probar HU-45 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-116, T-117, T-118, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-120 | Aceptar HU-45 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-119 |  | mueve la HU a Done
HU-55 · Valorizar salidas 8 pts
Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió.
T-121 | Programar el costo promedio ponderado congelado en cada salida, sin IGV de factura (NIC 2) | Backend | Adiel | 7 | To Do | 25/10
T-122 | Mostrar la salida valorizada en el kárdex y en el reporte web | Web | Henry | 7 | To Do | 26/10
T-123 | Probar HU-55 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-121, T-122, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-124 | Aceptar HU-55 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-123 |  | mueve la HU a Done
HU-57 · Comparar consumo vs. lo planificado 8 pts
Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre.
T-125 | Programar la comparación del consumo contra lo planificado en el S10 | Backend | Adiel | 5 | To Do | 25/10
T-126 | Programar la pantalla web «Gasto en recursos» con la desviación | Web | Fernando | 5 | Done | 26/10 |  |  | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-127 | Conectar la pantalla de desviación con la API real | Web | Henry | 5 | To Do | 26/10 | T-125, T-140
T-128 | Probar HU-57 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | T-125, T-126, T-127, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-129 | Aceptar HU-57 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-128 |  | mueve la HU a Done
HU-62 · Registrar trabajadores 3 pts
Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra.
T-130 | Programar el registro de trabajadores: único por obra y baja con fecha | Backend | Adiel | 2 | Done | 25/10 |  |  | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-131 | Programar la consulta de DNI en RENIEC desde el microservicio | Integraciones | Fernando | 2 | Done | 25/10 |  |  | probado con Factiliza
T-132 | Programar en la app el registro de trabajadores con consulta de DNI | Android | Nicolás | 2 | To Do | 26/10 | T-141
T-133 | Probar HU-62 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-130, T-131, T-132, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-134 | Aceptar HU-62 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-133 |  | mueve la HU a Done
HU-63 · Tomar asistencia 5 pts
Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno.
T-135 | Programar la asistencia: una jornada por trabajador y fecha, corrección sin borrar | Backend | Adiel | 4 | Done | 25/10 |  |  | tareo hecho en la API de Adiel; confirmar criterios
T-136 | Programar la pantalla de asistencia del día en la app (horas normales y extra) | Android | Nicolás | 4 | To Do | 26/10 | T-141
T-137 | Probar HU-63 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Pruebas | Henry | 1 | To Do | 27/10 | T-135, T-136, T-139 |  | alguien distinto del autor (T1, T5, T8)
T-138 | Aceptar HU-63 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Aceptación | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | T-137 |  | mueve la HU a Done
Tareas transversales (sin ellas ninguna HU llega a Done)
T-139 | Desplegar el ambiente de pruebas (API, base de datos y web) que exige el T8 de la DoD | DevOps | Fernando | 6 | To Do | 24/10 |  |  | sin esto ninguna HU puede quedar Done
T-140 | Programar el ClienteHttp para que la web hable con la API real (snake_case ↔ camelCase, errores {codigo, mensaje}) | Web | Henry | 4 | To Do | 26/10 |  |  | desbloquea todas las tareas «Conectar…»
T-141 | Crear el proyecto base de la app: Compose, Room, WorkManager y cliente de la API | Android | Nicolás | 6 | To Do | 26/10 |  |  | desbloquea todas las tareas Android
T-142 | Cargar en la base las semillas de los 626 proveedores reales | Backend | Adiel | 1 | To Do | 25/10
T-143 | Configurar las pruebas automáticas en cada PR con GitHub Actions | DevOps | Adiel | 3 | To Do | 24/10 |  |  | T5 de la DoD
T-144 | Poner el repositorio en privado e invitar al docente como lector | Scrum | Fernando | 0.5 | To Do | 23/10 |  |  | hoy está público
T-145 | Armar el tablero en GitHub Projects con las plantillas de DoR y DoD | Scrum | Fernando | 2 | Doing | 23/10
T-146 | Facilitar el Daily Scrum de 15 minutos cada día, registrarlo y actualizar el burndown | Scrum | Fernando | 2 | Doing | 27/10 |  |  | hasta el 28/10
T-147 | Simplificar los textos de cada pantalla web: título y una línea, con ayuda «?» bajo demanda | UX | Fernando | 3 | To Do | 26/10 |  |  | observación de Fernando: hoy hay demasiado texto
T-148 | Validar las pantallas con el cliente (Pool) en una sesión corta y registrar sus observaciones | UX | Fernando | 1.5 | To Do | 26/10 |  |  | que lo use quien lo va a usar
T-149 | Revisar la app con guantes y al sol: botones grandes, una acción por pantalla, contraste AA | UX | Nicolás | 2 | To Do | 26/10 |  |  | el almacenero trabaja en obra
T-150 | Diseñar las 23 pantallas del Sprint 1 y los mapas de navegación | Diseño UI | Fernando | 2 | Done | 23/10 |  |  | lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA
T-151 | Modelar los 3 diagramas de casos de uso y los 3 de secuencia (importación S10, salida sin señal, recepción y costo promedio) | Modelado UML | Fernando | 2 | Done | 24/10 |  |  | en el lienzo; cubren HU-07, 35, 37, 38, 40 y 55
T-152 | Modelar la secuencia del login y del permiso verificado en el servidor (HU-12 a HU-15) | Modelado UML | Henry | 1.5 | To Do | 24/10
T-153 | Modelar la secuencia de la alerta de reposición con Notificaciones (HU-25 a HU-27) | Modelado UML | Fernando | 1.5 | To Do | 24/10
T-154 | Dibujar los diagramas de actividades del negocio y de estados | Modelado UML | Nicolás | 2 | Done | 24/10 |  |  | 14 hojas: A1–A4 y E1–E3 (22/10)
T-155 | Dibujar la arquitectura en las cuatro vistas del C4 a partir del diagrama de microservicios | Modelado UML | Nicolás | 4 | To Do | 24/10 |  |  | parte de api/docs/diagrama-microservicios.png
T-156 | Preparar la demo de la Sprint Review: una compra que cruza recepción, salida y costo de punta a punta | Review | Fernando | 2 | To Do | 27/10

## Tablero
SIGRO · Sprint 1 · Tablero Scrum (15 al 28 de octubre)
Cada HU se parte en tareas. To Do → Doing solo si la HU cumple la DoR (L1–L12). Doing → Done solo con la DoD (T1–T10 + condiciones finales). Meta: el lunes 27/10 (penúltimo día) todo en Done; el martes 28 es la Review.
ID | HU | Historia | Fase / área | Tarea | Responsable | Horas | Estado | Fecha límite | Evidencia / nota | Depende de
T-001 | HU-01 | Crear proyecto | Backend | Programar el endpoint para crear la obra, validando nombre y plazo obligatorios, fin ≥ inicio y estado inicial «en ejecución» | Adiel | 2 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-002 | HU-01 | Crear proyecto | Web | Programar la pantalla web para crear la obra | Fernando | 2 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-003 | HU-01 | Crear proyecto | Web | Conectar la pantalla «Crear la obra» con el endpoint real de la API | Fernando | 2 | To Do | 26/10 |  | T-001, T-140
T-004 | HU-01 | Crear proyecto | Pruebas | Probar HU-01 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-001, T-002, T-003, T-139
T-005 | HU-01 | Crear proyecto | Aceptación | Aceptar HU-01 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-004
T-006 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Backend | Programar la generación automática de semanas al crear la obra y al ampliar el plazo, con sus pruebas | Adiel | 2 | To Do | 25/10 | confirmar si la API ya las genera
T-007 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Web | Programar la tira de semanas en la web (cerrada, en curso, por venir) | Fernando | 2 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-008 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Web | Conectar la tira de semanas con la API real | Fernando | 2 | To Do | 26/10 |  | T-006, T-140
T-009 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Pruebas | Probar HU-03 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-006, T-007, T-008, T-139
T-010 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Aceptación | Aceptar HU-03 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-009
T-011 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Integraciones | Programar el lector del PDF «Relación de insumos» del S10 en el microservicio | Fernando | 4 | Done | 25/10 | probado con el archivo real: 284 insumos, 0 fallidos, total exacto
T-012 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Backend | Programar el endpoint que aplica la importación: crear o actualizar insumos por código sin tocar saldos | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-013 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Backend | Configurar la llamada de la API a Integraciones con el token de servicio en docker compose | Adiel | 4 | To Do | 25/10 | decisión B del 22/10
T-014 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Web | Programar la pantalla web «Importar del S10» con el resumen de creados, actualizados y fallidos | Fernando | 4 | Done | 26/10 | conectada al micro real
T-015 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Pruebas | Probar HU-07 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-011, T-012, T-013, T-014, T-139
T-016 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Aceptación | Aceptar HU-07 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-015
T-017 | HU-08 | Registrar insumos | Backend | Programar el endpoint del catálogo: generar código único, rechazar duplicados y marcar «por verificar» | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-018 | HU-08 | Registrar insumos | Web | Programar la pantalla web del catálogo para ver, dar de alta y editar insumos | Fernando | 3 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-019 | HU-08 | Registrar insumos | Web | Conectar la pantalla del catálogo con la API real | Fernando | 3 | To Do | 26/10 |  | T-017, T-140
T-020 | HU-08 | Registrar insumos | Pruebas | Probar HU-08 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-017, T-018, T-019, T-139
T-021 | HU-08 | Registrar insumos | Aceptación | Aceptar HU-08 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-020
T-022 | HU-12 | Loguear usuario | Backend | Programar el login con Argon2id, sesión que caduca y se renueva, y bloqueo por intentos fallidos | Adiel | 3 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-023 | HU-12 | Loguear usuario | Web | Programar la pantalla web de login y el manejo de la sesión | Henry | 3 | To Do | 26/10
T-024 | HU-12 | Loguear usuario | Android | Programar el login en la app del almacenero | Nicolás | 3 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-025 | HU-12 | Loguear usuario | Pruebas | Probar HU-12 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-022, T-023, T-024, T-139
T-026 | HU-12 | Loguear usuario | Aceptación | Aceptar HU-12 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-025
T-027 | HU-13 | Asignar roles | Backend | Programar los roles y verificar sus permisos en el servidor | Adiel | 4 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-028 | HU-13 | Asignar roles | Web | Programar la pantalla web para crear usuarios, asignar su rol y darlos de baja | Henry | 4 | To Do | 26/10
T-029 | HU-13 | Asignar roles | Pruebas | Probar HU-13 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-027, T-028, T-139
T-030 | HU-13 | Asignar roles | Aceptación | Aceptar HU-13 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-029
T-031 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Backend | Programar el endpoint para asignar usuarios a obras | Adiel | 2 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-032 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Web | Programar la pantalla web para asignar usuarios a obras | Henry | 2 | To Do | 26/10
T-033 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Pruebas | Probar HU-14 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-031, T-032, T-139
T-034 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Aceptación | Aceptar HU-14 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-033
T-035 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Backend | Programar el registro de dispositivos autorizados por obra (máximo dos) y el rechazo del no autorizado | Adiel | 3 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-036 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Android | Programar en la app la generación del código del dispositivo en la primera instalación | Nicolás | 3 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-037 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Web | Programar la pantalla web para autorizar o cambiar el celular de la obra | Henry | 3 | To Do | 26/10
T-038 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Pruebas | Probar HU-15 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-035, T-036, T-037, T-139
T-039 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Aceptación | Aceptar HU-15 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-038
T-040 | HU-16 | Importar precios unitarios | Integraciones | Programar el lector del PDF del APU (371 páginas), identificando la partida por código y descripción | Fernando | 5 | Doing | 25/10 | extracción ya probada: 6 902 filas, 1 217 partidas
T-041 | HU-16 | Importar precios unitarios | Backend | Crear la tabla partida–recurso y programar el endpoint que la guarda | Adiel | 5 | To Do | 25/10
T-042 | HU-16 | Importar precios unitarios | Web | Programar la pantalla web para importar el APU | Fernando | 5 | To Do | 26/10
T-043 | HU-16 | Importar precios unitarios | Pruebas | Probar HU-16 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-040, T-041, T-042, T-139
T-044 | HU-16 | Importar precios unitarios | Aceptación | Aceptar HU-16 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-043
T-045 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Backend | Programar el registro del factor de conversión con su fecha y su usuario | Adiel | 2 | To Do | 25/10
T-046 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Web | Programar el formulario web del factor de conversión (kg ↔ varillas) | Fernando | 2 | To Do | 26/10
T-047 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Pruebas | Probar HU-17 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-045, T-046, T-139
T-048 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Aceptación | Aceptar HU-17 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-047
T-049 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Integraciones | Adaptar el lector de la Relación de insumos para obtener el requerimiento total | Fernando | 3 | To Do | 25/10 | el lector ya trae cantidades y precios
T-050 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Backend | Programar el guardado del requerimiento total y de sus ajustes con motivo | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-051 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Web | Programar la pantalla web del requerimiento total | Fernando | 3 | To Do | 26/10
T-052 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Pruebas | Probar HU-19 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-049, T-050, T-051, T-139
T-053 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Aceptación | Aceptar HU-19 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-052
T-054 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Backend | Programar la consulta de avance: requerido, comprado, recibido y consumido por insumo | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-055 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Web | Programar la pantalla web de avance de compra y consumo | Fernando | 3 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-056 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Web | Conectar la pantalla de avance con la API real | Fernando | 3 | To Do | 26/10 |  | T-054, T-140
T-057 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Pruebas | Probar HU-23 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-054, T-055, T-056, T-139
T-058 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Aceptación | Aceptar HU-23 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-057
T-059 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Backend | Programar la consulta de lo que falta comprar por insumo | Adiel | 2 | To Do | 25/10
T-060 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Web | Programar la pantalla web «Saldo por comprar» con filtros y exportación CSV | Fernando | 2 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-061 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Web | Conectar la pantalla de saldo por comprar con la API real | Fernando | 2 | To Do | 26/10 |  | T-059, T-140
T-062 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Pruebas | Probar HU-24 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-059, T-060, T-061, T-139
T-063 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Aceptación | Aceptar HU-24 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-062
T-064 | HU-25 | Definir punto de reposición | Backend | Programar el registro del stock de seguridad y del punto de reposición, con histórico | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-065 | HU-25 | Definir punto de reposición | Web | Programar el formulario web de parámetros de reposición | Fernando | 4 | To Do | 26/10
T-066 | HU-25 | Definir punto de reposición | Pruebas | Probar HU-25 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-064, T-065, T-139
T-067 | HU-25 | Definir punto de reposición | Aceptación | Aceptar HU-25 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-066
T-068 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Backend | Programar el motor de alertas: una por insumo y marcada como atendida al comprar | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-069 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Web | Programar las alertas de reposición en la web | Fernando | 3 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-070 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Web | Conectar las alertas con la API real | Fernando | 3 | To Do | 26/10 |  | T-068, T-140
T-071 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Pruebas | Probar HU-26 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-068, T-069, T-070, T-139
T-072 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Aceptación | Aceptar HU-26 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-071
T-073 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Backend | Programar el cálculo de la sugerencia de compra con su criterio | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-074 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Web | Programar la sugerencia editable dentro de la alerta | Fernando | 3 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-075 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Web | Conectar la sugerencia con la API real | Fernando | 3 | To Do | 26/10 |  | T-073, T-140
T-076 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Pruebas | Probar HU-27 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-073, T-074, T-075, T-139
T-077 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Aceptación | Aceptar HU-27 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-076
T-078 | HU-29 | Consultar proveedores | Backend | Programar la búsqueda de proveedores por razón social o RUC | Adiel | 2 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-079 | HU-29 | Consultar proveedores | Web | Programar la pantalla web de proveedores con los 626 reales | Fernando | 2 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-080 | HU-29 | Consultar proveedores | Web | Conectar la pantalla de proveedores con la API real | Henry | 2 | To Do | 26/10 |  | T-078, T-140
T-081 | HU-29 | Consultar proveedores | Pruebas | Probar HU-29 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-078, T-079, T-080, T-139
T-082 | HU-29 | Consultar proveedores | Aceptación | Aceptar HU-29 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-081
T-083 | HU-30 | Registrar proveedores | Backend | Programar el alta de proveedor rechazando RUC o DNI repetidos | Adiel | 2 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-084 | HU-30 | Registrar proveedores | Web | Programar el alta rápida de proveedor desde la compra | Fernando | 2 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-085 | HU-30 | Registrar proveedores | Web | Conectar el alta de proveedor con la API real | Henry | 2 | To Do | 26/10 |  | T-083, T-140
T-086 | HU-30 | Registrar proveedores | Pruebas | Probar HU-30 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-083, T-084, T-085, T-139
T-087 | HU-30 | Registrar proveedores | Aceptación | Aceptar HU-30 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-086
T-088 | HU-32 | Registrar compras | Backend | Programar el registro de compra: comprobante único, base, IGV y total, sin mover stock | Adiel | 5 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-089 | HU-32 | Registrar compras | Web | Programar la pantalla web de compras | Fernando | 5 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-090 | HU-32 | Registrar compras | Web | Conectar la pantalla de compras con la API real | Henry | 5 | To Do | 26/10 |  | T-088, T-140
T-091 | HU-32 | Registrar compras | Pruebas | Probar HU-32 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-088, T-089, T-090, T-139
T-092 | HU-32 | Registrar compras | Aceptación | Aceptar HU-32 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-091
T-093 | HU-35 | Recibir compras | Backend | Programar la recepción total o parcial que genera el ingreso al kárdex | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-094 | HU-35 | Recibir compras | Web | Programar el registro de recepción en la web (pedido, recibido, pendiente) | Fernando | 4 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-095 | HU-35 | Recibir compras | Web | Conectar la recepción con la API real | Henry | 4 | To Do | 26/10 |  | T-093, T-140
T-096 | HU-35 | Recibir compras | Android | Programar la recepción de compras en la app del almacenero | Nicolás | 4 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-097 | HU-35 | Recibir compras | Pruebas | Probar HU-35 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-093, T-094, T-095, T-096, T-139
T-098 | HU-35 | Recibir compras | Aceptación | Aceptar HU-35 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-097
T-099 | HU-37 | Registrar sin señal | Android | Programar la cola local (Room) con uuid_cliente y hora del celular, y mostrar «pendiente de enviar» en cada movimiento | Nicolás | 14 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-100 | HU-37 | Registrar sin señal | Pruebas | Probar HU-37 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-099, T-139
T-101 | HU-37 | Registrar sin señal | Aceptación | Aceptar HU-37 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-100
T-102 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Android | Programar el envío automático de pendientes al volver la señal (WorkManager) | Nicolás | 4 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-103 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Backend | Programar la idempotencia por uuid_cliente y devolver el motivo del rechazo | Adiel | 4 | To Do | 25/10
T-104 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Pruebas | Probar HU-38 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-102, T-103, T-139
T-105 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Aceptación | Aceptar HU-38 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-104
T-106 | HU-40 | Registrar salidas de material | Backend | Programar la salida: rechazar si supera el saldo y congelar el costo promedio | Adiel | 7 | To Do | 25/10
T-107 | HU-40 | Registrar salidas de material | Android | Programar la pantalla de salida en la app (insumo, cantidad, motivo, quién retira) | Nicolás | 7 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-108 | HU-40 | Registrar salidas de material | Pruebas | Probar HU-40 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-106, T-107, T-139
T-109 | HU-40 | Registrar salidas de material | Aceptación | Aceptar HU-40 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-108
T-110 | HU-43 | Consultar stock | Backend | Programar el cálculo del stock desde el libro de movimientos, por almacén y consolidado | Adiel | 2 | To Do | 25/10
T-111 | HU-43 | Consultar stock | Web | Programar la pantalla web de stock y kárdex | Fernando | 2 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-112 | HU-43 | Consultar stock | Web | Conectar la pantalla de stock y kárdex con la API real | Henry | 2 | To Do | 26/10 |  | T-110, T-140
T-113 | HU-43 | Consultar stock | Android | Programar la consulta de stock en la app | Nicolás | 2 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-114 | HU-43 | Consultar stock | Pruebas | Probar HU-43 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-110, T-111, T-112, T-113, T-139
T-115 | HU-43 | Consultar stock | Aceptación | Aceptar HU-43 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-114
T-116 | HU-45 | Corregir movimientos | Backend | Programar el reverso que apunta al original, sin UPDATE ni DELETE | Adiel | 3 | To Do | 25/10
T-117 | HU-45 | Corregir movimientos | Web | Programar la corrección con reverso desde el kárdex web | Fernando | 3 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-118 | HU-45 | Corregir movimientos | Web | Conectar el reverso con la API real | Henry | 3 | To Do | 26/10 |  | T-116, T-140
T-119 | HU-45 | Corregir movimientos | Pruebas | Probar HU-45 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-116, T-117, T-118, T-139
T-120 | HU-45 | Corregir movimientos | Aceptación | Aceptar HU-45 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-119
T-121 | HU-55 | Valorizar salidas | Backend | Programar el costo promedio ponderado congelado en cada salida, sin IGV de factura (NIC 2) | Adiel | 7 | To Do | 25/10
T-122 | HU-55 | Valorizar salidas | Web | Mostrar la salida valorizada en el kárdex y en el reporte web | Henry | 7 | To Do | 26/10
T-123 | HU-55 | Valorizar salidas | Pruebas | Probar HU-55 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-121, T-122, T-139
T-124 | HU-55 | Valorizar salidas | Aceptación | Aceptar HU-55 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-123
T-125 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Backend | Programar la comparación del consumo contra lo planificado en el S10 | Adiel | 5 | To Do | 25/10
T-126 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Web | Programar la pantalla web «Gasto en recursos» con la desviación | Fernando | 5 | Done | 26/10 | pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real
T-127 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Web | Conectar la pantalla de desviación con la API real | Henry | 5 | To Do | 26/10 |  | T-125, T-140
T-128 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Pruebas | Probar HU-57 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Fernando | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-125, T-126, T-127, T-139
T-129 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Aceptación | Aceptar HU-57 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-128
T-130 | HU-62 | Registrar trabajadores | Backend | Programar el registro de trabajadores: único por obra y baja con fecha | Adiel | 2 | Done | 25/10 | hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas
T-131 | HU-62 | Registrar trabajadores | Integraciones | Programar la consulta de DNI en RENIEC desde el microservicio | Fernando | 2 | Done | 25/10 | probado con Factiliza
T-132 | HU-62 | Registrar trabajadores | Android | Programar en la app el registro de trabajadores con consulta de DNI | Nicolás | 2 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-133 | HU-62 | Registrar trabajadores | Pruebas | Probar HU-62 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-130, T-131, T-132, T-139
T-134 | HU-62 | Registrar trabajadores | Aceptación | Aceptar HU-62 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-133
T-135 | HU-63 | Tomar asistencia | Backend | Programar la asistencia: una jornada por trabajador y fecha, corrección sin borrar | Adiel | 4 | Done | 25/10 | tareo hecho en la API de Adiel; confirmar criterios
T-136 | HU-63 | Tomar asistencia | Android | Programar la pantalla de asistencia del día en la app (horas normales y extra) | Nicolás | 4 | To Do | 26/10 |  | T-141
T-137 | HU-63 | Tomar asistencia | Pruebas | Probar HU-63 en el ambiente de pruebas contra sus condiciones finales y aprobar su PR | Henry | 1 | To Do | 27/10 | alguien distinto del autor (T1, T5, T8) | T-135, T-136, T-139
T-138 | HU-63 | Tomar asistencia | Aceptación | Aceptar HU-63 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | To Do | 27/10 | mueve la HU a Done | T-137
T-139 | — | Transversal | DevOps | Desplegar el ambiente de pruebas (API, base de datos y web) que exige el T8 de la DoD | Fernando | 6 | To Do | 24/10 | sin esto ninguna HU puede quedar Done
T-140 | — | Transversal | Web | Programar el ClienteHttp para que la web hable con la API real (snake_case ↔ camelCase, errores {codigo, mensaje}) | Henry | 4 | To Do | 26/10 | desbloquea todas las tareas «Conectar…»
T-141 | — | Transversal | Android | Crear el proyecto base de la app: Compose, Room, WorkManager y cliente de la API | Nicolás | 6 | To Do | 26/10 | desbloquea todas las tareas Android
T-142 | — | Transversal | Backend | Cargar en la base las semillas de los 626 proveedores reales | Adiel | 1 | To Do | 25/10
T-143 | — | Transversal | DevOps | Configurar las pruebas automáticas en cada PR con GitHub Actions | Adiel | 3 | To Do | 24/10 | T5 de la DoD
T-144 | — | Transversal | Scrum | Poner el repositorio en privado e invitar al docente como lector | Fernando | 0.5 | To Do | 23/10 | hoy está público
T-145 | — | Transversal | Scrum | Armar el tablero en GitHub Projects con las plantillas de DoR y DoD | Fernando | 2 | Doing | 23/10
T-146 | — | Transversal | Scrum | Facilitar el Daily Scrum de 15 minutos cada día, registrarlo y actualizar el burndown | Fernando | 2 | Doing | 27/10 | hasta el 28/10
T-147 | — | Transversal | UX | Simplificar los textos de cada pantalla web: título y una línea, con ayuda «?» bajo demanda | Fernando | 3 | To Do | 26/10 | observación de Fernando: hoy hay demasiado texto
T-148 | — | Transversal | UX | Validar las pantallas con el cliente (Pool) en una sesión corta y registrar sus observaciones | Fernando | 1.5 | To Do | 26/10 | que lo use quien lo va a usar
T-149 | — | Transversal | UX | Revisar la app con guantes y al sol: botones grandes, una acción por pantalla, contraste AA | Nicolás | 2 | To Do | 26/10 | el almacenero trabaja en obra
T-150 | — | Transversal | Diseño UI | Diseñar las 23 pantallas del Sprint 1 y los mapas de navegación | Fernando | 2 | Done | 23/10 | lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA
T-151 | — | Transversal | Modelado UML | Modelar los 3 diagramas de casos de uso y los 3 de secuencia (importación S10, salida sin señal, recepción y costo promedio) | Fernando | 2 | Done | 24/10 | en el lienzo; cubren HU-07, 35, 37, 38, 40 y 55
T-152 | — | Transversal | Modelado UML | Modelar la secuencia del login y del permiso verificado en el servidor (HU-12 a HU-15) | Henry | 1.5 | To Do | 24/10
T-153 | — | Transversal | Modelado UML | Modelar la secuencia de la alerta de reposición con Notificaciones (HU-25 a HU-27) | Fernando | 1.5 | To Do | 24/10
T-154 | — | Transversal | Modelado UML | Dibujar los diagramas de actividades del negocio y de estados | Nicolás | 2 | Done | 24/10 | 14 hojas: A1–A4 y E1–E3 (22/10)
T-155 | — | Transversal | Modelado UML | Dibujar la arquitectura en las cuatro vistas del C4 a partir del diagrama de microservicios | Nicolás | 4 | To Do | 24/10 | parte de api/docs/diagrama-microservicios.png
T-156 | — | Transversal | Review | Preparar la demo de la Sprint Review: una compra que cruza recepción, salida y costo de punta a punta | Fernando | 2 | To Do | 27/10

## Resumen
Resumen del tablero (se actualiza solo)
Responsable | To Do | Doing | Done | Horas pendientes | Doing ≤ 2 (sin Scrum)
Fernando
Henry
Nicolás
Adiel
Total
HU | Historia | Puntos | Tareas | Tareas Done | % avance | Estado de la HU
HU-01 | Crear proyecto | 3
HU-03 | Reportar la obra en semanas | 3
HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | 8
HU-08 | Registrar insumos | 5
HU-12 | Loguear usuario | 5
HU-13 | Asignar roles | 5
HU-14 | Asignar usuarios a obras | 3
HU-15 | Autorizar celular de la obra | 5
HU-16 | Importar precios unitarios | 8
HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | 3
HU-19 | Importar requerimiento de la obra | 5
HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | 5
HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | 3
HU-25 | Definir punto de reposición | 5
HU-26 | Avisar cuándo reponer | 5
HU-27 | Sugerir cuánto comprar | 5
HU-29 | Consultar proveedores | 3
HU-30 | Registrar proveedores | 3
HU-32 | Registrar compras | 8
HU-35 | Recibir compras | 8
HU-37 | Registrar sin señal | 8
HU-38 | Sincronizar pendientes | 5
HU-40 | Registrar salidas de material | 8
HU-43 | Consultar stock | 5
HU-45 | Corregir movimientos | 5
HU-55 | Valorizar salidas | 8
HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | 8
HU-62 | Registrar trabajadores | 3
HU-63 | Tomar asistencia | 5
Puntos terminados (velocidad)
Puntos comprometidos

## Reglas del tablero
Reglas del tablero
Columnas | To Do → Doing → Done. Una tarjeta por TAREA; la HU queda Done cuando su tarea «Aceptar … como Product Owner» pasa a Done.
Criterio de las tareas | Una tarea entra solo si produce algo que la DoD verifica o si desbloquea a otra. Lo ya hecho se cuenta una vez; el diseño de pantallas y el UML se hacen por flujo, no por HU.
Entrada a Doing (DoR) | Una tarea solo pasa a Doing si su HU cumple L1–L12: entre ellos recursos identificados, requisitos técnicos y accesos de red.
Entrada a Done (DoD) | La tarea de cierre pasa a Done solo con T1–T10 y las condiciones finales de la tarjeta verificadas desde la interfaz y aceptadas por el PO.
Límite de trabajo en curso | Máximo 2 tareas en Doing por persona: se termina antes de empezar otra.
Daily Scrum | Todos los días, 15 minutos, frente al tablero: qué terminé, qué hago hoy, qué me bloquea. Se mueve la tarjeta en la reunión, no después.
Fecha de cierre | Lunes 27/10 (penúltimo día): todo en Done. Martes 28/10: Sprint Review y Retrospectiva. Lo que no llegue vuelve al Product Backlog, no se arrastra a escondidas.
Bloqueos | Las tareas «Conectar… a la API real» dependen del ClienteHttp (Henry) y del ambiente de pruebas (Adiel): esas dos van primero.
Reparto | Web: Fernando y Henry · App Android: Nicolás · Backend: Adiel (además PO) · Integraciones: Fernando (además Scrum Master).