## Registro de incidencias
Nombre del proyecto | SIGRO · Sistema de Gestión de Recursos de Obra
Organización | SEVENS INGENIEROS SAC (RUC 20606456892) |  |  | HU / tarea | Solución
Solución | Web de oficina (React), app Android del almacenero que registra sin señal, API FastAPI + PostgreSQL y microservicios de Integraciones (S10, SUNAT, RENIEC) y Notificaciones
Objetivo del proyecto | Mejorar el control operativo de los recursos de obra —materiales, herramientas y horas hombre— de SEVENS INGENIEROS SAC, para reducir las interrupciones de obra por falta de material y el capital inmovilizado en material que sobra
¦No. sprint | 1 |  |  |  | Objetivo del Sprint | El objetivo del primer sprint es poder controlar los recursos de la obra: desde lo que pide el S10 hasta lo que se compra, se consume y cuesta.
Fecha | Incidencia | Persona relacionada | Rol | Artefacto relacionado | Solución | Referencia
15/10/2026 | El docente redujo el curso de tres a dos sprints | Omar Loaiza | Docente | Cronograma del Project Charter | Se replanificó: Sprint 1 del 15 al 28/10 y Sprint 2 del 29/10 al 11/11 | Indicación en clase, 15/10
16/10/2026 | La mano de obra entra al alcance (antes estaba fuera, decisión D6) | Fernando Istaña | Scrum Master | Product Backlog | Nueva épica E7 limitada al tareo: HU-62 a HU-65 | Acuerdo del equipo, 16/10
21/10/2026 | Faltaban los reportes del S10 y bloqueaban la importación (HU-07, 16, 17 y 19) | Pool Briones | Cliente | HU-07, HU-16, HU-17, HU-19 | El cliente entregó Presupuesto, APU y Relación de insumos del presupuesto 2701006 | Reportes 5.1, 5.2 y 5.3 del S10
21/10/2026 | El objetivo del sprint hablaba de «compras» y de «presupuestado» | Ing. Junior Cercado | Revisor | Objetivo del Sprint 1 | Se redactó con «ingresos y salidas», «planificado» y horas hombre medidas contra las planificadas | Corrección del 21/10
22/10/2026 | Compras y proveedores tenían el actor equivocado (almacenero en vez de residente) | Pool Briones | Cliente | HU-29, HU-30, HU-31, HU-32 | Ficha de cambio CR-05: el actor pasa a residente de obra | Respuesta del cliente por WhatsApp, 22/10
22/10/2026 | Requisito nuevo del cliente: un formato para pedir materiales | Pool Briones | Cliente | Product Backlog | Ficha CR-04: «solicitud de materiales», HU-66 y HU-67 en el Sprint 2 | Respuesta del cliente por WhatsApp, 22/10
22/10/2026 | El repositorio de GitHub está público y contiene datos del cliente | Fernando Istaña | Scrum Master | Repositorio xteban-sp/sevens-sigro | Pasarlo a privado e invitar al docente como lector (T-237) | Auditoría de coherencia, 22/10
22/10/2026 | El microservicio de integraciones no autenticaba a quien lo llamaba | Fernando Istaña | Developer (integraciones) | integraciones/main.py | Token de servicio X-Servicio-Token obligatorio cuando se configura | Revisión del avance de Adiel, 22/10
22/10/2026 | Sin Docker en el equipo de desarrollo: docker compose sin construir ni desplegar | Víctor Adiel Luján | Product Owner / backend | docker-compose.yml | Fernando asume el despliegue del ambiente de pruebas (T-233) | Avance de Adiel, 22/10
22/10/2026 | uvicorn no se encontraba en el PATH de Windows al levantar el microservicio | Fernando Istaña | Developer (integraciones) | integraciones/ | Se levanta con «py -m uvicorn main:app --port 8001 --env-file .env» | integraciones/LEEME.md
22/10/2026 | Aviso de seguridad: certificados de una autoridad comprometida en certifi | Fernando Istaña | Developer (integraciones) | integraciones/requirements.txt | Se exige certifi>=2026.10.19 | Aviso de seguridad de octubre de 2026
22/10/2026 | El conteo de proveedores inválidos no coincidía (12 en un documento, 14 en otro) | Víctor Adiel Luján | Product Owner / backend | api/semillas | Criterio único por dígito verificador: 612 RUC, 7 DNI y 7 imposibles | Auditoría de coherencia, 22/10
22/10/2026 | Siete errores en los diagramas (HU mal rotuladas, IGV dentro del costo) | Fernando Istaña | Scrum Master | Diagramas de casos de uso y secuencia | Corregidos y republicados; el IGV de factura no es costo (NIC 2) | Auditoría de coherencia, 22/10
22/10/2026 | Retroalimentación: la DoD debía escribirse como condición final y a la DoR le faltaban recursos, requisitos técnicos y red | Omar Loaiza | Docente | Tarjetas DoR y DoD | Condiciones finales reescritas en las 67 HU y criterios L10 a L12 agregados | Revisión en clase, 22/10
22/10/2026 | Sobrecompromiso: 153 puntos frente a una capacidad de 40 a 48 por sprint | Equipo Scrum | Scrum Team | Sprint Backlog | Recortar el alcance con el Product Owner manteniendo el objetivo y medir la velocidad real en la Review | Tablero del Sprint 1
22/10/2026 | Cambio de reparto: Henry pasa a la web y Adiel toma todo el backend | Henry Ticona | Developer | equipo/henry.md y CLAUDE.md | Guía de arranque de Henry y tablero con responsables actualizados | Rama scrum-tablero-sprint-1

## Bitácora de trabajo
Nombre del proyecto | SIGRO · Sistema de Gestión de Recursos de Obra
Organización | SEVENS INGENIEROS SAC (RUC 20606456892)
Solución | Web de oficina (React), app Android del almacenero que registra sin señal, API FastAPI + PostgreSQL y microservicios de Integraciones (S10, SUNAT, RENIEC) y Notificaciones
Objetivo del proyecto | Mejorar el control operativo de los recursos de obra —materiales, herramientas y horas hombre— de SEVENS INGENIEROS SAC, para reducir las interrupciones de obra por falta de material y el capital inmovilizado en material que sobra
¦No. sprint | 1 | Objetivo del Sprint | El objetivo del primer sprint es poder controlar los recursos de la obra: desde lo que pide el S10 hasta lo que se compra, se consume y cuesta.
Día del proyecto | Fecha | Colaborador | Rol | Hora | Descripción de la actividad | Tarea
Día 1 | 15/10/2026 | Equipo Scrum | Scrum Team |  | Sprint Planning: objetivo del Sprint 1 y selección de 29 historias | Sprint Backlog
Día 2 | 16/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master |  | Incorporar la mano de obra al Product Backlog (épica E7) | HU-62 a HU-65
Día 7 | 21/10/2026 | Equipo Scrum | Scrum Team |  | Planning Poker: estimación de las historias con el voto de los cuatro integrantes | Puntuación de las HU
Día 7 | 21/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master / Developer |  | Recibir los reportes del S10 y extraer el análisis de precios unitarios (6 902 filas, 1 217 partidas) | T-069
Día 7 | 21/10/2026 | Nicolás Pachamora | Developer |  | Diagramas de actividades del negocio (A1 a A4) y de estados (E1 a E3) | T-259
Día 7 | 21/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master | 19:02 | Subir al repositorio el contexto del proyecto, las historias del Sprint 1 y 2 y las reglas de dominio (commit) | CLAUDE.md, docs/
Día 7 | 21/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master | 20:33 | Subir las pantallas del Sprint 1, la estimación del equipo y los entregables (commit) | Diseño UI
Día 8 | 22/10/2026 | Fernando Istaña | Developer (web e integraciones) | 09:30 | Web de oficina (pantallas e importador del S10), microservicio de integraciones (RUC, DNI, S10: 284 insumos, 0 fallidos), semillas reales del cliente y documentos Scrum (commit) | T-023
Día 8 | 22/10/2026 | Víctor Adiel Luján | Product Owner / backend | 10:21 | API de obra, compras y tareo (629 pruebas) y microservicio de Notificaciones con outbox; PR #1 fusionado | HU-01, 12–15, 29, 30, 32, 62, 63
Día 8 | 22/10/2026 | Víctor Adiel Luján | Product Owner / backend | 10:35 | Diagramas físico (con outbox), entidad-relación y esquema de microservicios (commit) | Base de datos
Día 8 | 22/10/2026 | Víctor Adiel Luján | Product Owner / backend | 12:07 | Proveedor nuevo con RUC o DNI (decisión D-C5) y decisiones de la API ratificadas (commit) | HU-30
Día 8 | 22/10/2026 | Víctor Adiel Luján | Product Owner / backend | 15:07 | Diagramas en draw.io editable; PR #2 fusionado a main | Base de datos
Día 8 | 22/10/2026 | Equipo Scrum | Scrum Team |  | Presentación al docente: puntuación de las HU, objetivo del sprint y tarjetas DoR y DoD; se recibe su retroalimentación | Product Backlog y Sprint Backlog
Día 8 | 22/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master |  | Auditoría de coherencia y SWEBOK; corrección de 7 errores en los diagramas | Modelado UML
Día 8 | 22/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master | 22:08 | Tablero Scrum con las tareas por HU y guía de arranque de Henry en la web (commit en la rama scrum-tablero-sprint-1) | T-253
Día 8 | 22/10/2026 | Fernando Istaña | Scrum Master | 22:30 | Tareas con el modelo del docente, registro de incidencias, bitácora e historias técnicas HT-01 a HT-08 (commit) | T-253
Horas tomadas de los commits del repositorio; donde está vacía la completa el colaborador. Del 23/10 en adelante, una fila por actividad: fecha · hora · colaborador · qué hizo · T-xxx.

## Tablero (To Do · Doing · Done)
Registro de tareas · Sprint 1 · To Do → Doing → Done
Al mover una tarjeta se anota la fecha y se confirma el criterio. To Do → Doing: la HU cumple la DoR (L1–L12). Doing → Done: se cumple el criterio de la tarea; la HU queda Done solo cuando su «Aceptación» cumple la DoD (T1–T10 + condiciones finales). Máximo 2 tareas en Doing por persona. Lunes 27/10: todo en Done.
ID | HU | Historia | Fase | Tarea | Responsable | Horas | Límite | Depende de | Estado | ¿DoR de la HU? | Fecha a Doing | Criterio para Done | ¿Criterio cumplido? | Fecha a Done | Evidencia (PR / enlace) | Control | n.º To Do | n.º Doing | n.º Done
T-001 | HU-01 | Crear proyecto | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-01: pantalla 9 · Crear la obra | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-002 | HU-01 | Crear proyecto | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-01 con el diagrama UML de estados de la obra (en ejecución → ampliada → cerrada) | Fernando | 1 | 24/10 | T-001 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-003 | HU-01 | Crear proyecto | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-01: proyecto, proyecto_plazo_historial | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-004 | HU-01 | Crear proyecto | Backend | Programar el back-end de HU-01 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint para crear la obra, validando nombre y plazo obligatorios, fin ≥ inicio y estado inicial «en ejecución» | Adiel | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-005 | HU-01 | Crear proyecto | Triggers y funciones | Implementar el CHECK de fecha de fin ≥ inicio en proyecto (HU-01) | Adiel | 1 | 25/10 | T-003 | To Do |  |  | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado
T-006 | HU-01 | Crear proyecto | Front-end web | Programar la pantalla web para crear la obra | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-007 | HU-01 | Crear proyecto | Conexión API | Conectar la pantalla «Crear la obra» con el endpoint real de la API | Fernando | 2 | 26/10 | T-004, T-006, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-008 | HU-01 | Crear proyecto | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-01 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-003, T-004, T-005, T-006, T-007, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-009 | HU-01 | Crear proyecto | Aceptación | Aceptar HU-01 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-008 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-010 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-03: pantalla 9 · Crear la obra y 22 · Detalle de la obra | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-011 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-03 con el diagrama UML de actividades de la generación de semanas | Fernando | 1 | 24/10 | T-010 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-012 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-03: periodo | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-013 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Backend | Programar el back-end de HU-03 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la generación automática de semanas al crear la obra y al ampliar el plazo, con sus pruebas | Adiel | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-014 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Front-end web | Programar la tira de semanas en la web (cerrada, en curso, por venir) | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-015 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Conexión API | Conectar la tira de semanas con la API real | Fernando | 2 | 26/10 | T-013, T-014, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-016 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-03 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-012, T-013, T-014, T-015, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-017 | HU-03 | Reportar la obra en semanas | Aceptación | Aceptar HU-03 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-016 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-018 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-07: pantalla 11 · Importar el catálogo del S10 | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-019 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-07 con el diagrama UML de secuencia de la importación del S10 por el microservicio | Fernando | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-020 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-07: insumo (crear/actualizar por código) | Adiel | 1 | 24/10 | T-019 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-021 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Backend | Programar el back-end de HU-07 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint que aplica la importación: crear o actualizar insumos por código sin tocar saldos | Adiel | 4 | 25/10 | T-020 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-022 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Backend | Configurar la llamada de la API a Integraciones con el token de servicio en docker compose | Adiel | 4 | 25/10 | T-020 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-023 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Integración | Programar el lector del PDF «Relación de insumos» del S10 en el microservicio — integración con S10 (relación de insumos) | Fernando | 4 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30
T-024 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Front-end web | Programar la pantalla web «Importar del S10» con el resumen de creados, actualizados y fallidos | Fernando | 4 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30
T-025 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-07 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-020, T-021, T-022, T-023, T-024, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-026 | HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | Aceptación | Aceptar HU-07 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-025 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-027 | HU-08 | Registrar insumos | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-08: pantalla 16 · Catálogo e insumo | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-028 | HU-08 | Registrar insumos | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-08 con el diagrama UML de secuencia del alta de insumo con verificación de duplicado | Fernando | 1 | 24/10 | T-027 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-029 | HU-08 | Registrar insumos | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-08: insumo, insumo_nombre_comercial | Adiel | 1 | 24/10 | T-028 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-030 | HU-08 | Registrar insumos | Backend | Programar el back-end de HU-08 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint del catálogo: generar código único, rechazar duplicados y marcar «por verificar» | Adiel | 3 | 25/10 | T-029 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-031 | HU-08 | Registrar insumos | Front-end web | Programar la pantalla web del catálogo para ver, dar de alta y editar insumos | Fernando | 3 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-032 | HU-08 | Registrar insumos | Conexión API | Conectar la pantalla del catálogo con la API real | Fernando | 3 | 26/10 | T-030, T-031, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-033 | HU-08 | Registrar insumos | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-08 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-029, T-030, T-031, T-032, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-034 | HU-08 | Registrar insumos | Aceptación | Aceptar HU-08 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-033 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-035 | HU-12 | Loguear usuario | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-12: pantalla 1 (app) y 20 (web) · Login | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-036 | HU-12 | Loguear usuario | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-12 con el diagrama UML de secuencia del login y la renovación de la sesión | Nicolás | 1 | 24/10 | T-035 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-037 | HU-12 | Loguear usuario | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-12: usuario (hash de la clave, intentos, estado) | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-038 | HU-12 | Loguear usuario | Backend | Programar el back-end de HU-12 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el login con Argon2id, sesión que caduca y se renueva, y bloqueo por intentos fallidos | Adiel | 3 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-039 | HU-12 | Loguear usuario | Front-end web | Programar la pantalla web de login y el manejo de la sesión | Henry | 3 | 26/10 | T-035 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-040 | HU-12 | Loguear usuario | Front-end app | Programar el login en la app del almacenero | Nicolás | 3 | 26/10 | T-035, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-041 | HU-12 | Loguear usuario | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-12 (la API con Postman, la pantalla web y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-037, T-038, T-039, T-040, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-042 | HU-12 | Loguear usuario | Aceptación | Aceptar HU-12 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-041 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-043 | HU-13 | Asignar roles | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-13: pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-044 | HU-13 | Asignar roles | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-13 con el diagrama UML de secuencia de la verificación del permiso en el servidor | Henry | 1 | 24/10 | T-043 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-045 | HU-13 | Asignar roles | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-13: asignacion (el rol vive aquí, por obra) | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-046 | HU-13 | Asignar roles | Backend | Programar el back-end de HU-13 (entidad, repositorio, servicio y controlador): los roles y verificar sus permisos en el servidor | Adiel | 4 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-047 | HU-13 | Asignar roles | Front-end web | Programar la pantalla web para crear usuarios, asignar su rol y darlos de baja | Henry | 4 | 26/10 | T-043 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-048 | HU-13 | Asignar roles | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-13 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-045, T-046, T-047, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-049 | HU-13 | Asignar roles | Aceptación | Aceptar HU-13 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-048 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-050 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-14: pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-051 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-14 con el diagrama UML de secuencia de la asignación de usuario a obra | Henry | 1 | 24/10 | T-050 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-052 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-14: asignacion | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-053 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Backend | Programar el back-end de HU-14 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint para asignar usuarios a obras | Adiel | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-054 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Front-end web | Programar la pantalla web para asignar usuarios a obras | Henry | 2 | 26/10 | T-050 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-055 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-14 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-052, T-053, T-054, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-056 | HU-14 | Asignar usuarios a obras | Aceptación | Aceptar HU-14 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-055 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-057 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-15: pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-058 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-15 con el diagrama UML de secuencia del registro desde un dispositivo no autorizado | Nicolás | 1 | 24/10 | T-057 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-059 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-15: dispositivo (máximo dos activos por obra) | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-060 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Backend | Programar el back-end de HU-15 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro de dispositivos autorizados por obra (máximo dos) y el rechazo del no autorizado | Adiel | 3 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-061 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Front-end app | Programar en la app la generación del código del dispositivo en la primera instalación | Nicolás | 3 | 26/10 | T-057, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-062 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Front-end web | Programar la pantalla web para autorizar o cambiar el celular de la obra | Henry | 3 | 26/10 | T-057 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-063 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-15 (la API con Postman, la pantalla web y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-059, T-060, T-061, T-062, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-064 | HU-15 | Autorizar celular de la obra | Aceptación | Aceptar HU-15 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-063 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-065 | HU-16 | Importar precios unitarios | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-16: pantalla 19 · Importar APU y requerimiento | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-066 | HU-16 | Importar precios unitarios | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-16 con el diagrama UML de actividades de la lectura del APU | Fernando | 1 | 24/10 | T-065 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-067 | HU-16 | Importar precios unitarios | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-16: partida, partida_recurso | Adiel | 1 | 24/10 | T-066 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-068 | HU-16 | Importar precios unitarios | Backend | Crear la tabla partida–recurso y programar el endpoint que la guarda | Adiel | 5 | 25/10 | T-067 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-069 | HU-16 | Importar precios unitarios | Integración | Programar el lector del PDF del APU (371 páginas), identificando la partida por código y descripción — integración con S10 (análisis de precios unitarios) | Fernando | 5 | 25/10 | T-066 | Doing | Sí | 22/10/2026 | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado |  |  | Registro del 22/10
T-070 | HU-16 | Importar precios unitarios | Front-end web | Programar la pantalla web para importar el APU | Fernando | 5 | 26/10 | T-065 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-071 | HU-16 | Importar precios unitarios | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-16 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-067, T-068, T-069, T-070, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-072 | HU-16 | Importar precios unitarios | Aceptación | Aceptar HU-16 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-071 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-073 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-17: pantalla 16 · Catálogo e insumo | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-074 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-17 con el diagrama UML de secuencia de la conversión kg ↔ varillas | Fernando | 1 | 24/10 | T-073 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-075 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-17: insumo.factor_conversion con su histórico | Adiel | 1 | 24/10 | T-074 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-076 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Backend | Programar el back-end de HU-17 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro del factor de conversión con su fecha y su usuario | Adiel | 2 | 25/10 | T-075 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-077 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Front-end web | Programar el formulario web del factor de conversión (kg ↔ varillas) | Fernando | 2 | 26/10 | T-073 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-078 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-17 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-075, T-076, T-077, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-079 | HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | Aceptación | Aceptar HU-17 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-078 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-080 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-19: pantalla 19 · Importar APU y requerimiento | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-081 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-19 con el diagrama UML de actividades de la importación del requerimiento total | Fernando | 1 | 24/10 | T-080 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-082 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-19: requerimiento (cantidad y costo planificados, ajuste con motivo) | Adiel | 1 | 24/10 | T-081 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-083 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Backend | Programar el back-end de HU-19 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el guardado del requerimiento total y de sus ajustes con motivo | Adiel | 3 | 25/10 | T-082 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-084 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Integración | Adaptar el lector de la Relación de insumos para obtener el requerimiento total — integración con S10 (relación de insumos) | Fernando | 3 | 25/10 | T-081 | To Do |  |  | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado
T-085 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Front-end web | Programar la pantalla web del requerimiento total | Fernando | 3 | 26/10 | T-080 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-086 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-19 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-082, T-083, T-084, T-085, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-087 | HU-19 | Importar requerimiento de la obra | Aceptación | Aceptar HU-19 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-086 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-088 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-23: pantalla 13 · Gasto en recursos | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-089 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-23 con el diagrama UML de secuencia del cálculo del avance | Fernando | 1 | 24/10 | T-088 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-090 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-23: vista de avance sobre requerimiento, compra_detalle y movimiento | Adiel | 1 | 24/10 | T-089 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-091 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Backend | Programar el back-end de HU-23 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la consulta de avance: requerido, comprado, recibido y consumido por insumo | Adiel | 3 | 25/10 | T-090 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-092 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Front-end web | Programar la pantalla web de avance de compra y consumo | Fernando | 3 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-093 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Conexión API | Conectar la pantalla de avance con la API real | Fernando | 3 | 26/10 | T-091, T-092, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-094 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-23 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-090, T-091, T-092, T-093, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-095 | HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | Aceptación | Aceptar HU-23 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-094 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-096 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-24: pantalla 8 · Reposición | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-097 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-24 con el diagrama UML de secuencia de la consulta de lo que falta comprar | Fernando | 1 | 24/10 | T-096 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-098 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-24: vista de saldo por comprar (requerido − comprado) | Adiel | 1 | 24/10 | T-097 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-099 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Backend | Programar el back-end de HU-24 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la consulta de lo que falta comprar por insumo | Adiel | 2 | 25/10 | T-098 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-100 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Front-end web | Programar la pantalla web «Saldo por comprar» con filtros y exportación CSV | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-101 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Conexión API | Conectar la pantalla de saldo por comprar con la API real | Fernando | 2 | 26/10 | T-099, T-100, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-102 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-24 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-098, T-099, T-100, T-101, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-103 | HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | Aceptación | Aceptar HU-24 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-102 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-104 | HU-25 | Definir punto de reposición | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-25: pantalla 17 · Parámetros de reposición | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-105 | HU-25 | Definir punto de reposición | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-25 con el diagrama UML de clases de los parámetros de reposición | Fernando | 1 | 24/10 | T-104 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-106 | HU-25 | Definir punto de reposición | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-25: parametro_reposicion (con vigencias, nunca se pisa) | Adiel | 1 | 24/10 | T-105 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-107 | HU-25 | Definir punto de reposición | Backend | Programar el back-end de HU-25 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro del stock de seguridad y del punto de reposición, con histórico | Adiel | 4 | 25/10 | T-106 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-108 | HU-25 | Definir punto de reposición | Front-end web | Programar el formulario web de parámetros de reposición | Fernando | 4 | 26/10 | T-104 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-109 | HU-25 | Definir punto de reposición | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-25 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-106, T-107, T-108, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-110 | HU-25 | Definir punto de reposición | Aceptación | Aceptar HU-25 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-109 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-111 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-26: pantalla 8 · Reposición y 5 · Consultar stock | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-112 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-26 con el diagrama UML de secuencia de la alerta de reposición con Notificaciones | Fernando | 1 | 24/10 | T-111 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-113 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-26: alerta_reposicion y outbox de Notificaciones | Adiel | 1 | 24/10 | T-112 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-114 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Backend | Programar el back-end de HU-26 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el motor de alertas: una por insumo y marcada como atendida al comprar | Adiel | 2 | 25/10 | T-113 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-115 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Integración | Publicar la alerta en el microservicio de Notificaciones (outbox) para avisar al residente | Adiel | 2 | 25/10 | T-112 | To Do |  |  | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado
T-116 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Front-end web | Programar las alertas de reposición en la web | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-117 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Conexión API | Conectar las alertas con la API real | Fernando | 2 | 26/10 | T-114, T-116, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-118 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-26 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-113, T-114, T-115, T-116, T-117, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-119 | HU-26 | Avisar cuándo reponer | Aceptación | Aceptar HU-26 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-118 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-120 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-27: pantalla 8 · Reposición | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-121 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-27 con el diagrama UML de actividades del cálculo de la sugerencia | Fernando | 1 | 24/10 | T-120 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-122 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-27: vista de sugerencia de compra | Adiel | 1 | 24/10 | T-121 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-123 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Backend | Programar el back-end de HU-27 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el cálculo de la sugerencia de compra con su criterio | Adiel | 3 | 25/10 | T-122 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-124 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Front-end web | Programar la sugerencia editable dentro de la alerta | Fernando | 3 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-125 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Conexión API | Conectar la sugerencia con la API real | Fernando | 3 | 26/10 | T-123, T-124, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-126 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-27 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-122, T-123, T-124, T-125, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-127 | HU-27 | Sugerir cuánto comprar | Aceptación | Aceptar HU-27 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-126 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-128 | HU-29 | Consultar proveedores | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-29: pantalla 18 · Proveedores | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-129 | HU-29 | Consultar proveedores | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-29 con el diagrama UML de secuencia de la búsqueda de proveedores | Henry | 1 | 24/10 | T-128 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-130 | HU-29 | Consultar proveedores | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-29: proveedor (RUC o DNI único) | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-131 | HU-29 | Consultar proveedores | Backend | Programar el back-end de HU-29 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la búsqueda de proveedores por razón social o RUC | Adiel | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-132 | HU-29 | Consultar proveedores | Front-end web | Programar la pantalla web de proveedores con los 626 reales | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-133 | HU-29 | Consultar proveedores | Conexión API | Conectar la pantalla de proveedores con la API real | Henry | 2 | 26/10 | T-131, T-132, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-134 | HU-29 | Consultar proveedores | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-29 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-130, T-131, T-132, T-133, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-135 | HU-29 | Consultar proveedores | Aceptación | Aceptar HU-29 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-134 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-136 | HU-30 | Registrar proveedores | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-30: pantalla 12 · Registrar la compra | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-137 | HU-30 | Registrar proveedores | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-30 con el diagrama UML de secuencia del alta rápida de proveedor | Henry | 1 | 24/10 | T-136 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-138 | HU-30 | Registrar proveedores | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-30: proveedor | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-139 | HU-30 | Registrar proveedores | Backend | Programar el back-end de HU-30 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el alta de proveedor rechazando RUC o DNI repetidos | Adiel | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-140 | HU-30 | Registrar proveedores | Front-end web | Programar el alta rápida de proveedor desde la compra | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-141 | HU-30 | Registrar proveedores | Conexión API | Conectar el alta de proveedor con la API real | Henry | 2 | 26/10 | T-139, T-140, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-142 | HU-30 | Registrar proveedores | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-30 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-138, T-139, T-140, T-141, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-143 | HU-30 | Registrar proveedores | Aceptación | Aceptar HU-30 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-142 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-144 | HU-32 | Registrar compras | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-32: pantalla 12 · Registrar la compra | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-145 | HU-32 | Registrar compras | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-32 con el diagrama UML de secuencia del registro de la compra | Henry | 1 | 24/10 | T-144 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-146 | HU-32 | Registrar compras | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-32: compra, compra_detalle | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-147 | HU-32 | Registrar compras | Backend | Programar el back-end de HU-32 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro de compra: comprobante único, base, IGV y total, sin mover stock | Adiel | 5 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-148 | HU-32 | Registrar compras | Front-end web | Programar la pantalla web de compras | Fernando | 5 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-149 | HU-32 | Registrar compras | Conexión API | Conectar la pantalla de compras con la API real | Henry | 5 | 26/10 | T-147, T-148, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-150 | HU-32 | Registrar compras | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-32 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-146, T-147, T-148, T-149, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-151 | HU-32 | Registrar compras | Aceptación | Aceptar HU-32 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-150 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-152 | HU-35 | Recibir compras | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-35: pantalla 14 · Recepción de compra | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-153 | HU-35 | Recibir compras | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-35 con el diagrama UML de secuencia de la recepción y el costo promedio ponderado | Fernando | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-154 | HU-35 | Recibir compras | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-35: recepcion, recepcion_detalle y su movimiento de ingreso | Adiel | 1 | 24/10 | T-153 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-155 | HU-35 | Recibir compras | Backend | Programar el back-end de HU-35 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la recepción total o parcial que genera el ingreso al kárdex | Adiel | 4 | 25/10 | T-154 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-156 | HU-35 | Recibir compras | Front-end web | Programar el registro de recepción en la web (pedido, recibido, pendiente) | Fernando | 4 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-157 | HU-35 | Recibir compras | Front-end app | Programar la recepción de compras en la app del almacenero | Nicolás | 4 | 26/10 | T-152, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-158 | HU-35 | Recibir compras | Conexión API | Conectar la recepción con la API real | Henry | 4 | 26/10 | T-155, T-156, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-159 | HU-35 | Recibir compras | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-35 (la API con Postman, la pantalla web y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-154, T-155, T-156, T-157, T-158, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-160 | HU-35 | Recibir compras | Aceptación | Aceptar HU-35 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-159 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-161 | HU-37 | Registrar sin señal | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-37: pantalla 3 · Salida y 4 · Ingreso (banda sin señal) | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-162 | HU-37 | Registrar sin señal | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-37 con el diagrama UML de secuencia de la salida sin señal y su sincronización | Fernando | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-163 | HU-37 | Registrar sin señal | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-37: cola local en Room (movimiento_pendiente) en el celular | Nicolás | 1 | 24/10 | T-162 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-164 | HU-37 | Registrar sin señal | Front-end app | Programar la cola local (Room) con uuid_cliente y hora del celular, y mostrar «pendiente de enviar» en cada movimiento | Nicolás | 14 | 26/10 | T-161, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-165 | HU-37 | Registrar sin señal | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-37 (la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-163, T-164, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-166 | HU-37 | Registrar sin señal | Aceptación | Aceptar HU-37 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-165 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-167 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-38: pantalla 8b · Envíos pendientes y 2 · Mis obras | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-168 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-38 con el diagrama UML de secuencia de la salida sin señal y su sincronización | Fernando | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-169 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-38: movimiento.uuid_cliente UNIQUE | Adiel | 1 | 24/10 | T-168 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-170 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Backend | Programar el back-end de HU-38 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la idempotencia por uuid_cliente y devolver el motivo del rechazo | Adiel | 4 | 25/10 | T-169 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-171 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Triggers y funciones | Implementar el índice único de uuid_cliente que vuelve idempotente el reenvío (HU-38) | Adiel | 1 | 25/10 | T-169 | To Do |  |  | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado
T-172 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Front-end app | Programar el envío automático de pendientes al volver la señal (WorkManager) | Nicolás | 4 | 26/10 | T-167, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-173 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-38 (la API con Postman y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-169, T-170, T-171, T-172, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-174 | HU-38 | Sincronizar pendientes | Aceptación | Aceptar HU-38 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-173 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-175 | HU-40 | Registrar salidas de material | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-40: pantalla 3 · Registrar salida | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-176 | HU-40 | Registrar salidas de material | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-40 con el diagrama UML de secuencia de la salida sin señal y su sincronización | Fernando | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-177 | HU-40 | Registrar salidas de material | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-40: movimiento (append-only, costo_unitario congelado) | Adiel | 1 | 24/10 | T-176 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-178 | HU-40 | Registrar salidas de material | Backend | Programar el back-end de HU-40 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la salida: rechazar si supera el saldo y congelar el costo promedio | Adiel | 7 | 25/10 | T-177 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-179 | HU-40 | Registrar salidas de material | Triggers y funciones | Implementar el trigger que impide UPDATE y DELETE en movimiento y el que rechaza fechas fuera del plazo (HU-40) | Adiel | 1 | 25/10 | T-177 | To Do |  |  | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado
T-180 | HU-40 | Registrar salidas de material | Front-end app | Programar la pantalla de salida en la app (insumo, cantidad, motivo, quién retira) | Nicolás | 7 | 26/10 | T-175, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-181 | HU-40 | Registrar salidas de material | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-40 (la API con Postman y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-177, T-178, T-179, T-180, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-182 | HU-40 | Registrar salidas de material | Aceptación | Aceptar HU-40 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-181 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-183 | HU-43 | Consultar stock | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-43: pantalla 5 · Consultar stock y 15 · Kárdex | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-184 | HU-43 | Consultar stock | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-43 con el diagrama UML de secuencia del cálculo del stock desde el libro | Nicolás | 1 | 24/10 | T-183 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-185 | HU-43 | Consultar stock | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-43: vista de saldo derivada de movimiento | Adiel | 1 | 24/10 | T-184 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-186 | HU-43 | Consultar stock | Backend | Programar el back-end de HU-43 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el cálculo del stock desde el libro de movimientos, por almacén y consolidado | Adiel | 2 | 25/10 | T-185 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-187 | HU-43 | Consultar stock | Triggers y funciones | Implementar la función que calcula el saldo SUM(cantidad × signo) por almacén e insumo (HU-43) | Adiel | 1 | 25/10 | T-185 | To Do |  |  | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado
T-188 | HU-43 | Consultar stock | Front-end web | Programar la pantalla web de stock y kárdex | Fernando | 2 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-189 | HU-43 | Consultar stock | Front-end app | Programar la consulta de stock en la app | Nicolás | 2 | 26/10 | T-183, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-190 | HU-43 | Consultar stock | Conexión API | Conectar la pantalla de stock y kárdex con la API real | Henry | 2 | 26/10 | T-186, T-188, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-191 | HU-43 | Consultar stock | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-43 (la API con Postman, la pantalla web y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-185, T-186, T-187, T-188, T-189, T-190, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-192 | HU-43 | Consultar stock | Aceptación | Aceptar HU-43 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-191 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-193 | HU-45 | Corregir movimientos | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-45: pantalla 15 · Kárdex y 21 · Movimientos del día | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-194 | HU-45 | Corregir movimientos | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-45 con el diagrama UML de estados del movimiento (vigente → revertido) | Henry | 1 | 24/10 | T-193 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-195 | HU-45 | Corregir movimientos | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-45: movimiento.movimiento_origen_id (reverso) | Adiel | 1 | 24/10 | T-194 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-196 | HU-45 | Corregir movimientos | Backend | Programar el back-end de HU-45 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el reverso que apunta al original, sin UPDATE ni DELETE | Adiel | 3 | 25/10 | T-195 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-197 | HU-45 | Corregir movimientos | Front-end web | Programar la corrección con reverso desde el kárdex web | Fernando | 3 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-198 | HU-45 | Corregir movimientos | Conexión API | Conectar el reverso con la API real | Henry | 3 | 26/10 | T-196, T-197, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-199 | HU-45 | Corregir movimientos | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-45 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-195, T-196, T-197, T-198, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-200 | HU-45 | Corregir movimientos | Aceptación | Aceptar HU-45 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-199 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-201 | HU-55 | Valorizar salidas | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-55: pantalla 3 · Registrar salida y 13 · Tablero | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-202 | HU-55 | Valorizar salidas | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-55 con el diagrama UML de secuencia de la recepción y el costo promedio ponderado | Fernando | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-203 | HU-55 | Valorizar salidas | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-55: costo_promedio por insumo y almacén | Adiel | 1 | 24/10 | T-202 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-204 | HU-55 | Valorizar salidas | Backend | Programar el back-end de HU-55 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el costo promedio ponderado congelado en cada salida, sin IGV de factura (NIC 2) | Adiel | 7 | 25/10 | T-203 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-205 | HU-55 | Valorizar salidas | Triggers y funciones | Implementar la función que recalcula el costo promedio ponderado en cada ingreso (HU-55) | Adiel | 1 | 25/10 | T-203 | To Do |  |  | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado
T-206 | HU-55 | Valorizar salidas | Front-end web | Mostrar la salida valorizada en el kárdex y en el reporte web | Henry | 7 | 26/10 | T-201 | To Do |  |  | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
T-207 | HU-55 | Valorizar salidas | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-55 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-203, T-204, T-205, T-206, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-208 | HU-55 | Valorizar salidas | Aceptación | Aceptar HU-55 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-207 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-209 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-57: pantalla 13 · Gasto en recursos | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-210 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-57 con el diagrama UML de actividades de la comparación contra lo planificado | Henry | 1 | 24/10 | T-209 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-211 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-57: vista de desviación contra requerimiento | Adiel | 1 | 24/10 | T-210 | To Do |  |  | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
T-212 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Backend | Programar el back-end de HU-57 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la comparación del consumo contra lo planificado en el S10 | Adiel | 5 | 25/10 | T-211 | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-213 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Front-end web | Programar la pantalla web «Gasto en recursos» con la desviación | Fernando | 5 | 26/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 % | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30 (datos simulados)
T-214 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Conexión API | Conectar la pantalla de desviación con la API real | Henry | 5 | 26/10 | T-212, T-213, T-240 | To Do |  |  | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
T-215 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-57 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando | 1 | 27/10 | T-211, T-212, T-213, T-214, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-216 | HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | Aceptación | Aceptar HU-57 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-215 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-217 | HU-62 | Registrar trabajadores | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-62: pantalla 6 · Registrar trabajador | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-218 | HU-62 | Registrar trabajadores | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-62 con el diagrama UML de secuencia del registro con consulta de DNI | Nicolás | 1 | 24/10 | T-217 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-219 | HU-62 | Registrar trabajadores | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-62: trabajador (único por obra, baja con fecha) | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-220 | HU-62 | Registrar trabajadores | Backend | Programar el back-end de HU-62 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro de trabajadores: único por obra y baja con fecha | Adiel | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-221 | HU-62 | Registrar trabajadores | Integración | Programar la consulta de DNI en RENIEC desde el microservicio — integración con RENIEC (DNI) vía Factiliza | Fernando | 2 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10 09:30
T-222 | HU-62 | Registrar trabajadores | Front-end app | Programar en la app el registro de trabajadores con consulta de DNI | Nicolás | 2 | 26/10 | T-217, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-223 | HU-62 | Registrar trabajadores | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-62 (la API con Postman y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-219, T-220, T-221, T-222, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-224 | HU-62 | Registrar trabajadores | Aceptación | Aceptar HU-62 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-223 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-225 | HU-63 | Tomar asistencia | Diseño UI | Diseñar la interfaz de usuario de HU-63: pantalla 7 · Asistencia de la jornada | Fernando | 1 | 23/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1»
T-226 | HU-63 | Tomar asistencia | Modelado UML | Modelar la funcionalidad de HU-63 con el diagrama UML de actividades de la toma de asistencia | Nicolás | 1 | 24/10 | T-225 | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-227 | HU-63 | Tomar asistencia | Base de datos | Implementar las tablas asociadas a HU-63: jornada (UNIQUE trabajador + fecha entre las vigentes) | Adiel | 1 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte | Sí | 22/10/2026 | PR #1 de Adiel (22/10)
T-228 | HU-63 | Tomar asistencia | Backend | Programar el back-end de HU-63 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la asistencia: una jornada por trabajador y fecha, corrección sin borrar | Adiel | 4 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado | Sí | 22/10/2026 | PR #1 y #2 de Adiel (22/10)
T-229 | HU-63 | Tomar asistencia | Triggers y funciones | Implementar el índice único parcial (trabajador, fecha) entre las jornadas vigentes (HU-63) | Adiel | 1 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado | Sí | 22/10/2026 | Registro del 22/10
T-230 | HU-63 | Tomar asistencia | Front-end app | Programar la pantalla de asistencia del día en la app (horas normales y extra) | Nicolás | 4 | 26/10 | T-225, T-242 | To Do |  |  | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
T-231 | HU-63 | Tomar asistencia | Pruebas | Probar la funcionalidad de HU-63 (la API con Postman y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry | 1 | 27/10 | T-227, T-228, T-229, T-230, T-233 | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-232 | HU-63 | Tomar asistencia | Aceptación | Aceptar HU-63 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 | T-231 | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-233 | HT-01 | Desplegar el ambiente de pruebas | DevOps | Desplegar el ambiente de pruebas (API, base de datos y web) que exige el T8 de la DoD | Fernando | 6 | 24/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-234 | HT-01 | Desplegar el ambiente de pruebas | Aceptación | Aceptar HT-01 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-235 | HT-02 | Configurar la integración continua | DevOps | Configurar las pruebas automáticas en cada PR con GitHub Actions | Adiel | 3 | 24/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-236 | HT-02 | Configurar la integración continua | Aceptación | Aceptar HT-02 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-237 | HT-03 | Proteger el repositorio y main | DevOps | Poner el repositorio en privado e invitar al docente como lector | Fernando | 0.5 | 24/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-238 | HT-03 | Proteger el repositorio y main | DevOps | Proteger la rama main: PR obligatorio con una aprobación de otro integrante | Fernando | 0.5 | 24/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-239 | HT-03 | Proteger el repositorio y main | Aceptación | Aceptar HT-03 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-240 | HT-04 | Conectar la web con la API real | Web | Programar el ClienteHttp para que la web hable con la API real (snake_case ↔ camelCase, errores {codigo, mensaje}) | Henry | 4 | 26/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-241 | HT-04 | Conectar la web con la API real | Aceptación | Aceptar HT-04 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-242 | HT-05 | Crear la base de la app Android | Android | Crear el proyecto base de la app: Compose, Room, WorkManager y cliente de la API | Nicolás | 6 | 26/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-243 | HT-05 | Crear la base de la app Android | Aceptación | Aceptar HT-05 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-244 | HT-06 | Publicar el contrato de la API y Postman | Backend | Publicar el OpenAPI de la API en el ambiente de pruebas | Adiel | 1 | 25/10 |  | Doing | Sí | 22/10/2026 | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado |  |  | Registro del 22/10
T-245 | HT-06 | Publicar el contrato de la API y Postman | Pruebas | Armar y compartir la colección de Postman con entorno de pruebas, login y un ejemplo correcto y uno de error por endpoint | Henry | 3 | 24/10 |  | To Do |  |  | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
T-246 | HT-06 | Publicar el contrato de la API y Postman | Aceptación | Aceptar HT-06 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-247 | HT-07 | Cargar los datos de prueba reales | Backend | Cargar en la base los 626 proveedores y el catálogo de insumos del cliente | Adiel | 1 | 25/10 |  | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-248 | HT-07 | Cargar los datos de prueba reales | Backend | Crear la obra Multifamiliar Flores con su relación de insumos del S10 en la base de pruebas | Adiel | 1 | 25/10 |  | To Do |  |  | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
T-249 | HT-07 | Cargar los datos de prueba reales | Aceptación | Aceptar HT-07 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-250 | HT-08 | Autenticar a los servicios entre sí | Integración | Exigir el token de servicio en Integraciones | Fernando | 1 | 25/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado | Sí | 22/10/2026 | Commit del 22/10
T-251 | HT-08 | Autenticar a los servicios entre sí | DevOps | Configurar el token de servicio en docker compose y enviarlo desde la API a Integraciones y Notificaciones | Adiel | 1.5 | 24/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-252 | HT-08 | Autenticar a los servicios entre sí | Aceptación | Aceptar HT-08 como Product Owner y moverla a Done | Adiel | 0.5 | 27/10 |  | To Do |  |  | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
T-253 | — | Transversal | Scrum | Armar el tablero en GitHub Projects con las plantillas de DoR y DoD | Fernando | 2 | 23/10 |  | Doing | Sí | 22/10/2026 | Entregable revisado por el equipo |  |  | Registro del 22/10
T-254 | — | Transversal | Scrum | Facilitar el Daily Scrum de 15 minutos cada día, registrarlo y actualizar el burndown | Fernando | 2 | 27/10 |  | Doing | Sí | 22/10/2026 | Entregable revisado por el equipo |  |  | Registro del 22/10
T-255 | — | Transversal | UX | Simplificar los textos de cada pantalla web: título y una línea, con ayuda «?» bajo demanda | Fernando | 3 | 26/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-256 | — | Transversal | UX | Validar las pantallas con el cliente (Pool) en una sesión corta y registrar sus observaciones | Fernando | 1.5 | 26/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-257 | — | Transversal | UX | Revisar la app con guantes y al sol: botones grandes, una acción por pantalla, contraste AA | Nicolás | 2 | 26/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo
T-258 | — | Transversal | Modelado UML | Modelar los 3 diagramas de casos de uso y los 3 de secuencia (importación S10, salida sin señal, recepción y costo promedio) | Fernando | 2 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Lienzo del Sprint 1
T-259 | — | Transversal | Modelado UML | Dibujar los diagramas de actividades del negocio y de estados | Nicolás | 2 | 24/10 |  | Done | Sí | 22/10/2026 | Diagrama publicado en el repo o el lienzo | Sí | 22/10/2026 | Avance de Nick, 22/10
T-260 | — | Transversal | Modelado UML | Dibujar la arquitectura en las cuatro vistas del C4 a partir del diagrama de microservicios | Nicolás | 4 | 24/10 |  | To Do |  |  | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
T-261 | — | Transversal | Review | Preparar la demo de la Sprint Review: una compra que cruza recepción, salida y costo de punta a punta | Fernando | 2 | 27/10 |  | To Do |  |  | Entregable revisado por el equipo

## Vista del tablero
Vista del tablero · se actualiza sola al cambiar el estado en el registro
ID | Tarea · responsable | ID | Tarea · responsable | ID | Tarea · responsable

## Resumen
Resumen del sprint (se actualiza solo)
Responsable | To Do | Doing | Done | Horas pendientes | Alertas de control
Fernando
Henry
Nicolás
Adiel
Total
Historia | Nombre | Puntos | Tareas | Done | % avance | Estado de la historia
HU-01 | Crear proyecto | 3
HU-03 | Reportar la obra en semanas | 3
HU-07 | Importar catálogo de insumos del S10 | 8
HU-08 | Registrar insumos | 5
HU-12 | Loguear usuario | 5
HU-13 | Asignar roles | 5
HU-14 | Asignar usuarios a obras | 3
HU-15 | Autorizar celular de la obra | 5
HU-16 | Importar precios unitarios | 8
HU-17 | Convertir unidades (kg a varillas) | 3
HU-19 | Importar requerimiento de la obra | 5
HU-23 | Consultar cuánto se compró y consumió | 5
HU-24 | Consultar cuánto falta comprar | 3
HU-25 | Definir punto de reposición | 5
HU-26 | Avisar cuándo reponer | 5
HU-27 | Sugerir cuánto comprar | 5
HU-29 | Consultar proveedores | 3
HU-30 | Registrar proveedores | 3
HU-32 | Registrar compras | 8
HU-35 | Recibir compras | 8
HU-37 | Registrar sin señal | 8
HU-38 | Sincronizar pendientes | 5
HU-40 | Registrar salidas de material | 8
HU-43 | Consultar stock | 5
HU-45 | Corregir movimientos | 5
HU-55 | Valorizar salidas | 8
HU-57 | Comparar consumo vs. lo planificado | 8
HU-62 | Registrar trabajadores | 3
HU-63 | Tomar asistencia | 5
HT-01 | Desplegar el ambiente de pruebas | por votar
HT-02 | Configurar la integración continua | por votar
HT-03 | Proteger el repositorio y main | por votar
HT-04 | Conectar la web con la API real | por votar
HT-05 | Crear la base de la app Android | por votar
HT-06 | Publicar el contrato de la API y Postman | por votar
HT-07 | Cargar los datos de prueba reales | por votar
HT-08 | Autenticar a los servicios entre sí | por votar
Velocidad (puntos de HU en Done)
Puntos comprometidos (HU de usuario)

## Criterios acordados
Criterios acordados del tablero
REGLAS DEL TABLERO
To Do → Doing | Solo si la HU cumple la Definición de Listo (L1–L12). Se anota la fecha y «¿DoR de la HU?» = Sí.
Doing → Done (tarea) | Solo si se cumple el «Criterio para Done» de su fase. Se anota la fecha, la evidencia (PR o enlace) y «¿Criterio cumplido?» = Sí.
HU → Done | Cuando su tarea «Aceptación» pasa a Done: DoD T1–T10 + condiciones finales de la tarjeta 3, aceptadas por el PO.
Trabajo en curso | Máximo 2 tareas en Doing por persona (sin contar las de Scrum).
Daily | Todos los días, 15 min, frente al tablero: se mueven las tarjetas y se anota la bitácora.
Cierre | Lunes 27/10 (penúltimo día): todo en Done. Martes 28/10: Review y Retrospectiva. Lo que no llegue vuelve al Product Backlog.
Quién prueba | Siempre alguien distinto del autor de lo que falta en esa HU (T8).
CRITERIO PARA DONE POR FASE
Diseño UI | Mockup en el lienzo, revisado por el equipo
Modelado UML | Diagrama publicado en el repo o el lienzo
Base de datos | Migración fusionada, corre en base limpia y con datos, y se revierte
Backend | PR fusionado con sus pruebas automáticas en verde y el endpoint documentado
Triggers y funciones | Regla en la base con su prueba, en un PR fusionado
Integración | Probado con el archivo o servicio real, PR fusionado
Front-end web | PR fusionado, build sin errores, modo claro/oscuro y escala 125 %
Front-end app | PR fusionado; lo que registra movimientos probado en modo avión
Conexión API | La pantalla muestra los datos reales del servidor y sus errores
Pruebas | Cada condición final verificada con Postman y en la interfaz; PR aprobado por alguien distinto del autor
Aceptación | DoD T1–T10 + condiciones finales aceptadas por el PO → la HU pasa a Done
DEFINICIÓN DE LISTO (DoR)
L1 | Redacción en el formato acordado — Dice «Como [perfil], quiero [necesidad], para [finalidad]», con uno de los perfiles del sistema.
L2 | Nombre corto en forma de acción — Verbo en infinitivo más objeto. No se admiten monitorear, administrar, gestionar, manejar, cargar, ver, controlar ni procesar.
L3 | Criterios de aceptación escritos y acordados — Al menos dos, redactados por el Product Owner y entendidos por quien la va a construir.
L4 | Dependencias resueltas o planificadas antes — Las historias de las que depende ya están Terminadas o comprometidas antes en el mismo sprint.
L5 | Estimada por los Developers — Tiene puntos asignados con Planning Poker por quienes la van a construir.
L6 | Cabe en un sprint — Si supera los 8 puntos, se divide antes de comprometerla.
L7 | Reglas de dominio identificadas — Se declara qué reglas le aplican: libro sin borrado, idempotencia, costo promedio ponderado, dispositivo autorizado.
L8 | Datos de prueba disponibles — Existe con qué probarla; para importaciones, el archivo real del S10, nunca uno inventado.
L9 | Responsable técnico asignado — Tiene nombre y área: backend, Android, integraciones o web.
L10 | Recursos identificados — Personas, dispositivos y datos con que se construye y se prueba la historia.
L11 | Requisitos técnicos de programación definidos — Lenguaje, framework y librerías que la historia necesita, ya instalados en el equipo de quien la construye.
L12 | Accesos de red disponibles — Repositorio, API, base de datos y servicios externos a los que la historia necesita llegar, con sus credenciales fuera del código.
DEFINICIÓN DE TERMINADO (DoD)
T1 | Código integrado en la rama principal — Entró por Pull Request aprobado por un integrante distinto del autor, aunque el cambio sea pequeño.
T2 | Migración de base de datos aplicada — Corre sobre base limpia y sobre base con datos, y se puede revertir.
T3 | Sin defectos críticos ni bloqueantes abiertos — Revisión del tablero de incidencias antes de la Sprint Review.
T4 | Criterios de aceptación verificados uno por uno — Se recorre cada criterio y se deja constancia del resultado.
T5 | Pruebas de la lógica de dominio — Saldo, costo promedio, generación de semanas: pruebas automatizadas que corren sin levantar la base.
T6 | Reglas críticas probadas explícitamente — Idempotencia, no borrado, saldo del servidor, dispositivo no autorizado rechazado, según corresponda.
T7 | Probada en condiciones reales de obra — Las historias Android se prueban en modo avión y recuperando la señal después.
T8 | Desplegada en el ambiente de pruebas — Alguien distinto del autor la ejecuta ahí y obtiene el resultado esperado.
T9 | Demostrable desde la interfaz — Nunca consultando la base de datos para probar que el dato quedó.
T10 | Documentación mínima actualizada — El endpoint queda descrito y toda regla de dominio precisada queda escrita en el archivo de contexto del repositorio.

## Épica, HU y tareas
SIGRO · Sprint 1 · Épicas, historias de usuario y tareas
261 tareas · 29 HU · 153 puntos · del 15 al 28 de octubre de 2026 · todo en Done el lunes 27
Épica | Historia de usuario | ID | Tarea | Descripción
E1. Preparar la obra y su control | HU-01 · Crear proyecto (3 pts) | T-001 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-01: pantalla 9 · Crear la obra | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-002 | Modelar la funcionalidad de HU-01 con el diagrama UML de estados de la obra (en ejecución → ampliada → cerrada) | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-001. 1 h · límite 24/10.
|  | T-003 | Implementar las tablas asociadas a HU-01: proyecto, proyecto_plazo_historial | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-004 | Programar el back-end de HU-01 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint para crear la obra, validando nombre y plazo obligatorios, fin ≥ inicio y estado inicial «en ejecución» | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 2 h · límite 25/10.
|  | T-005 | Implementar el CHECK de fecha de fin ≥ inicio en proyecto (HU-01) | Adiel lleva la regla a la base de datos para que se cumpla aunque alguien salte la aplicación: trigger, CHECK, índice único o función, con su prueba. Empieza después de T-003. 1 h · límite 25/10.
|  | T-006 | Programar la pantalla web para crear la obra | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 9 · Crear la obra, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-007 | Conectar la pantalla «Crear la obra» con el endpoint real de la API | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-004, T-006, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-008 | Probar la funcionalidad de HU-01 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-01, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-003, T-004, T-005, T-006, T-007, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-009 | Aceptar HU-01 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-01 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-008. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-03 · Reportar la obra en semanas (3 pts) | T-010 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-03: pantalla 9 · Crear la obra y 22 · Detalle de la obra | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-011 | Modelar la funcionalidad de HU-03 con el diagrama UML de actividades de la generación de semanas | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-010. 1 h · límite 24/10.
|  | T-012 | Implementar las tablas asociadas a HU-03: periodo | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-013 | Programar el back-end de HU-03 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la generación automática de semanas al crear la obra y al ampliar el plazo, con sus pruebas | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — en la API: GET /obras/{id}/periodos y POST /obras/{id}/ampliar-plazo. 2 h · límite 25/10.
|  | T-014 | Programar la tira de semanas en la web (cerrada, en curso, por venir) | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 9 · Crear la obra y 22 · Detalle de la obra, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-015 | Conectar la tira de semanas con la API real | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-013, T-014, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-016 | Probar la funcionalidad de HU-03 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-03, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-012, T-013, T-014, T-015, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-017 | Aceptar HU-03 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-03 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-016. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-07 · Importar catálogo de insumos del S10 (8 pts) | T-018 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-07: pantalla 11 · Importar el catálogo del S10 | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-019 | Modelar la funcionalidad de HU-07 con el diagrama UML de secuencia de la importación del S10 por el microservicio | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — ya está en el lienzo. 1 h · límite 24/10.
|  | T-020 | Implementar las tablas asociadas a HU-07: insumo (crear/actualizar por código) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-019. 1 h · límite 24/10.
|  | T-021 | Programar el back-end de HU-07 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint que aplica la importación: crear o actualizar insumos por código sin tocar saldos | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-020. 4 h · límite 25/10.
|  | T-022 | Configurar la llamada de la API a Integraciones con el token de servicio en docker compose | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: To Do — decisión B del 22/10. Empieza después de T-020. 4 h · límite 25/10.
|  | T-023 | Programar el lector del PDF «Relación de insumos» del S10 en el microservicio — integración con S10 (relación de insumos) | Fernando conecta con el sistema externo sin que la API dependa de él: el microservicio devuelve datos normalizados y, si el servicio cae, el registro no se bloquea. Se prueba con el archivo o servicio real. Estado: Done — probado con el archivo real: 284 insumos, 0 fallidos, total exacto. 4 h · límite 25/10.
|  | T-024 | Programar la pantalla web «Importar del S10» con el resumen de creados, actualizados y fallidos | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 11 · Importar el catálogo del S10, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — conectada al micro real. 4 h · límite 26/10.
|  | T-025 | Probar la funcionalidad de HU-07 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-07, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-020, T-021, T-022, T-023, T-024, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-026 | Aceptar HU-07 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-07 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-025. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-08 · Registrar insumos (5 pts) | T-027 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-08: pantalla 16 · Catálogo e insumo | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-028 | Modelar la funcionalidad de HU-08 con el diagrama UML de secuencia del alta de insumo con verificación de duplicado | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-027. 1 h · límite 24/10.
|  | T-029 | Implementar las tablas asociadas a HU-08: insumo, insumo_nombre_comercial | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-028. 1 h · límite 24/10.
|  | T-030 | Programar el back-end de HU-08 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint del catálogo: generar código único, rechazar duplicados y marcar «por verificar» | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-029. 3 h · límite 25/10.
|  | T-031 | Programar la pantalla web del catálogo para ver, dar de alta y editar insumos | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 16 · Catálogo e insumo, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 3 h · límite 26/10.
|  | T-032 | Conectar la pantalla del catálogo con la API real | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-030, T-031, T-240. 3 h · límite 26/10.
|  | T-033 | Probar la funcionalidad de HU-08 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-08, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-029, T-030, T-031, T-032, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-034 | Aceptar HU-08 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-08 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-033. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-12 · Loguear usuario (5 pts) | T-035 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-12: pantalla 1 (app) y 20 (web) · Login | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-036 | Modelar la funcionalidad de HU-12 con el diagrama UML de secuencia del login y la renovación de la sesión | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-035. 1 h · límite 24/10.
|  | T-037 | Implementar las tablas asociadas a HU-12: usuario (hash de la clave, intentos, estado) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-038 | Programar el back-end de HU-12 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el login con Argon2id, sesión que caduca y se renueva, y bloqueo por intentos fallidos | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 3 h · límite 25/10.
|  | T-039 | Programar la pantalla web de login y el manejo de la sesión | Henry programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 1 (app) y 20 (web) · Login, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-035. 3 h · límite 26/10.
|  | T-040 | Programar el login en la app del almacenero | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 1 (app) y 20 (web) · Login: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-035, T-242. 3 h · límite 26/10.
|  | T-041 | Probar la funcionalidad de HU-12 (la API con Postman, la pantalla web y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-12, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-037, T-038, T-039, T-040, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-042 | Aceptar HU-12 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-12 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-041. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-13 · Asignar roles (5 pts) | T-043 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-13: pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-044 | Modelar la funcionalidad de HU-13 con el diagrama UML de secuencia de la verificación del permiso en el servidor | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-043. 1 h · límite 24/10.
|  | T-045 | Implementar las tablas asociadas a HU-13: asignacion (el rol vive aquí, por obra) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-046 | Programar el back-end de HU-13 (entidad, repositorio, servicio y controlador): los roles y verificar sus permisos en el servidor | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 4 h · límite 25/10.
|  | T-047 | Programar la pantalla web para crear usuarios, asignar su rol y darlos de baja | Henry programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-043. 4 h · límite 26/10.
|  | T-048 | Probar la funcionalidad de HU-13 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-13, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-045, T-046, T-047, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-049 | Aceptar HU-13 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-13 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-048. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-14 · Asignar usuarios a obras (3 pts) | T-050 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-14: pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-051 | Modelar la funcionalidad de HU-14 con el diagrama UML de secuencia de la asignación de usuario a obra | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-050. 1 h · límite 24/10.
|  | T-052 | Implementar las tablas asociadas a HU-14: asignacion | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-053 | Programar el back-end de HU-14 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el endpoint para asignar usuarios a obras | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 2 h · límite 25/10.
|  | T-054 | Programar la pantalla web para asignar usuarios a obras | Henry programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-050. 2 h · límite 26/10.
|  | T-055 | Probar la funcionalidad de HU-14 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-14, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-052, T-053, T-054, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-056 | Aceptar HU-14 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-14 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-055. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-15 · Autorizar celular de la obra (5 pts) | T-057 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-15: pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-058 | Modelar la funcionalidad de HU-15 con el diagrama UML de secuencia del registro desde un dispositivo no autorizado | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-057. 1 h · límite 24/10.
|  | T-059 | Implementar las tablas asociadas a HU-15: dispositivo (máximo dos activos por obra) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-060 | Programar el back-end de HU-15 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro de dispositivos autorizados por obra (máximo dos) y el rechazo del no autorizado | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 3 h · límite 25/10.
|  | T-061 | Programar en la app la generación del código del dispositivo en la primera instalación | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-057, T-242. 3 h · límite 26/10.
|  | T-062 | Programar la pantalla web para autorizar o cambiar el celular de la obra | Henry programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 10 · Usuarios, roles y dispositivos, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-057. 3 h · límite 26/10.
|  | T-063 | Probar la funcionalidad de HU-15 (la API con Postman, la pantalla web y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-15, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-059, T-060, T-061, T-062, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-064 | Aceptar HU-15 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-15 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-063. 0.5 h · límite 27/10.
E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos | HU-16 · Importar precios unitarios (8 pts) | T-065 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-16: pantalla 19 · Importar APU y requerimiento | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-066 | Modelar la funcionalidad de HU-16 con el diagrama UML de actividades de la lectura del APU | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-065. 1 h · límite 24/10.
|  | T-067 | Implementar las tablas asociadas a HU-16: partida, partida_recurso | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-066. 1 h · límite 24/10.
|  | T-068 | Crear la tabla partida–recurso y programar el endpoint que la guarda | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-067. 5 h · límite 25/10.
|  | T-069 | Programar el lector del PDF del APU (371 páginas), identificando la partida por código y descripción — integración con S10 (análisis de precios unitarios) | Fernando conecta con el sistema externo sin que la API dependa de él: el microservicio devuelve datos normalizados y, si el servicio cae, el registro no se bloquea. Se prueba con el archivo o servicio real. Estado: Doing — extracción ya probada: 6 902 filas, 1 217 partidas. Empieza después de T-066. 5 h · límite 25/10.
|  | T-070 | Programar la pantalla web para importar el APU | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 19 · Importar APU y requerimiento, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-065. 5 h · límite 26/10.
|  | T-071 | Probar la funcionalidad de HU-16 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-16, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-067, T-068, T-069, T-070, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-072 | Aceptar HU-16 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-16 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-071. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-17 · Convertir unidades (kg a varillas) (3 pts) | T-073 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-17: pantalla 16 · Catálogo e insumo | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-074 | Modelar la funcionalidad de HU-17 con el diagrama UML de secuencia de la conversión kg ↔ varillas | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-073. 1 h · límite 24/10.
|  | T-075 | Implementar las tablas asociadas a HU-17: insumo.factor_conversion con su histórico | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-074. 1 h · límite 24/10.
|  | T-076 | Programar el back-end de HU-17 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro del factor de conversión con su fecha y su usuario | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-075. 2 h · límite 25/10.
|  | T-077 | Programar el formulario web del factor de conversión (kg ↔ varillas) | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 16 · Catálogo e insumo, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-073. 2 h · límite 26/10.
|  | T-078 | Probar la funcionalidad de HU-17 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-17, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-075, T-076, T-077, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-079 | Aceptar HU-17 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-17 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-078. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-19 · Importar requerimiento de la obra (5 pts) | T-080 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-19: pantalla 19 · Importar APU y requerimiento | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-081 | Modelar la funcionalidad de HU-19 con el diagrama UML de actividades de la importación del requerimiento total | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-080. 1 h · límite 24/10.
|  | T-082 | Implementar las tablas asociadas a HU-19: requerimiento (cantidad y costo planificados, ajuste con motivo) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-081. 1 h · límite 24/10.
|  | T-083 | Programar el back-end de HU-19 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el guardado del requerimiento total y de sus ajustes con motivo | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-082. 3 h · límite 25/10.
|  | T-084 | Adaptar el lector de la Relación de insumos para obtener el requerimiento total — integración con S10 (relación de insumos) | Fernando conecta con el sistema externo sin que la API dependa de él: el microservicio devuelve datos normalizados y, si el servicio cae, el registro no se bloquea. Se prueba con el archivo o servicio real. Estado: To Do — el lector ya trae cantidades y precios. Empieza después de T-081. 3 h · límite 25/10.
|  | T-085 | Programar la pantalla web del requerimiento total | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 19 · Importar APU y requerimiento, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-080. 3 h · límite 26/10.
|  | T-086 | Probar la funcionalidad de HU-19 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-19, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-082, T-083, T-084, T-085, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-087 | Aceptar HU-19 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-19 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-086. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-23 · Consultar cuánto se compró y consumió (5 pts) | T-088 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-23: pantalla 13 · Gasto en recursos | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-089 | Modelar la funcionalidad de HU-23 con el diagrama UML de secuencia del cálculo del avance | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-088. 1 h · límite 24/10.
|  | T-090 | Implementar las tablas asociadas a HU-23: vista de avance sobre requerimiento, compra_detalle y movimiento | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-089. 1 h · límite 24/10.
|  | T-091 | Programar el back-end de HU-23 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la consulta de avance: requerido, comprado, recibido y consumido por insumo | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-090. 3 h · límite 25/10.
|  | T-092 | Programar la pantalla web de avance de compra y consumo | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 13 · Gasto en recursos, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 3 h · límite 26/10.
|  | T-093 | Conectar la pantalla de avance con la API real | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-091, T-092, T-240. 3 h · límite 26/10.
|  | T-094 | Probar la funcionalidad de HU-23 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-23, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-090, T-091, T-092, T-093, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-095 | Aceptar HU-23 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-23 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-094. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-24 · Consultar cuánto falta comprar (3 pts) | T-096 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-24: pantalla 8 · Reposición | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-097 | Modelar la funcionalidad de HU-24 con el diagrama UML de secuencia de la consulta de lo que falta comprar | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-096. 1 h · límite 24/10.
|  | T-098 | Implementar las tablas asociadas a HU-24: vista de saldo por comprar (requerido − comprado) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-097. 1 h · límite 24/10.
|  | T-099 | Programar el back-end de HU-24 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la consulta de lo que falta comprar por insumo | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-098. 2 h · límite 25/10.
|  | T-100 | Programar la pantalla web «Saldo por comprar» con filtros y exportación CSV | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 8 · Reposición, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-101 | Conectar la pantalla de saldo por comprar con la API real | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-099, T-100, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-102 | Probar la funcionalidad de HU-24 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-24, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-098, T-099, T-100, T-101, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-103 | Aceptar HU-24 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-24 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-102. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-25 · Definir punto de reposición (5 pts) | T-104 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-25: pantalla 17 · Parámetros de reposición | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-105 | Modelar la funcionalidad de HU-25 con el diagrama UML de clases de los parámetros de reposición | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-104. 1 h · límite 24/10.
|  | T-106 | Implementar las tablas asociadas a HU-25: parametro_reposicion (con vigencias, nunca se pisa) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-105. 1 h · límite 24/10.
|  | T-107 | Programar el back-end de HU-25 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro del stock de seguridad y del punto de reposición, con histórico | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-106. 4 h · límite 25/10.
|  | T-108 | Programar el formulario web de parámetros de reposición | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 17 · Parámetros de reposición, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-104. 4 h · límite 26/10.
|  | T-109 | Probar la funcionalidad de HU-25 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-25, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-106, T-107, T-108, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-110 | Aceptar HU-25 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-25 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-109. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-26 · Avisar cuándo reponer (5 pts) | T-111 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-26: pantalla 8 · Reposición y 5 · Consultar stock | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-112 | Modelar la funcionalidad de HU-26 con el diagrama UML de secuencia de la alerta de reposición con Notificaciones | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-111. 1 h · límite 24/10.
|  | T-113 | Implementar las tablas asociadas a HU-26: alerta_reposicion y outbox de Notificaciones | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-112. 1 h · límite 24/10.
|  | T-114 | Programar el back-end de HU-26 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el motor de alertas: una por insumo y marcada como atendida al comprar | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-113. 2 h · límite 25/10.
|  | T-115 | Publicar la alerta en el microservicio de Notificaciones (outbox) para avisar al residente | Adiel conecta con el sistema externo sin que la API dependa de él: el microservicio devuelve datos normalizados y, si el servicio cae, el registro no se bloquea. Se prueba con el archivo o servicio real. Empieza después de T-112. 2 h · límite 25/10.
|  | T-116 | Programar las alertas de reposición en la web | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 8 · Reposición y 5 · Consultar stock, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-117 | Conectar las alertas con la API real | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-114, T-116, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-118 | Probar la funcionalidad de HU-26 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-26, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-113, T-114, T-115, T-116, T-117, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-119 | Aceptar HU-26 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-26 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-118. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-27 · Sugerir cuánto comprar (5 pts) | T-120 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-27: pantalla 8 · Reposición | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-121 | Modelar la funcionalidad de HU-27 con el diagrama UML de actividades del cálculo de la sugerencia | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-120. 1 h · límite 24/10.
|  | T-122 | Implementar las tablas asociadas a HU-27: vista de sugerencia de compra | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-121. 1 h · límite 24/10.
|  | T-123 | Programar el back-end de HU-27 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el cálculo de la sugerencia de compra con su criterio | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-122. 3 h · límite 25/10.
|  | T-124 | Programar la sugerencia editable dentro de la alerta | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 8 · Reposición, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 3 h · límite 26/10.
|  | T-125 | Conectar la sugerencia con la API real | Fernando cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-123, T-124, T-240. 3 h · límite 26/10.
|  | T-126 | Probar la funcionalidad de HU-27 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-27, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-122, T-123, T-124, T-125, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-127 | Aceptar HU-27 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-27 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-126. 0.5 h · límite 27/10.
E3. Registrar las compras y sus recepciones | HU-29 · Consultar proveedores (3 pts) | T-128 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-29: pantalla 18 · Proveedores | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-129 | Modelar la funcionalidad de HU-29 con el diagrama UML de secuencia de la búsqueda de proveedores | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-128. 1 h · límite 24/10.
|  | T-130 | Implementar las tablas asociadas a HU-29: proveedor (RUC o DNI único) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-131 | Programar el back-end de HU-29 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la búsqueda de proveedores por razón social o RUC | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 2 h · límite 25/10.
|  | T-132 | Programar la pantalla web de proveedores con los 626 reales | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 18 · Proveedores, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-133 | Conectar la pantalla de proveedores con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-131, T-132, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-134 | Probar la funcionalidad de HU-29 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-29, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-130, T-131, T-132, T-133, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-135 | Aceptar HU-29 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-29 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-134. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-30 · Registrar proveedores (3 pts) | T-136 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-30: pantalla 12 · Registrar la compra | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-137 | Modelar la funcionalidad de HU-30 con el diagrama UML de secuencia del alta rápida de proveedor | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-136. 1 h · límite 24/10.
|  | T-138 | Implementar las tablas asociadas a HU-30: proveedor | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-139 | Programar el back-end de HU-30 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el alta de proveedor rechazando RUC o DNI repetidos | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 2 h · límite 25/10.
|  | T-140 | Programar el alta rápida de proveedor desde la compra | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 12 · Registrar la compra, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-141 | Conectar el alta de proveedor con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-139, T-140, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-142 | Probar la funcionalidad de HU-30 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-30, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-138, T-139, T-140, T-141, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-143 | Aceptar HU-30 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-30 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-142. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-32 · Registrar compras (8 pts) | T-144 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-32: pantalla 12 · Registrar la compra | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-145 | Modelar la funcionalidad de HU-32 con el diagrama UML de secuencia del registro de la compra | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-144. 1 h · límite 24/10.
|  | T-146 | Implementar las tablas asociadas a HU-32: compra, compra_detalle | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-147 | Programar el back-end de HU-32 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro de compra: comprobante único, base, IGV y total, sin mover stock | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 5 h · límite 25/10.
|  | T-148 | Programar la pantalla web de compras | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 12 · Registrar la compra, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 5 h · límite 26/10.
|  | T-149 | Conectar la pantalla de compras con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-147, T-148, T-240. 5 h · límite 26/10.
|  | T-150 | Probar la funcionalidad de HU-32 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-32, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-146, T-147, T-148, T-149, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-151 | Aceptar HU-32 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-32 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-150. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-35 · Recibir compras (8 pts) | T-152 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-35: pantalla 14 · Recepción de compra | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-153 | Modelar la funcionalidad de HU-35 con el diagrama UML de secuencia de la recepción y el costo promedio ponderado | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — ya está en el lienzo. 1 h · límite 24/10.
|  | T-154 | Implementar las tablas asociadas a HU-35: recepcion, recepcion_detalle y su movimiento de ingreso | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-153. 1 h · límite 24/10.
|  | T-155 | Programar el back-end de HU-35 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la recepción total o parcial que genera el ingreso al kárdex | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-154. 4 h · límite 25/10.
|  | T-156 | Programar el registro de recepción en la web (pedido, recibido, pendiente) | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 14 · Recepción de compra, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 4 h · límite 26/10.
|  | T-157 | Programar la recepción de compras en la app del almacenero | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 14 · Recepción de compra: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-152, T-242. 4 h · límite 26/10.
|  | T-158 | Conectar la recepción con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-155, T-156, T-240. 4 h · límite 26/10.
|  | T-159 | Probar la funcionalidad de HU-35 (la API con Postman, la pantalla web y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-35, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-154, T-155, T-156, T-157, T-158, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-160 | Aceptar HU-35 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-35 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-159. 0.5 h · límite 27/10.
E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén | HU-37 · Registrar sin señal (8 pts) | T-161 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-37: pantalla 3 · Salida y 4 · Ingreso (banda sin señal) | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-162 | Modelar la funcionalidad de HU-37 con el diagrama UML de secuencia de la salida sin señal y su sincronización | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — ya está en el lienzo. 1 h · límite 24/10.
|  | T-163 | Implementar las tablas asociadas a HU-37: cola local en Room (movimiento_pendiente) en el celular | Nicolás crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-162. 1 h · límite 24/10.
|  | T-164 | Programar la cola local (Room) con uuid_cliente y hora del celular, y mostrar «pendiente de enviar» en cada movimiento | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 3 · Salida y 4 · Ingreso (banda sin señal): botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-161, T-242. 14 h · límite 26/10.
|  | T-165 | Probar la funcionalidad de HU-37 (la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-37, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-163, T-164, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-166 | Aceptar HU-37 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-37 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-165. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-38 · Sincronizar pendientes (5 pts) | T-167 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-38: pantalla 8b · Envíos pendientes y 2 · Mis obras | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-168 | Modelar la funcionalidad de HU-38 con el diagrama UML de secuencia de la salida sin señal y su sincronización | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — ya está en el lienzo. 1 h · límite 24/10.
|  | T-169 | Implementar las tablas asociadas a HU-38: movimiento.uuid_cliente UNIQUE | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-168. 1 h · límite 24/10.
|  | T-170 | Programar el back-end de HU-38 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la idempotencia por uuid_cliente y devolver el motivo del rechazo | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-169. 4 h · límite 25/10.
|  | T-171 | Implementar el índice único de uuid_cliente que vuelve idempotente el reenvío (HU-38) | Adiel lleva la regla a la base de datos para que se cumpla aunque alguien salte la aplicación: trigger, CHECK, índice único o función, con su prueba. Empieza después de T-169. 1 h · límite 25/10.
|  | T-172 | Programar el envío automático de pendientes al volver la señal (WorkManager) | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 8b · Envíos pendientes y 2 · Mis obras: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-167, T-242. 4 h · límite 26/10.
|  | T-173 | Probar la funcionalidad de HU-38 (la API con Postman y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-38, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-169, T-170, T-171, T-172, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-174 | Aceptar HU-38 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-38 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-173. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-40 · Registrar salidas de material (8 pts) | T-175 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-40: pantalla 3 · Registrar salida | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-176 | Modelar la funcionalidad de HU-40 con el diagrama UML de secuencia de la salida sin señal y su sincronización | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — ya está en el lienzo. 1 h · límite 24/10.
|  | T-177 | Implementar las tablas asociadas a HU-40: movimiento (append-only, costo_unitario congelado) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-176. 1 h · límite 24/10.
|  | T-178 | Programar el back-end de HU-40 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la salida: rechazar si supera el saldo y congelar el costo promedio | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-177. 7 h · límite 25/10.
|  | T-179 | Implementar el trigger que impide UPDATE y DELETE en movimiento y el que rechaza fechas fuera del plazo (HU-40) | Adiel lleva la regla a la base de datos para que se cumpla aunque alguien salte la aplicación: trigger, CHECK, índice único o función, con su prueba. Empieza después de T-177. 1 h · límite 25/10.
|  | T-180 | Programar la pantalla de salida en la app (insumo, cantidad, motivo, quién retira) | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 3 · Registrar salida: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-175, T-242. 7 h · límite 26/10.
|  | T-181 | Probar la funcionalidad de HU-40 (la API con Postman y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-40, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-177, T-178, T-179, T-180, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-182 | Aceptar HU-40 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-40 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-181. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-43 · Consultar stock (5 pts) | T-183 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-43: pantalla 5 · Consultar stock y 15 · Kárdex | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-184 | Modelar la funcionalidad de HU-43 con el diagrama UML de secuencia del cálculo del stock desde el libro | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-183. 1 h · límite 24/10.
|  | T-185 | Implementar las tablas asociadas a HU-43: vista de saldo derivada de movimiento | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-184. 1 h · límite 24/10.
|  | T-186 | Programar el back-end de HU-43 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el cálculo del stock desde el libro de movimientos, por almacén y consolidado | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-185. 2 h · límite 25/10.
|  | T-187 | Implementar la función que calcula el saldo SUM(cantidad × signo) por almacén e insumo (HU-43) | Adiel lleva la regla a la base de datos para que se cumpla aunque alguien salte la aplicación: trigger, CHECK, índice único o función, con su prueba. Empieza después de T-185. 1 h · límite 25/10.
|  | T-188 | Programar la pantalla web de stock y kárdex | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 5 · Consultar stock y 15 · Kárdex, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 2 h · límite 26/10.
|  | T-189 | Programar la consulta de stock en la app | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 5 · Consultar stock y 15 · Kárdex: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-183, T-242. 2 h · límite 26/10.
|  | T-190 | Conectar la pantalla de stock y kárdex con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-186, T-188, T-240. 2 h · límite 26/10.
|  | T-191 | Probar la funcionalidad de HU-43 (la API con Postman, la pantalla web y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-43, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-185, T-186, T-187, T-188, T-189, T-190, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-192 | Aceptar HU-43 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-43 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-191. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-45 · Corregir movimientos (5 pts) | T-193 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-45: pantalla 15 · Kárdex y 21 · Movimientos del día | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-194 | Modelar la funcionalidad de HU-45 con el diagrama UML de estados del movimiento (vigente → revertido) | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-193. 1 h · límite 24/10.
|  | T-195 | Implementar las tablas asociadas a HU-45: movimiento.movimiento_origen_id (reverso) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-194. 1 h · límite 24/10.
|  | T-196 | Programar el back-end de HU-45 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el reverso que apunta al original, sin UPDATE ni DELETE | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-195. 3 h · límite 25/10.
|  | T-197 | Programar la corrección con reverso desde el kárdex web | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 15 · Kárdex y 21 · Movimientos del día, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 3 h · límite 26/10.
|  | T-198 | Conectar el reverso con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-196, T-197, T-240. 3 h · límite 26/10.
|  | T-199 | Probar la funcionalidad de HU-45 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-45, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-195, T-196, T-197, T-198, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-200 | Aceptar HU-45 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-45 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-199. 0.5 h · límite 27/10.
E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra | HU-55 · Valorizar salidas (8 pts) | T-201 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-55: pantalla 3 · Registrar salida y 13 · Tablero | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-202 | Modelar la funcionalidad de HU-55 con el diagrama UML de secuencia de la recepción y el costo promedio ponderado | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — ya está en el lienzo. 1 h · límite 24/10.
|  | T-203 | Implementar las tablas asociadas a HU-55: costo_promedio por insumo y almacén | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-202. 1 h · límite 24/10.
|  | T-204 | Programar el back-end de HU-55 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el costo promedio ponderado congelado en cada salida, sin IGV de factura (NIC 2) | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-203. 7 h · límite 25/10.
|  | T-205 | Implementar la función que recalcula el costo promedio ponderado en cada ingreso (HU-55) | Adiel lleva la regla a la base de datos para que se cumpla aunque alguien salte la aplicación: trigger, CHECK, índice único o función, con su prueba. Empieza después de T-203. 1 h · límite 25/10.
|  | T-206 | Mostrar la salida valorizada en el kárdex y en el reporte web | Henry programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 3 · Registrar salida y 13 · Tablero, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Empieza después de T-201. 7 h · límite 26/10.
|  | T-207 | Probar la funcionalidad de HU-55 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-55, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-203, T-204, T-205, T-206, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-208 | Aceptar HU-55 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-55 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-207. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-57 · Comparar consumo vs. lo planificado (8 pts) | T-209 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-57: pantalla 13 · Gasto en recursos | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-210 | Modelar la funcionalidad de HU-57 con el diagrama UML de actividades de la comparación contra lo planificado | Henry dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-209. 1 h · límite 24/10.
|  | T-211 | Implementar las tablas asociadas a HU-57: vista de desviación contra requerimiento | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Empieza después de T-210. 1 h · límite 24/10.
|  | T-212 | Programar el back-end de HU-57 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la comparación del consumo contra lo planificado en el S10 | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Empieza después de T-211. 5 h · límite 25/10.
|  | T-213 | Programar la pantalla web «Gasto en recursos» con la desviación | Fernando programa la pantalla en web/ (React + TypeScript + CSS) según la pantalla 13 · Gasto en recursos, con los componentes del sistema de diseño, modo claro y oscuro, y escala de texto; la web no calcula saldos ni costos. Estado: Done — pantalla hecha con datos simulados; falta conectarla a la API real. 5 h · límite 26/10.
|  | T-214 | Conectar la pantalla de desviación con la API real | Henry cambia los datos simulados por la API real a través del ClienteHttp: la pantalla muestra lo que devuelve el servidor y sus errores {codigo, mensaje}. Empieza después de T-212, T-213, T-240. 5 h · límite 26/10.
|  | T-215 | Probar la funcionalidad de HU-57 (la API con Postman y la pantalla web) contra cada condición final y aprobar su PR | Fernando, que no programó lo que falta de HU-57, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-211, T-212, T-213, T-214, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-216 | Aceptar HU-57 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-57 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-215. 0.5 h · límite 27/10.
E7. Controlar la asistencia de la mano de obra | HU-62 · Registrar trabajadores (3 pts) | T-217 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-62: pantalla 6 · Registrar trabajador | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-218 | Modelar la funcionalidad de HU-62 con el diagrama UML de secuencia del registro con consulta de DNI | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-217. 1 h · límite 24/10.
|  | T-219 | Implementar las tablas asociadas a HU-62: trabajador (único por obra, baja con fecha) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-220 | Programar el back-end de HU-62 (entidad, repositorio, servicio y controlador): el registro de trabajadores: único por obra y baja con fecha | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — hecho en la API de Adiel (PR #1 fusionado a main), con pruebas. 2 h · límite 25/10.
|  | T-221 | Programar la consulta de DNI en RENIEC desde el microservicio — integración con RENIEC (DNI) vía Factiliza | Fernando conecta con el sistema externo sin que la API dependa de él: el microservicio devuelve datos normalizados y, si el servicio cae, el registro no se bloquea. Se prueba con el archivo o servicio real. Estado: Done — probado con Factiliza. 2 h · límite 25/10.
|  | T-222 | Programar en la app el registro de trabajadores con consulta de DNI | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 6 · Registrar trabajador: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-217, T-242. 2 h · límite 26/10.
|  | T-223 | Probar la funcionalidad de HU-62 (la API con Postman y la app) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-62, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-219, T-220, T-221, T-222, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-224 | Aceptar HU-62 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-62 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-223. 0.5 h · límite 27/10.
| HU-63 · Tomar asistencia (5 pts) | T-225 | Diseñar la interfaz de usuario de HU-63: pantalla 7 · Asistencia de la jornada | Fernando diseña la pantalla (mockup) antes de programarla: campos, botones, mensajes de error y estados vacíos, con contraste AA y textos cortos para el usuario de obra. Estado: Done — mockup en el lienzo «SIGRO · Pantallas y diagramas del Sprint 1», WCAG AA. 1 h · límite 23/10.
|  | T-226 | Modelar la funcionalidad de HU-63 con el diagrama UML de actividades de la toma de asistencia | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Empieza después de T-225. 1 h · límite 24/10.
|  | T-227 | Implementar las tablas asociadas a HU-63: jornada (UNIQUE trabajador + fecha entre las vigentes) | Adiel crea o modifica las tablas, claves e índices únicos que necesita la HU mediante una migración de Alembic que corre sobre base limpia y con datos, y se puede revertir (T2). Estado: Done — migraciones 0001–0006 de la API. 1 h · límite 24/10.
|  | T-228 | Programar el back-end de HU-63 (entidad, repositorio, servicio y controlador): la asistencia: una jornada por trabajador y fecha, corrección sin borrar | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Done — tareo hecho en la API de Adiel; confirmar criterios. 4 h · límite 25/10.
|  | T-229 | Implementar el índice único parcial (trabajador, fecha) entre las jornadas vigentes (HU-63) | Adiel lleva la regla a la base de datos para que se cumpla aunque alguien salte la aplicación: trigger, CHECK, índice único o función, con su prueba. Estado: Done. 1 h · límite 25/10.
|  | T-230 | Programar la pantalla de asistencia del día en la app (horas normales y extra) | Nicolás programa la pantalla en android/ (Kotlin + Jetpack Compose) según la pantalla 7 · Asistencia de la jornada: botones grandes, una acción por pantalla, y lo que registra movimientos funciona sin señal. Empieza después de T-225, T-242. 4 h · límite 26/10.
|  | T-231 | Probar la funcionalidad de HU-63 (la API con Postman y la app en modo avión y al volver la señal) contra cada condición final y aprobar su PR | Henry, que no programó lo que falta de HU-63, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. Estado: To Do — alguien distinto del autor (T1, T5, T8). Empieza después de T-227, T-228, T-229, T-230, T-233. 1 h · límite 27/10.
|  | T-232 | Aceptar HU-63 como Product Owner desde la interfaz y moverla a Done | El Product Owner revisa HU-63 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la HU a Done. Empieza después de T-231. 0.5 h · límite 27/10.
HT. Historias técnicas (habilitadoras) | HT-01 · Desplegar el ambiente de pruebas (historia técnica · puntos por votar) | T-233 | Desplegar el ambiente de pruebas (API, base de datos y web) que exige el T8 de la DoD | Fernando: Habilitador del equipo: sin esto ninguna HU puede cumplir la Definición de Terminado. Estado: To Do — sin esto ninguna HU puede quedar Done. 6 h · límite 24/10.
|  | T-234 | Aceptar HT-01 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-01 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-02 · Configurar la integración continua (historia técnica · puntos por votar) | T-235 | Configurar las pruebas automáticas en cada PR con GitHub Actions | Adiel: Habilitador del equipo: sin esto ninguna HU puede cumplir la Definición de Terminado. Estado: To Do — T5 de la DoD. 3 h · límite 24/10.
|  | T-236 | Aceptar HT-02 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-02 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-03 · Proteger el repositorio y main (historia técnica · puntos por votar) | T-237 | Poner el repositorio en privado e invitar al docente como lector | Fernando: Habilitador del equipo: sin esto ninguna HU puede cumplir la Definición de Terminado. Estado: To Do — hoy está público. 0.5 h · límite 24/10.
|  | T-238 | Proteger la rama main: PR obligatorio con una aprobación de otro integrante | Fernando: Habilitador del equipo: sin esto ninguna HU puede cumplir la Definición de Terminado. 0.5 h · límite 24/10.
|  | T-239 | Aceptar HT-03 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-03 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-04 · Conectar la web con la API real (historia técnica · puntos por votar) | T-240 | Programar el ClienteHttp para que la web hable con la API real (snake_case ↔ camelCase, errores {codigo, mensaje}) | Henry: Habilitador de la web: una sola pieza que usan todas las pantallas para hablar con la API. Estado: To Do — desbloquea todas las tareas «Conectar…». 4 h · límite 26/10.
|  | T-241 | Aceptar HT-04 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-04 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-05 · Crear la base de la app Android (historia técnica · puntos por votar) | T-242 | Crear el proyecto base de la app: Compose, Room, WorkManager y cliente de la API | Nicolás: Habilitador de la app: el esqueleto sobre el que se construyen las pantallas del almacenero. Estado: To Do — desbloquea todas las tareas Android. 6 h · límite 26/10.
|  | T-243 | Aceptar HT-05 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-05 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-06 · Publicar el contrato de la API y Postman (historia técnica · puntos por votar) | T-244 | Publicar el OpenAPI de la API en el ambiente de pruebas | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: Doing — Swagger de FastAPI ya existe en local. 1 h · límite 25/10.
|  | T-245 | Armar y compartir la colección de Postman con entorno de pruebas, login y un ejemplo correcto y uno de error por endpoint | Henry, que no programó lo que falta de HT-06, prueba los endpoints con Postman y la interfaz contra cada condición final de la tarjeta 3 en el ambiente de pruebas; si todo cumple aprueba el PR, si no lo devuelve con la falla. 3 h · límite 24/10.
|  | T-246 | Aceptar HT-06 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-06 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-07 · Cargar los datos de prueba reales (historia técnica · puntos por votar) | T-247 | Cargar en la base los 626 proveedores y el catálogo de insumos del cliente | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. Estado: To Do — cargador idempotente ya probado. 1 h · límite 25/10.
|  | T-248 | Crear la obra Multifamiliar Flores con su relación de insumos del S10 en la base de pruebas | Adiel implementa en api/ las clases de la HU —entidad, repositorio, servicio y controlador— con sus atributos y métodos; el servicio aplica la regla de negocio, el controlador verifica rol y obra en el servidor, y el endpoint queda documentado en api/LEEME.md con sus pruebas automáticas. 1 h · límite 25/10.
|  | T-249 | Aceptar HT-07 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-07 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
| HT-08 · Autenticar a los servicios entre sí (historia técnica · puntos por votar) | T-250 | Exigir el token de servicio en Integraciones | Fernando conecta con el sistema externo sin que la API dependa de él: el microservicio devuelve datos normalizados y, si el servicio cae, el registro no se bloquea. Se prueba con el archivo o servicio real. Estado: Done — X-Servicio-Token, 22/10. 1 h · límite 25/10.
|  | T-251 | Configurar el token de servicio en docker compose y enviarlo desde la API a Integraciones y Notificaciones | Adiel: Habilitador del equipo: sin esto ninguna HU puede cumplir la Definición de Terminado. 1.5 h · límite 24/10.
|  | T-252 | Aceptar HT-08 como Product Owner y moverla a Done | El Product Owner revisa HT-08 desde la interfaz, confirma la DoD (T1–T10) y la mueve a Done. Solo así cuenta en la velocidad del sprint. Estado: To Do — mueve la historia técnica a Done. 0.5 h · límite 27/10.
Transversal | Otras tareas transversales | T-253 | Armar el tablero en GitHub Projects con las plantillas de DoR y DoD | Fernando: Trabajo del Scrum Master para que el equipo y el docente vean el avance real. Estado: Doing. 2 h · límite 23/10.
|  | T-254 | Facilitar el Daily Scrum de 15 minutos cada día, registrarlo y actualizar el burndown | Fernando: Trabajo del Scrum Master para que el equipo y el docente vean el avance real. Estado: Doing — hasta el 28/10. 2 h · límite 27/10.
|  | T-255 | Simplificar los textos de cada pantalla web: título y una línea, con ayuda «?» bajo demanda | Fernando: Para que la gente de SEVENS entienda y use el sistema sin una capacitación larga. Estado: To Do — observación de Fernando: hoy hay demasiado texto. 3 h · límite 26/10.
|  | T-256 | Validar las pantallas con el cliente (Pool) en una sesión corta y registrar sus observaciones | Fernando: Para que la gente de SEVENS entienda y use el sistema sin una capacitación larga. Estado: To Do — que lo use quien lo va a usar. 1.5 h · límite 26/10.
|  | T-257 | Revisar la app con guantes y al sol: botones grandes, una acción por pantalla, contraste AA | Nicolás: Para que la gente de SEVENS entienda y use el sistema sin una capacitación larga. Estado: To Do — el almacenero trabaja en obra. 2 h · límite 26/10.
|  | T-258 | Modelar los 3 diagramas de casos de uso y los 3 de secuencia (importación S10, salida sin señal, recepción y costo promedio) | Fernando dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — en el lienzo; cubren HU-07, 35, 37, 38, 40 y 55. 2 h · límite 24/10.
|  | T-259 | Dibujar los diagramas de actividades del negocio y de estados | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: Done — 14 hojas: A1–A4 y E1–E3 (22/10). 2 h · límite 24/10.
|  | T-260 | Dibujar la arquitectura en las cuatro vistas del C4 a partir del diagrama de microservicios | Nicolás dibuja el diagrama UML que explica cómo funciona la HU (actores, pantallas, API y base) para que quien programa no tenga que adivinar el flujo. Estado: To Do — parte de api/docs/diagrama-microservicios.png. 4 h · límite 24/10.
|  | T-261 | Preparar la demo de la Sprint Review: una compra que cruza recepción, salida y costo de punta a punta | Fernando: Demostración para el cliente y el docente en la Sprint Review del 28/10. 2 h · límite 27/10.