## Estimación
SIGRO · ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO · PLANNING POKER
Cada integrante vota en su columna, sin ver las de los demás, con la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. La MODA es la estimación acordada. Si el MÁXIMO y el MÍNIMO se separan más de dos valores de la serie, no se promedia: el que votó más alto y el que votó más bajo explican por qué, y se vuelve a votar. La columna "Referencia" es una propuesta previa del Scrum Master para arrancar la conversación, no un voto.
Código | Historia de usuario | Épica | Prioridad | Referencia | Fernando | Víctor | Nicolás | Henry | MODA | MÁX | MÍN
HU-01 | Crear proyecto | E1 | Crítica | 3
HU-02 | Ampliar plazo del proyecto | E1 | Alta | 2
HU-03 | Dividir la obra en periodos semanales | E1 | Crítica | 3
HU-04 | Definir el día de corte del periodo | E1 | Media | 2
HU-05 | Registrar almacenes de la obra | E1 | Alta | 3
HU-06 | Mostrar estado de proyectos | E1 | Media | 2
HU-07 | Importar catálogo de insumos | E1 | Crítica | 8
HU-08 | Registrar insumo estandarizado | E1 | Crítica | 5
HU-09 | Registrar nombres comerciales del insumo | E1 | Media | 3
HU-10 | Buscar insumo | E1 | Media | 3
HU-11 | Adjuntar foto del insumo | E1 | Baja | 2
HU-12 | Iniciar sesión | E1 | Crítica | 5
HU-13 | Asignar rol a usuario | E1 | Crítica | 5
HU-14 | Asignar usuarios a proyectos | E1 | Crítica | 3
HU-15 | Autorizar dispositivo de registro | E1 | Alta | 5
HU-16 | Importar análisis de precios unitarios | E2 | Crítica | 8
HU-17 | Registrar factor de conversión | E2 | Crítica | 3
HU-18 | Repartir acero por diámetro | E2 | Alta | 5
HU-19 | Importar requerimiento total de obra | E2 | Crítica | 5
HU-20 | Registrar requerimiento por fase | E2 | Alta | 3
HU-21 | Avisar exceso del requerimiento | E2 | Alta | 3
HU-22 | Agregar insumo no presupuestado | E2 | Media | 3
HU-23 | Consultar avance de compra y consumo | E2 | Alta | 5
HU-24 | Consultar saldo por comprar | E2 | Alta | 3
HU-25 | Definir parámetros de reposición | E2 | Crítica | 5
HU-26 | Avisar punto de reposición | E2 | Crítica | 5
HU-27 | Sugerir cantidad a comprar | E2 | Crítica | 5
HU-28 | Marcar insumos críticos | E2 | Media | 3
HU-29 | Consultar proveedores | E3 | Alta | 2
HU-30 | Registrar proveedor | E3 | Media | 3
HU-31 | Validar RUC en SUNAT | E3 | Alta | 5
HU-32 | Registrar compra | E3 | Crítica | 8
HU-33 | Registrar precio pagado | E3 | Media | 3
HU-34 | Adjuntar comprobante de compra | E3 | Alta | 3
HU-35 | Registrar recepción de compra | E3 | Crítica | 8
HU-36 | Avisar recepción excedida | E3 | Media | 2
HU-37 | Registrar movimientos sin conexión | E4 | Crítica | 8
HU-38 | Sincronizar movimientos pendientes | E4 | Crítica | 5
HU-39 | Mostrar estado de sincronización | E4 | Alta | 5
HU-40 | Registrar salida de material | E4 | Crítica | 8
HU-41 | Registrar ingreso sin compra | E4 | Media | 3
HU-42 | Trasladar material entre obras | E4 | Alta | 5
HU-43 | Consultar stock de insumos | E4 | Crítica | 5
HU-44 | Reportar entradas y salidas semanales | E4 | Media | 3
HU-45 | Corregir movimiento con reverso | E4 | Crítica | 5
HU-46 | Registrar conteo físico | E4 | Alta | 5
HU-47 | Cerrar obra y transferir saldo | E4 | Alta | 5
HU-48 | Registrar ingreso de herramientas | E5 | Alta | 5
HU-49 | Entregar herramienta a trabajador | E5 | Alta | 3
HU-50 | Registrar devolución de herramienta | E5 | Alta | 3
HU-51 | Consultar responsable de herramienta | E5 | Alta | 3
HU-52 | Registrar mantenimiento de herramienta | E5 | Media | 3
HU-53 | Dar de baja herramienta | E5 | Media | 2
HU-54 | Declarar estado de herramientas al cierre | E5 | Alta | 3
HU-55 | Valorizar salida de material | E6 | Crítica | 8
HU-56 | Consultar inventario valorizado | E6 | Alta | 3
HU-57 | Comparar consumo contra lo planificado | E6 | Crítica | 8
HU-58 | Consultar el gasto en recursos de la obra | E6 | Alta | 5
HU-59 | Separar impuesto del costo | E6 | Baja | 3
HU-60 | Listar facturas de compra | E6 | Media | 3
HU-61 | Descargar comprobante | E6 | Media | 2
HU-62 | Registrar trabajador de la obra | E7 | Alta | 3
HU-63 | Registrar asistencia de la jornada | E7 | Crítica | 5
HU-64 | Consultar horas acumuladas | E7 | Alta | 3
HU-65 | Consultar costo de la mano de obra | E7 | Alta | 5
TOTALES
Equivalencia acordada para planificar: 1 punto ≈ 2 horas de trabajo del equipo. Con 8 a 12 horas semanales por persona, la capacidad de un sprint de dos semanas es de 40 a 48 puntos. La velocidad real se mide al cerrar el Sprint 1 y reemplaza a esta equivalencia.