SIGRO

Plan de construcción de los dos sprints

SEVENS INGENIEROS SAC · del 15 de octubre al 11 de noviembre de 2026 · sustentación el 26 de noviembre

Este documento es para el equipo, no para el profesor. Dice qué vamos a construir, con qué, y qué le toca a cada uno. Lo que está escrito aquí ya está decidido: discutirlo otra vez a mitad del sprint es lo único que no podemos permitirnos, porque son cuatro semanas en total y la primera ya corre.

1. Lo que el sistema tiene que lograr

SEVENS pierde jornadas de obra por falta de material y a la vez inmoviliza capital en material que sobra, porque el almacén se controla entre un cuaderno y hojas de cálculo sueltas. Los recursos de obra son tres familias que hoy no se controlan: materiales, herramientas y equipos, y horas hombre.

| Sprint | Lo que la empresa podrá hacer al terminarlo |
| --- | --- |
| Sprint 1 15 – 28 oct | Controlar los recursos de una obra de principio a fin: el requerimiento sale del presupuesto del S10, los ingresos y las salidas de material quedan registrados con su costo, el sistema avisa cuándo reponer, el consumo se compara contra lo planificado y las horas hombre quedan registradas y medidas contra las que la obra planificó. |
| Sprint 2 29 oct – 11 nov | Cerrar una obra con sus cuentas cuadradas: las herramientas tienen responsable y estado, el saldo sobrante se transfiere a otra obra, y el gerente ve en un tablero cuánto se gastó en los recursos de la obra: material, herramientas y horas hombre. |

2. Decisiones técnicas tomadas

| Decisión | Qué se decidió y por qué |
| --- | --- |
| Lenguajes | API en Python con FastAPI y PostgreSQL. App del almacenero en Android nativo con Kotlin, Jetpack Compose, Room y WorkManager. Web de oficina en React con TypeScript y Vite. El Android nativo no es capricho: Room y WorkManager resuelven la cola de movimientos sin señal, que es la historia crítica del proyecto, y una aplicación web no garantiza que el dato sobreviva si el sistema cierra la pestaña. |
| Arquitectura | Un monolito modular para la API —obra, catálogo, almacén, compras, costo y tareo como módulos separados dentro de una misma aplicación— más un microservicio aparte solo para integraciones: importación del S10 y consulta de RUC en SUNAT. Lo que depende de terceros queda aislado, de modo que una importación pesada no deja lenta la app del almacenero. |
| Base de datos | PostgreSQL con migraciones versionadas (Alembic). Toda migración corre sobre una base limpia y sobre una con datos, y tiene vuelta atrás. |
| Despliegue | API y web en un servicio de nube gratuito, PostgreSQL gestionado, y el APK de Android repartido por enlace. Es lo que permite que alguien distinto del autor pruebe una historia, que es un criterio de la Definición de Terminado. |
| Diseño | Mockups rápidos de las seis pantallas que se construyen primero —inicio de sesión, lista de obras, registro de salida, consulta de stock, aviso de reposición y tareo—, validados con el cliente antes de codificarlas. No se hace un sistema de diseño completo: no hay días para eso. |
| Repositorio | Repositorio privado sevens-sgr, con el docente invitado como lector. Todo cambio entra por Pull Request aprobado por alguien distinto del autor, sin excepciones. |

3. Las reglas que nadie puede romper

Estas reglas salieron de las reuniones con el cliente y de la revisión del Ing. Junior Cercado. No son preferencias de estilo: si una se rompe, el sistema deja de servir para lo que fue hecho y la historia no se acepta.

| Regla | Qué significa al programar |
| --- | --- |
| Libro sin borrado | Un movimiento registrado no se modifica ni se elimina. Corregir es registrar un movimiento inverso que referencia al original, con autor, fecha y motivo. |
| El saldo lo calcula el servidor | No existe un campo de saldo editable. El stock se deriva de los movimientos; el celular solo muestra lo que el servidor devolvió. |
| Un reenvío no duplica | Cada movimiento lleva un identificador único generado en el dispositivo. El servidor rechaza el duplicado silenciosamente y responde el resultado original. |
| Costo promedio ponderado | La salida se valoriza al costo promedio vigente en ese instante y el valor queda congelado en el movimiento, siguiendo la NIC 2. |
| Un dispositivo autorizado por obra | El servidor rechaza el registro que venga de un dispositivo no autorizado para esa obra. |
| El control del costo es por insumo | El cliente pidió postergar la imputación a partidas. El reporte de recursos del S10 ya trae el costo por insumo, así que la desviación se calcula sin partidas. |
| El requerimiento avisa, no bloquea | El presupuesto incluye desperdicio y reserva: comprar o consumir más de lo previsto es normal en obra. El sistema advierte y deja continuar. |
| Código único de insumo | El mismo insumo lleva el mismo código en todas las obras. No tenerlo ya les costó un atraso. |
| El sistema informa el gasto en recursos, no el costo total de la obra | Observación del Ing. Cercado. El tablero suma material, herramientas y horas hombre, que es lo que el sistema registra. Los gastos generales, los subcontratos, los servicios y la planilla quedan fuera y el propio tablero lo declara. Prometer el costo total obliga a entrar en contabilidad, que no es este producto. |

4. Lo que el Ing. Junior Cercado nos corrigió

| Observación | Cómo quedó |
| --- | --- |
| Los rendimientos y ratios exigen cruzar partidas y metrados: mucho esfuerzo, poco retorno para este alcance. | Fuera de los dos sprints, declarados como siguiente iteración. |
| El "mínimo por insumo" mezclaba cuatro conceptos distintos. | Se separaron: stock de seguridad, punto de reposición y nivel máximo se muestran por separado, nunca como un solo número. |
| Historias de bajo valor frente al problema central. | Cinco salieron de los sprints: foto del insumo, componente tributario, descarga de comprobante, mantenimiento y baja de herramienta. |
| Comprar y recibir no son lo mismo. | Quedaron como historias distintas: registrar la compra y registrar la recepción, con aviso cuando lo recibido excede lo comprado. |

5. Qué construye cada uno

El reparto viene del área técnica de cada historia y se confirma en el Sprint Planning. Está desbalanceado y conviene decirlo en voz alta: Henry carga la mayor parte porque casi todo el núcleo es backend. Si alguien se queda sin trabajo o se ahoga, se mueve, pero se mueve en la reunión, no por mensaje a medianoche.

FERNANDO ISTAÑA FLORES  ·  Scrum Master · Integraciones

Eres el puente con lo que ya existe en la empresa. Todo lo que entra al sistema desde fuera pasa por tu microservicio: el reporte de recursos y el análisis de precios unitarios del S10, y la consulta de RUC en SUNAT. Es el trabajo con más incertidumbre del proyecto, porque depende de archivos reales que el cliente todavía no entrega, y por eso va contigo: puedes negociar la entrega mientras lo construyes.

Sprint 1 — 3 historias, 21 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Importar catálogo de insumos | 8 | E1 |
| HU-16 | Importar análisis de precios unitarios | 8 | E2 |
| HU-19 | Importar requerimiento total de obra | 5 | E2 |

Sprint 2 — 1 historias, 5 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Validar RUC en SUNAT | 5 | E3 |

Lo que no puedes perder de vista

· Importar sin que dos corridas del mismo archivo dupliquen insumos: la importación es idempotente.

· Rechazar una fila mala con su número y su motivo, nunca dejar la carga a medias.

· El acero es la única excepción del catálogo: el S10 lo da en kilos y se compra en varillas por diámetro; eso se resuelve con el factor de conversión, no a mano.

· Como Scrum Master: proteger el sprint, mantener el tablero al día y conseguir lo que al equipo le falta, empezando por el archivo del S10.

HENRY TICONA FLORES  ·  Backend · FastAPI y PostgreSQL

Construyes el corazón del sistema. Todo lo que el almacenero registra en el celular y todo lo que el gerente consulta en la web pasa por tu API, y el modelo de datos que armes decide si el resto se puede construir o no.

Sprint 1 — 14 historias, 63 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Crear proyecto | 3 | E1 |
| HU-03 | Dividir la obra en periodos semanales | 3 | E1 |
| HU-08 | Registrar insumo estandarizado | 5 | E1 |
| HU-12 | Iniciar sesión | 5 | E1 |
| HU-13 | Asignar rol a usuario | 5 | E1 |
| HU-14 | Asignar usuarios a proyectos | 3 | E1 |
| HU-17 | Registrar factor de conversión | 3 | E2 |
| HU-25 | Definir parámetros de reposición | 5 | E2 |
| HU-26 | Avisar punto de reposición | 5 | E2 |
| HU-27 | Sugerir cantidad a comprar | 5 | E2 |
| HU-43 | Consultar stock de insumos | 5 | E4 |
| HU-45 | Corregir movimiento con reverso | 5 | E4 |
| HU-55 | Valorizar salida de material | 8 | E6 |
| HU-62 | Registrar trabajador de la obra | 3 | E7 |

Sprint 2 — 15 historias, 48 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | Ampliar plazo del proyecto | 2 | E1 |
| HU-04 | Definir el día de corte del periodo | 2 | E1 |
| HU-05 | Registrar almacenes de la obra | 3 | E1 |
| HU-09 | Registrar nombres comerciales del insumo | 3 | E1 |
| HU-10 | Buscar insumo | 3 | E1 |
| HU-18 | Repartir acero por diámetro | 5 | E2 |
| HU-20 | Registrar requerimiento por fase | 3 | E2 |
| HU-21 | Avisar exceso del requerimiento | 3 | E2 |
| HU-22 | Agregar insumo no presupuestado | 3 | E2 |
| HU-33 | Registrar precio pagado | 3 | E3 |
| HU-36 | Avisar recepción excedida | 2 | E3 |
| HU-42 | Trasladar material entre obras | 5 | E4 |
| HU-47 | Cerrar obra y transferir saldo | 5 | E4 |
| HU-54 | Declarar estado de herramientas al cierre | 3 | E5 |
| HU-64 | Consultar horas acumuladas | 3 | E7 |

Lo que no puedes perder de vista

· El movimiento es un libro que no se borra: no hay UPDATE ni DELETE sobre un movimiento registrado. Una corrección es un movimiento inverso que apunta al original.

· El saldo no es un campo: se deriva de los movimientos y lo recalcula el servidor. Si el saldo vive en una columna editable, la trazabilidad se cae.

· El costo de salida es el promedio ponderado vigente en el instante de la salida, y queda congelado en el movimiento (NIC 2).

· Cada endpoint verifica el rol en el servidor. Que la pantalla esconda un botón no es control de acceso.

NICOLÁS PACHAMORA VILLANUEVA  ·  Android · Kotlin, Compose, Room y WorkManager

Construyes lo único que se usa parado en la obra, con polvo y sin señal. Si tu parte falla, el sistema entero no sirve: nadie va a volver a la oficina a registrar una salida.

Sprint 1 — 5 historias, 31 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Autorizar dispositivo de registro | 5 | E1 |
| HU-37 | Registrar movimientos sin conexión | 8 | E4 |
| HU-38 | Sincronizar movimientos pendientes | 5 | E4 |
| HU-40 | Registrar salida de material | 8 | E4 |
| HU-63 | Registrar asistencia de la jornada | 5 | E7 |

Sprint 2 — 6 historias, 24 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-39 | Mostrar estado de sincronización | 5 | E4 |
| HU-41 | Registrar ingreso sin compra | 3 | E4 |
| HU-46 | Registrar conteo físico | 5 | E4 |
| HU-48 | Registrar ingreso de herramientas | 5 | E5 |
| HU-49 | Entregar herramienta a trabajador | 3 | E5 |
| HU-50 | Registrar devolución de herramienta | 3 | E5 |

Lo que no puedes perder de vista

· Todo movimiento se guarda primero en el dispositivo (Room) y se encola; el envío lo hace WorkManager cuando vuelve la señal.

· Cada movimiento nace con un identificador único generado en el celular. El servidor lo usa para que un reenvío no duplique nada.

· La app nunca calcula el saldo. Muestra lo que el servidor devolvió y marca lo que está pendiente de enviar.

· Se prueba en modo avión y recuperando la señal después, no solo con el emulador conectado.

VÍCTOR LUJÁN MARALLANO  ·  Product Owner · Web React

Tienes los dos sombreros: decides qué significa "hecho" para cada historia y construyes las pantallas de oficina, donde el residente y el gerente ven lo que el almacén produjo.

Sprint 1 — 7 historias, 37 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-23 | Consultar avance de compra y consumo | 5 | E2 |
| HU-24 | Consultar saldo por comprar | 3 | E2 |
| HU-29 | Consultar proveedores | 2 | E3 |
| HU-30 | Registrar proveedor | 3 | E3 |
| HU-32 | Registrar compra | 8 | E3 |
| HU-35 | Registrar recepción de compra | 8 | E3 |
| HU-57 | Comparar consumo contra presupuesto | 8 | E6 |

Sprint 2 — 9 historias, 30 puntos

| Código | Historia | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Mostrar estado de proyectos | 2 | E1 |
| HU-28 | Marcar insumos críticos | 3 | E2 |
| HU-34 | Adjuntar comprobante de compra | 3 | E3 |
| HU-44 | Reportar entradas y salidas semanales | 3 | E4 |
| HU-51 | Consultar responsable de herramienta | 3 | E5 |
| HU-56 | Consultar inventario valorizado | 3 | E6 |
| HU-58 | Mostrar tablero de costo de obra | 5 | E6 |
| HU-60 | Listar facturas de compra | 3 | E6 |
| HU-65 | Consultar costo de la mano de obra | 5 | E7 |

Lo que no puedes perder de vista

· Como Product Owner: los criterios de aceptación los escribes tú y la aceptación de cada historia la firmas tú. Si no la aceptas, vuelve al Product Backlog con el motivo anotado.

· En la web vive lo que no se hace en obra: parámetros de reposición, aviso de punto de reposición, sugerencia de compra y el tablero de costo.

· Las alertas se muestran con su explicación: cuánto queda, cuál es el punto de reposición y cuánto demora el proveedor. Una alerta sin motivo se ignora a la segunda semana.

· El requerimiento del presupuesto es un horizonte, no un tope: el sistema avisa cuando se excede, nunca bloquea.

6. Cómo trabajamos

| Antes de empezar una historia | Tiene que cumplir la Definición de Listo: redacción en formato, criterios de aceptación escritos, dependencias resueltas, estimada, de ocho puntos o menos, reglas de dominio identificadas, datos de prueba disponibles y responsable asignado. |
| --- | --- |
| Para darla por terminada | Pull Request aprobado por otro, migración reversible aplicada, pruebas de la lógica de dominio, reglas críticas probadas, desplegada en el ambiente de pruebas, demostrable desde la interfaz y documentada. Más la aceptación del Product Owner. |
| Reuniones | Daily corta por chat o llamada. Sprint Review con el cliente al cerrar cada sprint, con acta. Retrospectiva con al menos una acción de mejora con responsable. |
| Disponibilidad | De 8 a 12 horas por persona por semana. Fernando no trabaja desde el viernes por la noche hasta el sábado por la tarde: no se le asignan entregas en ese tramo. |

7. Lo que está en riesgo hoy

| Riesgo | Qué hacemos |
| --- | --- |
| El reporte de recursos del S10 no ha llegado. Bloquea HU-07, HU-16, HU-17 y HU-19, que son 24 puntos del Sprint 1. | Fernando lo pide esta semana. Mientras tanto se construye contra un archivo de ejemplo con la misma estructura, pero la historia no se acepta hasta probarla con el archivo real. |
| El compromiso del Sprint 1 son 152 puntos y la capacidad real es de 40 a 48. | Se recorta por prioridad, de Media hacia Crítica, y lo no terminado vuelve al Product Backlog en la Sprint Review del 28 de octubre. No se cierra una historia a medias para que el número cuadre. |
| Nadie ha medido todavía la velocidad del equipo. | Se mide al cerrar el Sprint 1 y con ese número se replanifica el Sprint 2. |
| Falta confirmar con el cliente quién lleva el tareo en obra. | Las cuatro historias de mano de obra están escritas a nombre del residente de obra. Si lo lleva otra persona, cambia el perfil de las cuatro. |

Acordado por el Scrum Team. Las decisiones técnicas de la sección 2 quedan cerradas; cualquier cambio se discute en la Retrospectiva, no durante el sprint.