## Tarjetas Sprint 1
SIGRO · TARJETAS DEL SPRINT 1 · TRES POR HISTORIA
SEVENS INGENIEROS SAC · del 15 al 28 de octubre de 2026 · una historia por página
HU-01 · Crear proyecto
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-01 · Crear proyecto | Crítica | 3 pts | HU-01 · Crear proyecto |  | Crítica | 3 pts | HU-01 · Crear proyecto |  | Crítica | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo. |  |  | Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo. |  |  |  | Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Nombre, fecha de inicio y fecha de fin son obligatorios
Módulo: Proyectos / Configuración |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El proyecto nace en estado "en ejecución"
Depende de: Ninguna |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Ningún movimiento puede registrarse con fecha fuera del plazo vigente
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-03 · Dividir la obra en periodos semanales
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-03 · Dividir la obra en periodos semanales | Crítica | 3 pts | HU-03 · Dividir la obra en periodos semanales |  | Crítica | 3 pts | HU-03 · Dividir la obra en periodos semanales |  | Crítica | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano. |  |  | Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano. |  |  |  | Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Los periodos se generan solos al crear el proyecto, desde la fecha de inicio hasta la de fin
Módulo: Proyectos / Configuración |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | El último periodo puede ser más corto que una semana
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Cada movimiento queda asociado al periodo en que ocurrió
Depende de: HU-01 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Un periodo ya cerrado no admite movimientos nuevos con esa fecha
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-07 · Importar catálogo de insumos
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-07 · Importar catálogo de insumos | Crítica | 8 pts | HU-07 · Importar catálogo de insumos |  | Crítica | 8 pts | HU-07 · Importar catálogo de insumos |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos. |  |  | Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos. |  |  |  | Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | La importación acepta el archivo de recursos exportado del S10
Módulo: Catálogo de insumos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Un insumo ya existente se actualiza, no se duplica
Responsable propuesto: Integraciones · Fernando Istaña |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El resultado informa cuántos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos fallaron
Depende de: Ninguna |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | La importación puede repetirse sin alterar los saldos
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: el cliente entregó los reportes del S10 el 21/10/2026
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-08 · Registrar insumo estandarizado
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-08 · Registrar insumo estandarizado | Crítica | 5 pts | HU-08 · Registrar insumo estandarizado |  | Crítica | 5 pts | HU-08 · Registrar insumo estandarizado |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras. |  |  | Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Material y unidad de medida son obligatorios
Módulo: Catálogo de insumos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Medida y norma se exigen cuando el tipo de insumo las tiene
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El sistema genera un código único e irrepetible
Depende de: Ninguna |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | La marca es opcional y se exige solo en los tipos que la requieren
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | No se admite un insumo con el mismo material, medida y marca que otro
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-12 · Iniciar sesión
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-12 · Iniciar sesión | Crítica | 5 pts | HU-12 · Iniciar sesión |  | Crítica | 5 pts | HU-12 · Iniciar sesión |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí. |  |  | Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí. |  |  |  | Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El acceso exige usuario y contraseña
Módulo: Usuarios / Seguridad |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | La contraseña se almacena cifrada, nunca en claro
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | La sesión caduca por inactividad y se renueva sin volver a escribir la contraseña
Depende de: Ninguna |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Todo movimiento guarda el usuario que lo registró
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-13 · Asignar rol a usuario
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-13 · Asignar rol a usuario | Crítica | 5 pts | HU-13 · Asignar rol a usuario |  | Crítica | 5 pts | HU-13 · Asignar rol a usuario |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra. |  |  | Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra. |  |  |  | Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Los roles son almacenero, residente de obra, administrador y gerente
Módulo: Usuarios / Seguridad |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Cada rol tiene permisos declarados de consulta y de registro
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Un usuario se da de baja cambiando su estado, nunca borrándolo
Depende de: HU-12 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-14 · Asignar usuarios a proyectos
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-14 · Asignar usuarios a proyectos | Crítica | 3 pts | HU-14 · Asignar usuarios a proyectos |  | Crítica | 3 pts | HU-14 · Asignar usuarios a proyectos |  | Crítica | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras. |  |  | Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras. |  |  |  | Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Un usuario solo ve los proyectos que tiene asignados
Módulo: Usuarios / Seguridad |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Un usuario puede estar en varios proyectos
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Retirar la asignación no borra los movimientos que registró
Depende de: HU-13 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-16 · Importar análisis de precios unitarios
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-16 · Importar análisis de precios unitarios | Crítica | 8 pts | HU-16 · Importar análisis de precios unitarios |  | Crítica | 8 pts | HU-16 · Importar análisis de precios unitarios |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida. |  |  | Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida. |  |  |  | Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | La importación trae partida, recurso, cantidad por unidad y unidad
Módulo: S10 / Requerimientos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Las partidas se identifican por código y descripción, porque el reporte trunca el código
Responsable propuesto: Integraciones · Fernando Istaña |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Un recurso no reconocido se reporta y no detiene la importación
Depende de: HU-07 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: el cliente entregó los reportes del S10 el 21/10/2026
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-17 · Registrar factor de conversión
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-17 · Registrar factor de conversión | Crítica | 3 pts | HU-17 · Registrar factor de conversión |  | Crítica | 3 pts | HU-17 · Registrar factor de conversión |  | Crítica | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido. |  |  | Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Aplica solo cuando el recurso del S10 corresponde a un único insumo de compra
Módulo: S10 / Requerimientos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Sin factor declarado, el sistema asume que ambas unidades son la misma
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Toda comparación entre requerido, comprado y consumido se hace en la unidad de compra
Depende de: HU-08 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | El factor queda registrado con su fecha y el usuario que lo declaró
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: el cliente entregó los reportes del S10 el 21/10/2026
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-19 · Importar requerimiento total de obra
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-19 · Importar requerimiento total de obra | Crítica | 5 pts | HU-19 · Importar requerimiento total de obra |  | Crítica | 5 pts | HU-19 · Importar requerimiento total de obra |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo. |  |  | Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo. |  |  |  | Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El total por insumo se toma del reporte de recursos, no se recalcula
Módulo: S10 / Requerimientos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Las cantidades se convierten a unidad de compra con el factor o el reparto declarado
Responsable propuesto: Integraciones · Fernando Istaña |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El residente puede ajustar una cantidad dejando registro del motivo
Depende de: HU-07, HU-17 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Un insumo que no venga en el reporte puede agregarse manualmente, marcado como tal
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: el cliente entregó los reportes del S10 el 21/10/2026
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-25 · Definir parámetros de reposición
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-25 · Definir parámetros de reposición | Crítica | 5 pts | HU-25 · Definir parámetros de reposición |  | Crítica | 5 pts | HU-25 · Definir parámetros de reposición |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor. |  |  | Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor. |  |  |  | Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El stock de seguridad es el colchón frente a la variabilidad del plazo de entrega
Módulo: Reposición / Planificación |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | El punto de reposición es el saldo que dispara la alerta e incluye el stock de seguridad
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El nivel máximo se calcula aparte y marca por encima de qué saldo hay sobre-stock
Depende de: HU-08 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Los tres se expresan en unidad de compra y pueden modificarse durante la obra, con histórico
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | Los cuatro conceptos se muestran por separado en pantalla, nunca como un solo "mínimo"
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-26 · Avisar punto de reposición
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-26 · Avisar punto de reposición | Crítica | 5 pts | HU-26 · Avisar punto de reposición |  | Crítica | 5 pts | HU-26 · Avisar punto de reposición |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga. |  |  | Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga. |  |  |  | Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El punto de reposición es el mínimo absoluto o un porcentaje del requerimiento, según se configure
Módulo: Reposición / Planificación |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | El aviso indica insumo, saldo actual, punto de reposición y cuánto falta por comprar
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Un mismo insumo no genera avisos repetidos mientras siga bajo el punto
Depende de: HU-25, HU-43 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | El aviso se marca como atendido al registrarse una compra de ese insumo
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-27 · Sugerir cantidad a comprar
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-27 · Sugerir cantidad a comprar | Crítica | 5 pts | HU-27 · Sugerir cantidad a comprar |  | Crítica | 5 pts | HU-27 · Sugerir cantidad a comprar |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido. |  |  | Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido. |  |  |  | Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | La sugerencia es el menor valor entre lo que falta por comprar y lo que exige la fase en curso
Módulo: Reposición / Planificación |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Se presenta como referencia editable, nunca como pedido automático
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Se muestra el criterio con el que se calculó
Depende de: HU-24, HU-26 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-32 · Registrar compra
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-32 · Registrar compra | Crítica | 8 pts | HU-32 · Registrar compra |  | Crítica | 8 pts | HU-32 · Registrar compra |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido. |  |  | Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E3. Registrar las compras y sus recepciones |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Exige proveedor, fecha, tipo y número de comprobante, y al menos un insumo con cantidad y precio
Módulo: Compras / Recepciones |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Registra base imponible, impuesto y total
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | No se admiten dos comprobantes con el mismo tipo y número del mismo proveedor
Depende de: HU-29, HU-30 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | La compra no modifica el stock por sí sola: el stock se mueve con la recepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-35 · Registrar recepción de compra
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-35 · Registrar recepción de compra | Crítica | 8 pts | HU-35 · Registrar recepción de compra |  | Crítica | 8 pts | HU-35 · Registrar recepción de compra |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido. |  |  | Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E3. Registrar las compras y sus recepciones |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Una compra admite varias recepciones hasta completar lo comprado
Módulo: Compras / Recepciones |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | No se puede recibir más de lo comprado de cada insumo
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Cada recepción genera el ingreso al almacén por la cantidad recibida
Depende de: HU-32 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | La compra muestra pedido, recibido y pendiente por insumo
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | Por defecto se propone la recepción total, que es el caso habitual en SEVENS
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-37 · Registrar movimientos sin conexión
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-37 · Registrar movimientos sin conexión | Crítica | 8 pts | HU-37 · Registrar movimientos sin conexión |  | Crítica | 8 pts | HU-37 · Registrar movimientos sin conexión |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla. |  |  | Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El movimiento se guarda en el dispositivo y queda en cola de envío
Módulo: Offline / Sincronización |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Cada movimiento lleva un identificador único generado en el dispositivo
Responsable propuesto: Android · Nicolás Pachamora |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | La pantalla indica que el movimiento está pendiente de enviar
Depende de: HU-15 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Se guarda la hora del dispositivo junto con el movimiento
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: hay un teléfono Android de prueba disponible
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-38 · Sincronizar movimientos pendientes
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-38 · Sincronizar movimientos pendientes | Crítica | 5 pts | HU-38 · Sincronizar movimientos pendientes |  | Crítica | 5 pts | HU-38 · Sincronizar movimientos pendientes |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra. |  |  | Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra. |  |  |  | Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El envío se reintenta solo cuando vuelve la señal
Módulo: Offline / Sincronización |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Un reenvío con el mismo identificador no duplica el movimiento
Responsable propuesto: Android · Nicolás Pachamora |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El saldo lo recalcula el servidor al recibir, nunca el dispositivo
Depende de: HU-37 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Un movimiento rechazado queda con su motivo y no se pierde
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | La hora que vale para auditar es la del servidor
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: hay un teléfono Android de prueba disponible
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-40 · Registrar salida de material
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-40 · Registrar salida de material | Crítica | 8 pts | HU-40 · Registrar salida de material |  | Crítica | 8 pts | HU-40 · Registrar salida de material |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él. |  |  | Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Exige almacén, insumo, cantidad, motivo y persona que retira
Módulo: Almacén / Kardex |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | El frente o la cuadrilla de destino es opcional y sirve para ubicar el consumo sin exigir la partida
Responsable propuesto: Android · Nicolás Pachamora |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | No se puede sacar más de lo disponible en ese almacén
Depende de: HU-35 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | La salida queda valorizada al costo promedio ponderado vigente en ese instante
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | El control del costo se hace por insumo (HU-55), no por partida: el cliente pidió postergar la imputación a partidas
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: hay un teléfono Android de prueba disponible
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-43 · Consultar stock de insumos
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-43 · Consultar stock de insumos | Crítica | 5 pts | HU-43 · Consultar stock de insumos |  | Crítica | 5 pts | HU-43 · Consultar stock de insumos |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento. |  |  | Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento. |  |  |  | Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Muestra saldo por almacén y consolidado por proyecto
Módulo: Almacén / Kardex |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Indica la fecha y hora del último movimiento considerado
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Señala los insumos por debajo de su punto de reposición
Depende de: HU-40 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-45 · Corregir movimiento con reverso
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-45 · Corregir movimiento con reverso | Crítica | 5 pts | HU-45 · Corregir movimiento con reverso |  | Crítica | 5 pts | HU-45 · Corregir movimiento con reverso |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido. |  |  | Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido. |  |  |  | Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | La corrección genera un movimiento de reverso que apunta al original
Módulo: Almacén / Kardex |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | El original nunca se modifica ni se elimina
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El saldo se recalcula considerando ambos movimientos
Depende de: HU-40 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | La consulta permite ver el movimiento anulado y el que lo anuló
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-55 · Valorizar salida de material
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-55 · Valorizar salida de material | Crítica | 8 pts | HU-55 · Valorizar salida de material |  | Crítica | 8 pts | HU-55 · Valorizar salida de material |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió. |  |  | Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió. |  |  |  | Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Cada recepción recalcula el promedio ponderado del insumo en la obra
Módulo: Valorización / Costos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Cada salida congela el costo unitario vigente en ese instante y no cambia después
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | El criterio aplicado se declara en el reporte, conforme a la NIC 2
Depende de: HU-35, HU-40 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-57 · Comparar consumo contra lo planificado
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-57 · Comparar consumo contra lo planificado | Crítica | 8 pts | HU-57 · Comparar consumo contra lo planificado |  | Crítica | 8 pts | HU-57 · Comparar consumo contra lo planificado |  | Crítica | 8 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre. |  |  | Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre. |  |  |  | Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Se compara el consumo real contra la cantidad y el costo que el reporte de recursos del S10 planificó para ese insumo
Módulo: Valorización / Costos |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | La desviación se muestra en cantidad, en importe y en porcentaje
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Los insumos no planificados se informan aparte y no distorsionan la desviación
Depende de: HU-19, HU-55 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | El reporte advierte que lo planificado incluye desperdicio y reserva, de modo que una desviación moderada es esperable
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | Permite ordenar por mayor desviación en importe
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-63 · Registrar asistencia de la jornada
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-63 · Registrar asistencia de la jornada | Crítica | 5 pts | HU-63 · Registrar asistencia de la jornada |  | Crítica | 5 pts | HU-63 · Registrar asistencia de la jornada |  | Crítica | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno. |  |  | Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E7. Controlar la asistencia de la mano de obra |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Se registra por obra y por día: presente, ausente o permiso
Módulo: Mano de obra |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Al presente se le anotan las horas normales y, por separado, las horas extra
Responsable propuesto: Android · Nicolás Pachamora |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Una jornada ya registrada se corrige con un registro nuevo que deja constancia del anterior
Depende de: HU-62 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | No se puede registrar asistencia con fecha fuera del plazo vigente de la obra
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | El registro del día queda cerrado y no admite dos asistencias para el mismo trabajador
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: hay un teléfono Android de prueba disponible
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-15 · Autorizar dispositivo de registro
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-15 · Autorizar dispositivo de registro | Alta | 5 pts | HU-15 · Autorizar dispositivo de registro |  | Alta | 5 pts | HU-15 · Autorizar dispositivo de registro |  | Alta | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra. |  |  | Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra. |  |  |  | Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E1. Preparar la obra y su control |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | El dispositivo se identifica por un código que la aplicación genera en la primera instalación
Módulo: Usuarios / Seguridad |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Cada obra admite un dispositivo activo a la vez
Responsable propuesto: Android · Nicolás Pachamora |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Un registro que llegue de un dispositivo no autorizado se rechaza y se informa
Depende de: HU-13 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Cambiar de dispositivo exige autorización del administrador y deja registro
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple: hay un teléfono Android de prueba disponible
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-23 · Consultar avance de compra y consumo
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-23 · Consultar avance de compra y consumo | Alta | 5 pts | HU-23 · Consultar avance de compra y consumo |  | Alta | 5 pts | HU-23 · Consultar avance de compra y consumo |  | Alta | 5 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó. |  |  | Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó. |  |  |  | Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Se muestran requerido, comprado, recibido, consumido y saldo por comprar
Módulo: Reposición / Planificación |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Los porcentajes se calculan sobre el requerimiento total de la obra
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Todo se expresa en la unidad de compra
Depende de: HU-19, HU-35, HU-40 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-24 · Consultar saldo por comprar
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-24 · Consultar saldo por comprar | Alta | 3 pts | HU-24 · Consultar saldo por comprar |  | Alta | 3 pts | HU-24 · Consultar saldo por comprar |  | Alta | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta. |  |  | Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta. |  |  |  | Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Falta por comprar = requerido − comprado
Módulo: Reposición / Planificación |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Se puede filtrar por fase y por insumo crítico
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | La consulta se exporta para armar el pedido
Depende de: HU-23 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-29 · Consultar proveedores
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-29 · Consultar proveedores | Alta | 2 pts | HU-29 · Consultar proveedores |  | Alta | 2 pts | HU-29 · Consultar proveedores |  | Alta | 2 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos. |  |  | Como almacenero, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos. |  |  |  | Como almacenero, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E3. Registrar las compras y sus recepciones |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Se busca por razón social o RUC
Módulo: Proveedores |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Se muestran razón social, RUC y estado
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Un proveedor dado de baja no aparece al registrar compras nuevas
Depende de: Ninguna |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-62 · Registrar trabajador de la obra
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-62 · Registrar trabajador de la obra | Alta | 3 pts | HU-62 · Registrar trabajador de la obra |  | Alta | 3 pts | HU-62 · Registrar trabajador de la obra |  | Alta | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra. |  |  | Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra. |  |  |  | Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E7. Controlar la asistencia de la mano de obra |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Exige nombre, documento, categoría (operario, oficial o peón) y cuadrilla
Módulo: Mano de obra |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | La lista se arma al iniciar la obra y se puede modificar mientras la obra corre
Responsable propuesto: Backend · Henry Ticona |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | Un trabajador nuevo se incorpora en cualquier momento del plazo, con su fecha de ingreso
Depende de: Ninguna |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | ( x ) | Un trabajador que se retira se da de baja con su fecha de salida: no se borra, y sus jornadas ya registradas se conservan
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple |  |  | ( x ) | Un trabajador dado de baja no aparece en la asistencia de las jornadas siguientes
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple |  |  | ( x ) | Un mismo trabajador puede estar en más de una obra, pero no dos veces en la misma
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple |  |  | ( x ) | La categoría determina el costo por hora que se aplica después
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple
HU-30 · Registrar proveedor
TARJETA 1 · Historia de usuario |  |  | TARJETA 2 · Definición de Listo |  |  |  | TARJETA 3 · Definición de Hecho
La unidad con la que se planifica, se estima y se acepta el trabajo |  |  | El enfoque está en la consideración del equipo de desarrollo sobre si la historia está lista para un Sprint |  |  |  | El enfoque está en la aceptación del cliente cuando se le entregue el producto
Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación | Historia de usuario |  | Prioridad | Estimación
HU-30 · Registrar proveedor | Media | 3 pts | HU-30 · Registrar proveedor |  | Media | 3 pts | HU-30 · Registrar proveedor |  | Media | 3 pts
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  |  | Descripción:
Como almacenero, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe. |  |  | Como almacenero, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe. |  |  |  | Como almacenero, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe.
Ficha de la historia |  |  | Criterios de listo: |  |  |  | Criterios de aceptación
Épica: E3. Registrar las compras y sus recepciones |  |  | ( x ) | L1 · Redactada en el formato acordado — Cumple |  |  | ( x ) | Exige RUC y razón social como mínimo
Módulo: Proveedores |  |  | ( x ) | L2 · Nombre corto en forma de acción — Cumple |  |  | ( x ) | Al guardarlo queda seleccionado en la compra en curso
Responsable propuesto: Web · Víctor Luján |  |  | ( x ) | L3 · Criterios de aceptación escritos — Cumple |  |  | ( x ) | No se admiten dos proveedores con el mismo RUC
Depende de: HU-29 |  |  | ( x ) | L4 · Dependencias resueltas — Cumple |  |  | Mitad técnica: Además, los nueve criterios T1 a T9 de la tarjeta 3 general, sin excepción
|  |  | ( x ) | L5 · Estimada por los Developers — Cumple
|  |  | ( x ) | L6 · Cabe en un sprint (8 puntos o menos) — Cumple
|  |  | ( x ) | L7 · Reglas de dominio identificadas — Cumple
|  |  | ( x ) | L8 · Datos de prueba disponibles — Cumple
|  |  | ( x ) | L9 · Responsable técnico asignado — Cumple